## Instructions (hidden)
Instructions
Objective: To track actions arising from a meeting to ensure actions are being completed as promised To ensure that, overall, the participants are making good progress in completing actions Benefits: Visibility of progress in completing actions Improved action completion on time in full More efficient and focussed than meeting minutes Target Audience: The Celerant Team, Project Team and the Client Where to Use: At every regular project and client business meeting which is part of the Project MCRS® or Business MCRS®. But can be used at any meeting where actions are taken. It is for use in meetings and not designed to provide a constantly up to date action tracker. When to Use: Throughout the life-cycle of the project and as an ongoing tool within the client’s business
Meeting Action Log instructions and definitions
Use the Action Log to record the specific activities that were agreed during the meeting to be done by particular individuals before a certain date. For tips and guidance see the table below.
Field Name | Definition | Guidance Notes
Area/Project: | The project name or business area that the meeting is a part of
Meetings: | The meetings covered by this action log | e.g. could be a weekly and a monthly meeting with the same log
Attendees: | The attendees to the meetings | Should include anyone who is owning actions
Status | The action status options: 'Due', 'Open', 'Done' | Avoid the idea of "ongoing" actions. Actions are not projects
Count | The number of actions at that status: - the total number 'due' - the total number 'open' - the number 'done' that were due within the last 7 days of the meeting date | Provides a quick view of number of actions completed vs. open or due
Date | The date of the latest meeting | Use the '=TODAY()' formula or enter manually. This reminds you when the action log was updated, and also ensures the green count (see above) works correctly
Ref | Action reference, usually a number | Helps when people want to refer to particular actions, e.g. in emails
Issue | The issue or area the actions aimed at addressing | Encourages the attendees/chair to consider why they are assigning the action, what is it intended to address?
Raised by | The person who requested and defined the action | Used to avoid a lack of clarity around the detail or aim of the action at a later date
Action | A brief description of exactly what needs to done | Make sure the action is specific enough so everyone knows what needs to be done
Resp. | Who is Responsible; the owner for the action | Someone within the meeting only, make sure spelling is consistent. Use consistent form (e.g. Initials or drop down list); Can only be assigned to one person
Due | The due date for action completion | Consider the time required to do the work, and its relation to other due dates. DO NOT update the due date when it is missed.
Status | 'Done', 'Open', or 'Due' | 'Done' = complete 'Open' = in progress but not yet overdue 'Due' = late TIP: Use the filter to select only "open" and "due" actions, so that you only see the relevant actions on the screen
Comment | Any further detail, clarification or updates against the action | Put any revised dates or promises here rather than change the due date. But avoid using the comments as excuses for not completing the action, and do not waste meeting time typing in extensive comments
Extra columns |  | Can add extra columns if project format/size requires it or if action log needs to be shared (e.g. Department, site,…)
Meeting Decision Log instructions and definitions
Use A Decision Log for meetings where the decisions made do need to recorded and kept. This may relate to security meetings or other governance where minutes are/were used
Field Name | Definition | Guidance Notes
Area/Project: | The project name or business area that the meeting is a part of
Meetings: | The meetings covered by this decision log | e.g. could be a weekly and a monthly meeting with the same log
Attendees: | The attendees to the meetings | Should include anyone who is owning actions
Date | The date of the latest meeting | Enter manually if action log is not done on the day. Can be made automatic to today's date by entering '=TODAY()'
Ref | Decision reference, usually a number
Issue | The issue or area the decision related to
Raised by | The person who raised the issue and requested a decision | Used if there is a lack of clarity around the detail
Decision | A description of the exact decisino that was made | Make sure the decision is specific enough so that everyone knows what was decided
Resp. | Who is Responsible; the owner for the decision | Someone within the meeting only, make sure spelling is consistent. Use consistent form (e.g. Initials)
Comment | Any further detail, clarification or updates against the decision | Use to track progress. Put any revised dates or promises here

## MFT_ACTIONS_OFFICIEL
ID_ACTION | REF_MFT | DATE_CREATION | DEMANDEUR | IMMO | FAMILLE | RAPPROCHEMENT_IDENTITE | CONSTAT | ACTION_DECIDEE | RESPONSABLES | ECHEANCE_INITIALE | STATUT | PRIORITE | DATE_CLOTURE | DATE_DERNIERE_MAJ | SOURCE_CREATION | CREE_PAR | MODIFIE_PAR
MFT-158 | 158 | 2023-07-13 | MFT |  | SNZ-XX-228 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-199 | 199 | 2024-04-25 | J.Guisneuf |  | SNZ-M2-127 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry, D.Thébaud | 1905-07-17 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-201 | 201 | 2024-06-06 | N.Sellier |  |  | NON_RAPPROCHE | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron, Y.Lelay | 1905-07-17 | Fait | 3 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-212 | 212 | 2024-09-19 | P.Dejoie(ALTEN) |  | 401-M2-005-A-P2-3.2 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud, A.Durand, Bastien | 2025-12-18 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-216 | 216 | 2024-10-10 | F.Ollivaud |  | SNZ-M2-010 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN), F.Jamin | 1905-07-17 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-223 | 223 | 2024-11-21 | D.Thébaud |  | SNZ-H1-049 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-224 | 224 | 2024-11-21 | N.Sellier |  | 119-V3-103 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-226 | 226 | 2025-01-16 | B.Paillat |  | 119-V3-102 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-227 | 227 | 2025-01-16 | D.Loyer |  |  | NON_RAPPROCHE | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 1905-07-17 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-228 | 228 | 2025-01-16 | B.Paillat | 1006047 | SNZ-V3-287 | IMMO_MASTER_EXACT | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-229 | 229 | 2025-02-13 | F.Ollivaud | 1102309 | SNZ-V3-040 | IMMO_MASTER_EXACT | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-230 | 230 | 2025-02-13 | J.Guisneuf |  | 401-M2-005-A-P2-3.2 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud, E.Durand | 2025-02-27 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-231 | 231 | 2025-02-13 | B.Gervier |  | SNZ-M2-223 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-232 | 232 | 2025-02-27 | B.Paillat |  | SNZ-V3-121 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders, F.Jamin, P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-233 | 233 | 2025-02-27 | H.Belaouni (ACCENTURE) |  |  | NON_RAPPROCHE | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin, Y.Lelay | 2025-03-20 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-234 | 234 | 2025-02-27 | B.Paillat |  | SNZ-V3-040 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-235 | 235 | 2025-03-20 | H.Belaouni (ACCENTURE) |  |  | NON_RAPPROCHE | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry, J.Guisneuf | 2025-03-20 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-236 | 236 | 2025-03-20 | C.Morice |  |  | NON_RAPPROCHE | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Fait | 3 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-237 | 237 | 2025-04-07 | A.Bauer (ALTEN) |  |  | NON_RAPPROCHE | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes, ME | 2026-06-08 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-238 | 238 | 2025-04-10 | N.Sellier |  |  | NON_RAPPROCHE | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez, C.Morice | 1905-07-17 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-239 | 239 | 2025-05-22 | P.Dejoie (ALTEN) |  | SNZ-V3-040 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-240 | 240 | 2025-05-22 | J.Guisneuf |  |  | NON_RAPPROCHE | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland, L.Jacob, B.Pierre | 2025-06-30 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-241 | 241 | 2025-07-03 | J.Guisneuf | 1606658 ; 1606659 | SNZ-F7-019 | PLUSIEURS_IMMO_MASTER | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin, Y.Lelay, P.Dejoie (ALTEN) | 1905-07-17 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-242 | 242 | 2025-07-03 | B.Paillat |  | SNZ-H2-177-E | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin, Y.Lelay | 2025-07-24 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-243 | 243 | 2025-07-03 | B.Paillat |  | SNZ-V3-040 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-244 | 244 | 2025-07-03 | B.Paillat |  | 119-V3-002 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-245 | 245 | 2025-07-03 | D.Thébaud |  | 119-V3-002 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud, J.Moricaud | Fin 2025 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-246 | 246 | 2025-09-04 | B.Gervier |  | SNZ-M2-046 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier, S.Jossé | 2025-09-25 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-247 | 247 | 2025-09-24 | P.Millon |  |  | NON_RAPPROCHE | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN), Waterspider | 16/102025 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-248 | 248 | 2025-09-24 | P.Dejoie(ALTEN) |  |  | NON_RAPPROCHE | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-249 | 249 | 2025-10-16 | P.Dejoie(ALTEN) |  |  | NON_RAPPROCHE | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT, P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-250 | 250 | 2025-10-16 | J.Guisneuf |  | 403-V3-105-A-P2-3.2 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud, F.Jamin | 2025-11-06 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-251 | 251 | 2025-10-16 | L.Duport |  | SNZ-V3-284 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-252 | 252 | 2025-10-16 | J.Guisneuf |  |  | NON_RAPPROCHE | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-253 | 253 | 2025-11-06 | N.Sellier |  | SNZ-V3-148 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud, C.Nourry, L.Jacob | 2026-09-30 | Reporté | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-254 | 254 | 2025-11-06 | N.Sellier |  | SNZ-XX-106 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud, F.Jamin | 2025-11-27 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-255 | 255 | 2025-11-06 | B.Paillat |  | SNZ-M2-046 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-256 | 256 | 2025-11-27 | MFT |  |  | NON_RAPPROCHE | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-257 | 257 | 2025-11-27 | L.Duport |  |  | NON_RAPPROCHE | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-258 | 258 | 2025-11-27 | F.Ollivaud |  |  | NON_RAPPROCHE | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE), C.Morice | 2025-12-18 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-259 | 259 | 2025-11-27 | MFT |  |  | NON_RAPPROCHE | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher, J.Moricaud | 2025-12-18 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-260 | 260 | 2025-11-27 | MFT |  |  | NON_RAPPROCHE | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-261 | 261 | 2025-11-27 | F.Ollivaud |  | SNZ-V3-040 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-262 | 262 | 2025-11-27 | L.Duport |  |  | NON_RAPPROCHE | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-263 | 263 | 2025-11-27 | MFT |  |  | NON_RAPPROCHE | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-264 | 264 | 2025-11-27 | C.Morice |  |  | NON_RAPPROCHE | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-265 | 265 | 2025-12-11 | A.Bauer(Alten) |  |  | NON_RAPPROCHE | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN), Prépas, Prod | 2026-01-15 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-266 | 266 | 2025-12-18 | A.Bauer(Alten) |  |  | NON_RAPPROCHE | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-15 | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-267 | 267 | 2025-12-18 | MFT |  | 401-M2-005-A-P2-3.2 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes, Y.Lelay, F.Jamin, N.Lubert, E.Durand | 2026-01-15 | Reporté | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-268 | 268 | 2025-12-18 | MFT |  | 107-V3-008 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-269 | 269 | 2025-12-18 | F.Jamin |  |  | NON_RAPPROCHE | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA, Y.Lelay, F.Jamin | 2026-01-15 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-270 | 270 | 2025-12-18 | N.Sellier |  | 119-V3-102 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-271 | 271 | 2025-12-18 | N.Sellier |  |  | NON_RAPPROCHE | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler, (ALTEN), A.Baillat, (ALTEN) | 2026-01-15 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-272 | 272 | 2025-12-18 | J.Moricaud |  |  | NON_RAPPROCHE | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie, (ALTEN) | 2026-01-15 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-273 | 273 | 2025-12-18 | J.Moricaud |  |  | NON_RAPPROCHE | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry, M.Leroux, R.Monier | 2026-01-15 | Fait | 3 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-274 | 274 | 2026-01-15 | N.Sellier |  |  | NON_RAPPROCHE | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice, N.Guihard | 2026-02-05 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-275 | 275 | 2026-02-05 | S.Jossé |  | 119-V3-002 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-276 | 276 | 2026-02-05 | S.Jossé |  | SNZ-M2-010 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-277 | 277 | 2026-02-05 | S.Jossé |  |  | NON_RAPPROCHE | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud, TLs 290 | 2026-02-26 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-278 | 278 | 2026-02-05 | S.Jossé |  |  | NON_RAPPROCHE | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-279 | 279 | 2026-02-26 | F.Daubié |  | 119-V3-002 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy, F.Jamin | 2026-03-19 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-280 | 280 | 2026-02-26 | D.Thébaud |  | SNZ-V3-065 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy, F.Jamin | 2026-03-19 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-281 | 281 | 2026-02-26 | MFT |  | SNZ-V3-040 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud, R.Monier, R.Poupion | 2026-03-19 | En cours | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-282 | 282 | 2026-02-26 | MFT |  | SNZ-V3-121 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-283 | 283 | 2026-03-16 | J.Guisneuf |  | SNZ-M2-224 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud, R.Monier, C.Nourry, L.Jacob | 2026-03-19 | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-284 | 284 | 2026-03-16 | D.Thébaud |  |  | NON_RAPPROCHE | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud, R.Monier, C.Nourry | 2026-03-19 | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-285 | 285 | 2026-03-19 | MFT |  | SNZ-M2-046 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob, Y.Lelay, F.Jamin | 2026-03-19 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-286 | 286 | 2026-04-09 | A.Bauer(Alten) |  |  | NON_RAPPROCHE | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN), F.Jamin | 2026-04-30 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-287 | 287 | 2026-04-09 | L.Jacob |  | 119-V3-002 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | L.Jacob, D.Thébaud, R.Monier | 2026-09-30 | En cours | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-288 | 288 | 2026-04-09 | S.Coulibaly |  | 202-M2-043 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier, D.Thébaud, F.Blandel, C.Rethoret | 2026-04-30 | Fait | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-289 | 289 | 2026-05-21 | C.Nourry |  |  | NON_RAPPROCHE | GO NOGO | Analyse maintenance à faire machine à expansion / brunissoir | C.Nourry, F.Jamin | 2026-06-11 | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-290 | 290 | 2026-06-11 | L.Jacob |  | SNZ-V3-065 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | SNZ-V3-065 | Casse outils plus récurrent | L.Jacob, D.Thébaud, R.Monier, F.Jamin | 2026-07-02 | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-291 | 291 | 2026-06-11 | D.Thébaud |  | 403-V3-105-A-P2-3.2 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 403-V3-105-A-P2-3.2 | Casse outils sur les outils nominal | L.Jacob, F.Jamin, WS | 2026-07-02 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-292 | 292 | 2026-06-11 | F.Ollivaud | 1104005 | SNZ-G8-129 | IMMO_MASTER_EXACT | SNZ-G8-129 (1104005) | Problème machine non négligeable, 4 chapes rebutées => Coûts non qualité élevé | F.Ollivaud, N.Sellier, L.Jacob, D.Thébaud, F.Jamin | 2026-07-02 | Fait | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-293 | 293 | 2026-06-25 | A.Bauer (ALTEN) |  |  | NON_RAPPROCHE | NZV0139 meulées au P290 | Savoir quelles sont les endroits / gammes concernées | L.Jacob, D.Thébaud |  | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-294 | 294 | 2026-06-30 | A.Bauer (ALTEN) |  |  | NON_RAPPROCHE | Encombrement bonbonne P280 - V5312470100-200 - V5312471100-200 | Trouver solution pour éliminer le problème | L.Jacob, D.Thébaud |  | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-295 | 295 | 2026-07-23 | B.Rolland | 1607059 | SNZ-M2-010 | IMMO_MASTER_EXACT | SNZ-M2-010 (1607059) | - 13 R1 C13 L10 => Semaine 29 - 2 R1 C8 L30 = Semaine 30 | R.Monier, L.Jacob, F.Jamin | 2026-09-03 | En cours | 1 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-296 | 296 | 2026-07-22 15:00 | A.Bauer (ALTEN) |  |  | NON_RAPPROCHE | Test bonbonnes à batteries | Savoir si le test a été concluant |  |  | En cours | 2 |  | 2026-08-31 03:21 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | Migration historique | Migration historique
MFT-297 | 297 | 2026-09-03 | A.Adam |  | 107-V3-114 | FAMILLE_MASTER_EXACTE | 107-V3-114 | 2 R1 la même semaine |  |  | En cours | 2 |  | 2026-09-23 02:40 | MIGRATION_MFT ALEAS MACHINES PA 03/09/2026 | Migration historique | Migration historique

## MFT_SUIVI_OFFICIEL
ID_SUIVI | ID_ACTION | DATE_SUIVI | TYPE_SUIVI | COMMENTAIRE | ANCIEN_STATUT | NOUVEAU_STATUT | NOUVELLE_DATE_PROMESSE | AUTEUR | SOURCE
SUIVI-IMPORT-389e4a5cce2219ce4fc08bfe | MFT-158 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-42150101a4ed7a7a261efce7 | MFT-199 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-bc972a89fb882b0a09f9983d | MFT-201 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-72aeb99f5b82067fc2e20916 | MFT-212 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-88cc4ae8ac383c1af749d8ec | MFT-216 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-e7ccec72b68c750bd2b9cf39 | MFT-223 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-72d4ac2f8951cd93c95ef67b | MFT-224 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-f5dc33b19d85fc688912bd19 | MFT-226 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-7e428f90f6498a7eb77284df | MFT-227 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-0173bcf2910c8b16877164ba | MFT-228 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-7afc21d64e1bb309b7d63f1b | MFT-229 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-d9b114680b35237526d66423 | MFT-230 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-17b55db6e0b581d2ba0a8787 | MFT-231 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-ce27fadf0cc5b7137ff708aa | MFT-232 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3 |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-33ff847d12e84ee886996f83 | MFT-233 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-bc41670d8f371e721e57ec3f | MFT-234 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-7e81656529eee95bace26bdf | MFT-235 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-e1d276317687ad5daab664be | MFT-237 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026 20/05/2026 : Mise au gravage le 12/05/26 : regarder enfonction du gravage pour positionnement 11/06/2026 : à la Spie le 03/06/2026. 18/06/2026 : Réceptionnée ; Gravage A350 donc mise au TC |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-c0ef527fdad3423535137c6c | MFT-238 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-02b0d9320e31ad84f8cc694c | MFT-240 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT 30/04/26 : mesure faite sur 15 fixations, analyse à faire la prod doit contacter Waterspider/Damien lorsqu'il y a des casses outils 21/05/2026 : Sur 15 fix mesurées (hauteur de tête), 9 sont sous la tolérance mini et le reste dans la tolérance mini. Méaulte contacté pour faire un tri des fixations avec leur machine. 11/06/2026 : à envoyer à Enora pour MFT corrective ; puis à clore pour cette mft aléa machines 01/07/2026 : Sujet suivi en MFT corrective P290, à clôturer. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-106f35e0ebfae7bedd94092c | MFT-241 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-7299c3a5f902cbcbdfaa9116 | MFT-242 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-9a8cea84d781453372ea7be3 | MFT-243 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-c59af3e5cb87e446212cfa55 | MFT-244 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039) |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-50ebf773a8e224f480231107 | MFT-245 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-dc304a8747d69660b43d8a23 | MFT-247 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-806c2ab62a0a265796e53c05 | MFT-248 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-ee716f5e9943e2ef8c26c6a5 | MFT-249 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-c4b0ed106d4354859d65c767 | MFT-250 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-b0eeacc0232d8b044cfeeb33 | MFT-252 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-937e9876677da04e941ab289 | MFT-253 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148 30/04/26 : idem 21/05/2026 : RFS 67556 de commande 11/06/2026 : Attente encore de 2 pièces 01/07/2026 : environ 12 semaines de délai à reception de la commande. |  | Reporté |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-e61631e9897eb1dd1fbc507c | MFT-254 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-7df9b006995d467f0bbfd543 | MFT-255 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 27/11/2025 : pas eu de récurrence |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-c6ba820e1d8875a01c5b5644 | MFT-257 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12 |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-d92dd4d813fbc16aa453d915 | MFT-258 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-cedebb2d5ad4bb451d17dedd | MFT-259 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Applicable janvier 2026 |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-4864291d2fd9b27f857ba3a0 | MFT-260 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Pas de NC dans le tableau concernée |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-0d1c92f6eddc915df79231be | MFT-261 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-102269be0fc87a62a8e71dc9 | MFT-262 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...) |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-7bab4f40f5eca5914b9a5258 | MFT-263 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Demander une télé en plus |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-c716419d1d055c84d1f959ff | MFT-264 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-099f71f9be66e526cffd70b6 | MFT-265 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280 |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-4f97c87c4ba86b658602d9e8 | MFT-266 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril 29/04/2026 : réception partielle de la 2eme livraison, pas encore pu vraiment attaquer la PA 20/05/2026 : GESCO 77909476 pour achats par la PA 29/06/2026 : batteries réceptionnées 02/07/2026 : changements de toutes les batteries obsolètes que j'ai croisées, reste un chargeur obsolète au niveau 0 |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-f38d2769bc0568e30cc2e840 | MFT-267 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric 30/04/26 : mise à jour des SOI faite => suivi à lancer fin mai 21/05/2026 : regarder pour mettre en suivi les 13 machines ; formation / sensibilisation prévue après le tour du training pour les opérateurs 11/06/2026 : Suivi à faire pour la prochaine MFT 02/07/2026 : Suivi à faire prochainement 23/07/2026 : Module de formation côté DOJO sur l'utilisation du CE à partir de Septembre 2026 |  | Reporté |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-c2356a4c040ef26b4a0dd29a | MFT-268 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-cae9f5fe319e24c235c0d961 | MFT-269 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-57c7a8b0ed92dcb3ecd9e1e3 | MFT-270 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-8ff9e330d75379aaa74dd867 | MFT-271 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-6456aa20c6aa8995d13334df | MFT-272 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT) |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-b6bbb805e1dc29cbce257335 | MFT-273 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000 21/05/2026 : Refaire la boucle avec les RZ pour la dotation |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-202e8b1c497effad9b1b0bbe | MFT-274 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-bf90dbd503277a505664d025 | MFT-275 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Mettre en maintenance |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-c79fe32efefff9a72ce20381 | MFT-276 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-74ff90376f4e885a6847760a | MFT-277 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà. |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-70ef21a4dce1a46a22f2ed38 | MFT-278 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-55b603445f83165ae970f16b | MFT-279 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-6ab661e9fff5fd9061b863c9 | MFT-280 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 26/02/2026 : Mettre en maintenance |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-49fc79107cb6cd221e1e1956 | MFT-281 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) 30/04/26 : en EDU, finance ok au FC2 pour commande 4 boxes fixes => objectif lancer la commande avant l'été 11/06/26 : RFS 68087 de chiffrage lancée => 4 boxes fixes + ensemble 23/07/2026 : BOX EDU chiffrage reçu ~72,5K€ , CAPEX repoussé en novemvre 2026 |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-88c99de945802390faf75c25 | MFT-283 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224 30/04/2026 : Petites Apex orange sans aspiration ; étude pour en créer une courte chez Setitec, budgetiser achat de 3 machines avec Aspi (plus fait Apex) 21/05/2026 : Voir pour faire passer la machine chez SETI-TEC 11/06/2026 : Attente envoie côté SETI-TEC 02/07/2026 : Voir prochainement MFT |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-2d2261773f51fc5e0e8a74a7 | MFT-284 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 24/07/2026 : Budget valider côté RR9 => Commande à la rentrée |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-128de2afcb6c2427c7697a72 | MFT-285 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-7d2c62d7f53a4648783fef97 | MFT-286 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280 30/04/2026 : livraison ok plus de rupture |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-8ec26840ffd1cc7a8722238a | MFT-287 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine 30/04/2026 : 1 nouvelle machine reçue (2512009) à surveiller pour voir si il y a toujours autant d'aléas 11/06/2026 : Positif avec la 2512009 => A suivre prochaine MFT 02/07/2026 : A mettre dans l'obso 24/07/2026 : 1008036 inclus dans le plan obsolescence |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-71a3f37b65c299091c7335ec | MFT-288 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées 30/04/26 : fait au fil de l'eau, voir si toutes les machines sans aspi sont retirées 21/05/2026 : Toutes les anciennes machines ont bien été retirées de la production - Manque plus que la 1302615 à intégrer à poste Enquête : Plusieurs HT depuis la mise en place de la buse d'aspi. Voir pour intégration des brises copeaux ou voir pour mettre en place une SETITEC 11/06/2026 : Attente retour prochaine MFT 15/06/2026 : SOI non respecté par la prod, rappel fait sur le respect de l'agrafage des grilles. Pas de nouvelles NC pour l'instant. 01/07/2026 : toujours pas de nouvelles NC, sujet à clôturer, |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-5f1d6abd99920a4aee6d21db | MFT-289 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 11/06/2026 : Le CMS a été créé, cela réduira le délai de commande qui est aujourd'hui à 18 mois de délai => Attente retour prochaine MFT si tout est OK 02/07/2026 : Tampon brunissoir à la SPIE ? besoin ? 23/07/2026 : Freddy a fait la commande, elles seront en magasin. Délais un peu long CMS 8360702420 |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-d5d021e66ed86d961f92a169 | MFT-290 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 11/06/2026 : Faire un suivi sur la machine - Casse récurrente (1105001) 23/07/2026 : Attente retour méthode sur la casse outil |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-f52d772fbf296520c80d20aa | MFT-291 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 11/06/2026 : Projet en cours pour instaurer offciellement les outil BU sur la 403-V3-105-A-P2-3.2 => Retour positif en février 23/07/2026 : Pas de retour négatif, clôturé |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-e0455bec0fce5d6b96e9b6a1 | MFT-292 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 11/06/2026 : Sortir à la SPIE la 1104005 qui a fait des NC sur avion non négligeable 02/02/2026 : Suivi en cours côté ME 09/07/2026 : fin du suivi, pas de problème, la prod à été informé de s'assurer de l'arrivée de la lub. 23/07/2026 : Problème réglé au niveau de la lub |  | Fait |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-5dfd1ba8e98f5fd0d807d050 | MFT-293 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 25/06/2026 : visseuses pour asna2528-4 ; meulées en cab et niveau 1. D'après opérateur, gêne pour panel du toit de case |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-032ddf71b211529d911cd05d | MFT-294 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 30/06/2026 : l'espace entre une pièce métallique et le nez de la bonbonne vient parfois taper dans le carbone |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-0f126c728c4b7aa9708e5777 | MFT-295 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 24/07/2026 : Machine à envoyer au Niv2 pour analyse côté maintenance |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026
SUIVI-IMPORT-f223b6fe8342df19bc4b3b41 | MFT-296 | 2026-07-22 15:00 | IMPORT_HISTORIQUE | 25/08/2026 : besoin à anticiper avec les batteries si projet à développer |  | En cours |  | Migration historique | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026

## MFT_REUNIONS_OFFICIEL
ID_REUNION | DATE_REUNION | DATE_PROCHAINE_REUNION | PARTICIPANTS | NB_DUE | NB_OPEN | NB_DONE | NB_DEFERRED | SOURCE_FEUILLE | DATE_IMPORT | NOTES
REUNION-2026-07-23 | 2026-07-22 15:00 | 2026-09-02 15:00 | B.Roland ; F.Jamin ; A.Bauer(Alten) ; R.Monier, E.Cartier ; E.Herviou(Presta) ; M.Durivault (Accenture) ; A.Baillat (Alten) ; A.Adam ; R.Poupion | 2 | 8 | 4 | 2 | MFT ALEAS MACHINES PA 23/07/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-07-02 | 2026-07-01 15:00 | 2026-07-22 15:00 | B.Paillat ; B.Roland ; F.Jamin ; J.Guisneuf ; L.Jacob ; R.Poupion ;A.Bauer | 3 | 10 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 02/07/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-06-11 | 2026-06-10 15:00 | 2026-07-01 15:00 | S.Jossé ; A.Guihal ; F.Jamin ; D.Thébaud ; L.Jacob ; R.Poupion ; E.Cartier ; A.Bauer ; A.Baillat | 4 | 10 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 11/06/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-05-21 | 2026-05-20 15:00 | 2026-06-10 15:00 | B.Paillat ; D.Thébaud ; B.Roland ; Bertrand (Prod) ; A.Baillat (Alten) ; J.Guisneuf; C.Morice ; A.Cabezas ; Bruno (Prod) ; A.Bauer (Alten); F.Jamin ; L.Jacob ; R.poupion | 5 | 9 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 21/05/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-04-30 | 2026-04-29 15:00 | 2026-05-20 15:00 | S.Jossé ; C.Morice ; D.Thébaud ; R.Poupion ; E.Cartier ; B.Roland ; Bertrand (Prod) | 5 | 10 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 30/04/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-04-09 | 2026-04-08 15:00 | 2026-04-29 15:00 | B.Paillat, F.Jamin, D.Thébaud, R.Monier, J.Guisneuf, L.Jacob, B.Roland, A.Baillat(ALTEN), N.Sellier, E.Cartier, C.Morice, A.Bauer(ALTEN) | 5 | 8 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 09/04/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-03-19 | 2026-03-18 16:00 | 2026-04-08 15:00 | F.Rethoret, F.Jamin, D.Thébaud, R.Monier, R.Poupion, J.Guisneuf, F.Daubié, Y.Lelay, B.Gervier, M.Durivault(ACCENTURE), M.Stihle, J.Moricaud, L.Jacob | 8 | 4 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 19/03/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-02-26 | 2026-02-25 15:00 | 2026-03-18 16:00 | F.Mainguy, A.Bauer(ALTEN), F.Jamin, E.Cartier, C.Nourry, A.Baillat(ALTEN), B.Roland, D.Thébaud, R.Monier(ALTEN), R.Poupion, N.Sellier, J.Guisneuf, C.Morice et F.Daubié | 6 | 7 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 26/02/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-02-05 | 2026-02-04 15:00 | 2026-02-25 15:00 | S.Jossé, A.Bauer(ALTEN), F.Jamin, A.Baillat(ALTEN), B.Roland, D.Thébaud, R.Monier(ALTEN), R.Poupion, A.Juillac(ALTEN) et F.Daubié | 8 | 5 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 05/02/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-01-15 | 2026-01-14 15:00 | 2026-02-04 15:00 | P.Dejoie(ALTEN), A.Bauer(ALTEN), C.Morice, B.Paillat, N.Sellier, B.Roland, B.Gervier, F.Jamin, E.Cartier, A.Baillat(ALTEN), C.Nourry, D.Thébaud, F.Daubié | 10 | 5 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 15/01/2026 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2025-12-18 | 2025-12-17 15:00 | 2026-01-14 15:00 | J.Moricaud, P.Dejoie (ALTEN), F.Ollivaud, B.Paillat, A.Baillat(ALTEN), A.Bauer(ALTEN), C.Morice, J.Guisneuf, E.Cartier, B.Gervier, N.Sellier, F.Jamin et F.Daubié | 9 | 12 | 4 | 0 | MFT ALEAS MACHINES PA 18/12/2025 | 2026-08-31 03:21 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.
REUNION-2026-09-03 | 2026-09-02 15:00 | 2026-09-02 15:00 | Done | 3 | 3 | 4 | 4 | MFT ALEAS MACHINES PA 03/09/2026 | 2026-09-23 02:40 | Import automatique depuis l’ancien onglet daté.

## MFT ALEAS MACHINES PA 03092026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 11/06/2026 |  | Due | 3
[6 empty] | Open | 3
Participants | [5 empty] | Done | 4
[6 empty] | Deferred | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 03/09/2026 |  | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Done | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026 20/05/2026 : Mise au gravage le 12/05/26 : regarder enfonction du gravage pour positionnement 11/06/2026 : à la Spie le 03/06/2026. 18/06/2026 : Réceptionnée ; Gravage A350 donc mise au TC
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob B.Pierre | 2025-06-30 | Done | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT 30/04/26 : mesure faite sur 15 fixations, analyse à faire la prod doit contacter Waterspider/Damien lorsqu'il y a des casses outils 21/05/2026 : Sur 15 fix mesurées (hauteur de tête), 9 sont sous la tolérance mini et le reste dans la tolérance mini. Méaulte contacté pour faire un tri des fixations avec leur machine. 11/06/2026 : à envoyer à Enora pour MFT corrective ; puis à clore pour cette mft aléa machines 01/07/2026 : Sujet suivi en MFT corrective P290, à clôturer.
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | MFT | 2026-09-30 | Deferred | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148 30/04/26 : idem 21/05/2026 : RFS 67556 de commande 11/06/2026 : Attente encore de 2 pièces 01/07/2026 : environ 12 semaines de délai à reception de la commande.
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | Moyens | 2026-04-15 | Due | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril 29/04/2026 : réception partielle de la 2eme livraison, pas encore pu vraiment attaquer la PA 20/05/2026 : GESCO 77909476 pour achats par la PA 29/06/2026 : batteries réceptionnées 02/07/2026 : changements de toutes les batteries obsolètes que j'ai croisées, reste un chargeur obsolète au niveau 0 04/09/2026 : chargeur remplacé avec l'aide de Cyril
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Méthode, Prépa ME, Production | 2026-01-15 | Deferred | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric 30/04/26 : mise à jour des SOI faite => suivi à lancer fin mai 21/05/2026 : regarder pour mettre en suivi les 13 machines ; formation / sensibilisation prévue après le tour du training pour les opérateurs 11/06/2026 : Suivi à faire pour la prochaine MFT 02/07/2026 : Suivi à faire prochainement 23/07/2026 : Module de formation côté DOJO sur l'utilisation du CE à partir de Septembre 2026 03/09/2026 : Process Grille fine en cours de qualif en parallèle
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R.Monier | 2026-01-15 | Done | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000 21/05/2026 : Refaire la boucle avec les RZ pour la dotation
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Done | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | Projet, MFT | 2026-03-19 | Deferred | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) 30/04/26 : en EDU, finance ok au FC2 pour commande 4 boxes fixes => objectif lancer la commande avant l'été 11/06/26 : RFS 68087 de chiffrage lancée => 4 boxes fixes + ensemble 23/07/2026 : BOX EDU chiffrage reçu ~72,5K€ , CAPEX repoussé en novemvre 2026
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry L.Jacob | 2026-03-19 | Done | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224 30/04/2026 : Petites Apex orange sans aspiration ; étude pour en créer une courte chez Setitec, budgetiser achat de 3 machines avec Aspi (plus fait Apex) 21/05/2026 : Voir pour faire passer la machine chez SETI-TEC 11/06/2026 : Attente envoie côté SETI-TEC 02/07/2026 : Voir prochainement MFT 03/09/2026 : Machine prévue pour obso et changement de fournisseur pour inclure aspiration à l'avenir
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | Projet, Moyens | 2026-03-19 | Deferred | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 24/07/2026 : Budget valider côté RR9 => Commande à la rentrée
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT
286 | A.Bauer(Alten) | 2026-04-09 | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN) F.Jamin | 2026-04-30 | Done | 1 | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280 30/04/2026 : livraison ok plus de rupture
287 | L.Jacob | 2026-04-09 | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | Méthode, Moyens | 2026-09-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine 30/04/2026 : 1 nouvelle machine reçue (2512009) à surveiller pour voir si il y a toujours autant d'aléas 11/06/2026 : Positif avec la 2512009 => A suivre prochaine MFT 02/07/2026 : A mettre dans l'obso 24/07/2026 : 1008036 inclus dans le plan obsolescence
288 | S.Coulibaly | 2026-04-09 | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier D.Thébaud F.Blandel C.Rethoret | 2026-04-30 | Done | 2 | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées 30/04/26 : fait au fil de l'eau, voir si toutes les machines sans aspi sont retirées 21/05/2026 : Toutes les anciennes machines ont bien été retirées de la production - Manque plus que la 1302615 à intégrer à poste Enquête : Plusieurs HT depuis la mise en place de la buse d'aspi. Voir pour intégration des brises copeaux ou voir pour mettre en place une SETITEC 11/06/2026 : Attente retour prochaine MFT 15/06/2026 : SOI non respecté par la prod, rappel fait sur le respect de l'agrafage des grilles. Pas de nouvelles NC pour l'instant. 01/07/2026 : toujours pas de nouvelles NC, sujet à clôturer,
289 | C.Nourry | 2026-05-21 | GO NOGO | Analyse maintenance à faire machine à expansion / brunissoir | Projet | 2026-06-11 | Due | 2 | 11/06/2026 : Le CMS a été créé, cela réduira le délai de commande qui est aujourd'hui à 18 mois de délai => Attente retour prochaine MFT si tout est OK 02/07/2026 : Tampon brunissoir à la SPIE ? besoin ? 23/07/2026 : Freddy a fait la commande, elles seront en magasin. Délais un peu long CMS 8360702420 03/09/2026 : Délai à communiquer prochaine MFT
290 | L.Jacob | 2026-06-11 | SNZ-V3-065 | Casse outils plus récurrent | Méthode | 2026-07-02 | Due | 2 | 11/06/2026 : Faire un suivi sur la machine - Casse récurrente (1105001) 23/07/2026 : Attente retour méthode sur la casse outil
291 | D.Thébaud | 2026-06-11 | 403-V3-105-A-P2-3.2 | Casse outils sur les outils nominal | L.Jacob F.Jamin WS | 2026-07-02 | Done | 1 | 11/06/2026 : Projet en cours pour instaurer offciellement les outil BU sur la 403-V3-105-A-P2-3.2 => Retour positif en février 23/07/2026 : Pas de retour négatif, clôturé
292 | F.Ollivaud | 2026-06-11 | SNZ-G8-129 (1104005) | Problème machine non négligeable, 4 chapes rebutées => Coûts non qualité élevé | F.Ollivaud N.Sellier L.Jacob D.Thébaud F.Jamin | 2026-07-02 | Done | 1 | 11/06/2026 : Sortir à la SPIE la 1104005 qui a fait des NC sur avion non négligeable 02/02/2026 : Suivi en cours côté ME 09/07/2026 : fin du suivi, pas de problème, la prod à été informé de s'assurer de l'arrivée de la lub. 23/07/2026 : Problème réglé au niveau de la lub
293 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-06-25 | NZV0139 meulées au P290 | Savoir quelles sont les endroits / gammes concernées pour ensuite définir un moyen approprié | Méthode |  | Open |  | 25/06/2026 : visseuses pour asna2528-4 ; meulées en cab et niveau 1. D'après opérateur, gêne pour panel du toit de case
294 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-06-30 | Encombrement bonbonne P280 - V5312470100-200 - V5312471100-200 | Trouver solution pour éliminer le problème | Méthode |  | Open |  | 30/06/2026 : l'espace entre une pièce métallique et le nez de la bonbonne vient parfois taper dans le carbone
295 | B.Rolland | 2026-07-23 | SNZ-M2-010 (1607059) | - 13 R1 C13 L10 => Semaine 29 - 2 R1 C8 L30 = Semaine 30 | R.Monier L.Jacob F.Jamin | 2026-09-03 | Done | 1 | 24/07/2026 : Machine à envoyer au Niv2 pour analyse côté maintenance 03/09/2026 : Problème HT Max analysé à la SPIE => Passage fait au niveau 2 est réparé par la suite, coût associé
296 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-08-25 | Test bonbonnes à batteries | Savoir si le test a été concluant |  |  |  |  | 25/08/2026 : besoin à anticiper avec les batteries si projet à développer
297 | A.Adam | 2026-09-03 | 107-V3-114 | 2 R1 la même semaine

## MFT ALEAS MACHINES PA 23072026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 11/06/2026 |  | Due | 2
[6 empty] | Open | 8
Participants |  |  |  | B.Roland ; F.Jamin ; A.Bauer(Alten) ; R.Monier, E.Cartier ; E.Herviou(Presta) ; M.Durivault (Accenture) ; A.Baillat (Alten) ; A.Adam ; R.Poupion |  | Done | 4
[6 empty] | Deferred | 2
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 03/09/2026 |  | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Done | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026 20/05/2026 : Mise au gravage le 12/05/26 : regarder enfonction du gravage pour positionnement 11/06/2026 : à la Spie le 03/06/2026. 18/06/2026 : Réceptionnée ; Gravage A350 donc mise au TC
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob B.Pierre | 2025-06-30 | Done | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT 30/04/26 : mesure faite sur 15 fixations, analyse à faire la prod doit contacter Waterspider/Damien lorsqu'il y a des casses outils 21/05/2026 : Sur 15 fix mesurées (hauteur de tête), 9 sont sous la tolérance mini et le reste dans la tolérance mini. Méaulte contacté pour faire un tri des fixations avec leur machine. 11/06/2026 : à envoyer à Enora pour MFT corrective ; puis à clore pour cette mft aléa machines 01/07/2026 : Sujet suivi en MFT corrective P290, à clôturer.
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry L.Jacob | 2026-09-30 | Deferred | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148 30/04/26 : idem 21/05/2026 : RFS 67556 de commande 11/06/2026 : Attente encore de 2 pièces 01/07/2026 : environ 12 semaines de délai à reception de la commande.
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril 29/04/2026 : réception partielle de la 2eme livraison, pas encore pu vraiment attaquer la PA 20/05/2026 : GESCO 77909476 pour achats par la PA 29/06/2026 : batteries réceptionnées 02/07/2026 : changements de toutes les batteries obsolètes que j'ai croisées, reste un chargeur obsolète au niveau 0
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin N.Lubert E.Durand | 2026-01-15 | Deferred | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric 30/04/26 : mise à jour des SOI faite => suivi à lancer fin mai 21/05/2026 : regarder pour mettre en suivi les 13 machines ; formation / sensibilisation prévue après le tour du training pour les opérateurs 11/06/2026 : Suivi à faire pour la prochaine MFT 02/07/2026 : Suivi à faire prochainement 23/07/2026 : Module de formation côté DOJO sur l'utilisation du CE à partir de Septembre 2026
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R.Monier | 2026-01-15 | Done | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000 21/05/2026 : Refaire la boucle avec les RZ pour la dotation
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Done | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud R.Monier R.Poupion | 2026-03-19 | Due | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) 30/04/26 : en EDU, finance ok au FC2 pour commande 4 boxes fixes => objectif lancer la commande avant l'été 11/06/26 : RFS 68087 de chiffrage lancée => 4 boxes fixes + ensemble 23/07/2026 : BOX EDU chiffrage reçu ~72,5K€ , CAPEX repoussé en novemvre 2026
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry L.Jacob | 2026-03-19 | Due | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224 30/04/2026 : Petites Apex orange sans aspiration ; étude pour en créer une courte chez Setitec, budgetiser achat de 3 machines avec Aspi (plus fait Apex) 21/05/2026 : Voir pour faire passer la machine chez SETI-TEC 11/06/2026 : Attente envoie côté SETI-TEC 02/07/2026 : Voir prochainement MFT
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Open | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 24/07/2026 : Budget valider côté RR9 => Commande à la rentrée
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT
286 | A.Bauer(Alten) | 2026-04-09 | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN) F.Jamin | 2026-04-30 | Done | 1 | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280 30/04/2026 : livraison ok plus de rupture
287 | L.Jacob | 2026-04-09 | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | L.Jacob D.Thébaud R.Monier | 2026-09-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine 30/04/2026 : 1 nouvelle machine reçue (2512009) à surveiller pour voir si il y a toujours autant d'aléas 11/06/2026 : Positif avec la 2512009 => A suivre prochaine MFT 02/07/2026 : A mettre dans l'obso 24/07/2026 : 1008036 inclus dans le plan obsolescence
288 | S.Coulibaly | 2026-04-09 | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier D.Thébaud F.Blandel C.Rethoret | 2026-04-30 | Done | 2 | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées 30/04/26 : fait au fil de l'eau, voir si toutes les machines sans aspi sont retirées 21/05/2026 : Toutes les anciennes machines ont bien été retirées de la production - Manque plus que la 1302615 à intégrer à poste Enquête : Plusieurs HT depuis la mise en place de la buse d'aspi. Voir pour intégration des brises copeaux ou voir pour mettre en place une SETITEC 11/06/2026 : Attente retour prochaine MFT 15/06/2026 : SOI non respecté par la prod, rappel fait sur le respect de l'agrafage des grilles. Pas de nouvelles NC pour l'instant. 01/07/2026 : toujours pas de nouvelles NC, sujet à clôturer,
289 | C.Nourry | 2026-05-21 | GO NOGO | Analyse maintenance à faire machine à expansion / brunissoir | C.Nourry F.Jamin | 2026-06-11 | Open | 2 | 11/06/2026 : Le CMS a été créé, cela réduira le délai de commande qui est aujourd'hui à 18 mois de délai => Attente retour prochaine MFT si tout est OK 02/07/2026 : Tampon brunissoir à la SPIE ? besoin ? 23/07/2026 : Freddy a fait la commande, elles seront en magasin. Délais un peu long CMS 8360702420
290 | L.Jacob | 2026-06-11 | SNZ-V3-065 | Casse outils plus récurrent | L.Jacob D.Thébaud R.Monier F.Jamin | 2026-07-02 | Open | 2 | 11/06/2026 : Faire un suivi sur la machine - Casse récurrente (1105001) 23/07/2026 : Attente retour méthode sur la casse outil
291 | D.Thébaud | 2026-06-11 | 403-V3-105-A-P2-3.2 | Casse outils sur les outils nominal | L.Jacob F.Jamin WS | 2026-07-02 | Done | 1 | 11/06/2026 : Projet en cours pour instaurer offciellement les outil BU sur la 403-V3-105-A-P2-3.2 => Retour positif en février 23/07/2026 : Pas de retour négatif, clôturé
292 | F.Ollivaud | 2026-06-11 | SNZ-G8-129 (1104005) | Problème machine non négligeable, 4 chapes rebutées => Coûts non qualité élevé | F.Ollivaud N.Sellier L.Jacob D.Thébaud F.Jamin | 2026-07-02 | Done | 1 | 11/06/2026 : Sortir à la SPIE la 1104005 qui a fait des NC sur avion non négligeable 02/02/2026 : Suivi en cours côté ME 09/07/2026 : fin du suivi, pas de problème, la prod à été informé de s'assurer de l'arrivée de la lub. 23/07/2026 : Problème réglé au niveau de la lub
293 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-06-25 | NZV0139 meulées au P290 | Savoir quelles sont les endroits / gammes concernées | L.Jacob D.Thébaud |  | Open |  | 25/06/2026 : visseuses pour asna2528-4 ; meulées en cab et niveau 1. D'après opérateur, gêne pour panel du toit de case
294 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-06-30 | Encombrement bonbonne P280 - V5312470100-200 - V5312471100-200 | Trouver solution pour éliminer le problème | L.Jacob D.Thébaud |  | Open |  | 30/06/2026 : l'espace entre une pièce métallique et le nez de la bonbonne vient parfois taper dans le carbone
295 | B.Rolland | 2026-07-23 | SNZ-M2-010 (1607059) | - 13 R1 C13 L10 => Semaine 29 - 2 R1 C8 L30 = Semaine 30 | R.Monier L.Jacob F.Jamin | 2026-09-03 | Open | 1 | 24/07/2026 : Machine à envoyer au Niv2 pour analyse côté maintenance
296 | A.Bauer (ALTEN) |  | Test bonbonnes à batteries | Savoir si le test a été concluant |  |  |  |  | 25/08/2026 : besoin à anticiper avec les batteries si projet à développer

## MFT ALEAS MACHINES PA 02072026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 11/06/2026 |  | Due | 3
[6 empty] | Open | 10
Participants |  |  |  | B.Paillat ; B.Roland ; F.Jamin ; J.Guisneuf ; L.Jacob ; R.Poupion ;A.Bauer |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 23/07/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Done | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026 20/05/2026 : Mise au gravage le 12/05/26 : regarder enfonction du gravage pour positionnement 11/06/2026 : à la Spie le 03/06/2026. 18/06/2026 : Réceptionnée ; Gravage A350 donc mise au TC
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob B.Pierre | 2025-06-30 | Done | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT 30/04/26 : mesure faite sur 15 fixations, analyse à faire la prod doit contacter Waterspider/Damien lorsqu'il y a des casses outils 21/05/2026 : Sur 15 fix mesurées (hauteur de tête), 9 sont sous la tolérance mini et le reste dans la tolérance mini. Méaulte contacté pour faire un tri des fixations avec leur machine. 11/06/2026 : à envoyer à Enora pour MFT corrective ; puis à clore pour cette mft aléa machines 01/07/2026 : Sujet suivi en MFT corrective P290, à clôturer.
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry L.Jacob | 2026-09-30 | Open | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148 30/04/26 : idem 21/05/2026 : RFS 67556 de commande 11/06/2026 : Attente encore de 2 pièces 01/07/2026 : environ 12 semaines de délai à reception de la commande.
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril 29/04/2026 : réception partielle de la 2eme livraison, pas encore pu vraiment attaquer la PA 20/05/2026 : GESCO 77909476 pour achats par la PA 29/06/2026 : batteries réceptionnées 02/07/2026 : changements de toutes les batteries obsolètes que j'ai croisées, reste un chargeur obsolète au niveau 0
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin N.Lubert E.Durand | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric 30/04/26 : mise à jour des SOI faite => suivi à lancer fin mai 21/05/2026 : regarder pour mettre en suivi les 13 machines ; formation / sensibilisation prévue après le tour du training pour les opérateurs 11/06/2026 : Suivi à faire pour la prochaine MFT 02/07/2026 : Suivi à faire prochainement
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R.Monier | 2026-01-15 | Done | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000 21/05/2026 : Refaire la boucle avec les RZ pour la dotation
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Done | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud R.Monier R.Poupion | 2026-03-19 | Due | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) 30/04/26 : en EDU, finance ok au FC2 pour commande 4 boxes fixes => objectif lancer la commande avant l'été 11/06/26 : RFS 68087 de chiffrage lancée => 4 boxes fixes + ensemble
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry L.Jacob | 2026-03-19 | Due | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224 30/04/2026 : Petites Apex orange sans aspiration ; étude pour en créer une courte chez Setitec, budgetiser achat de 3 machines avec Aspi (plus fait Apex) 21/05/2026 : Voir pour faire passer la machine chez SETI-TEC 11/06/2026 : Attente envoie côté SETI-TEC 02/07/2026 : Voir prochainement MFT
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Open | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04)
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT
286 | A.Bauer(Alten) | 2026-04-09 | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN) F.Jamin | 2026-04-30 | Done | 1 | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280 30/04/2026 : livraison ok plus de rupture
287 | L.Jacob | 2026-04-09 | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | L.Jacob D.Thébaud R.Monier | 2026-09-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine 30/04/2026 : 1 nouvelle machine reçue (2512009) à surveiller pour voir si il y a toujours autant d'aléas 11/06/2026 : Positif avec la 2512009 => A suivre prochaine MFT 02/07/2026 : A mettre dans l'obso
288 | S.Coulibaly | 2026-04-09 | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier D.Thébaud F.Blandel C.Rethoret | 2026-04-30 | Done | 2 | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées 30/04/26 : fait au fil de l'eau, voir si toutes les machines sans aspi sont retirées 21/05/2026 : Toutes les anciennes machines ont bien été retirées de la production - Manque plus que la 1302615 à intégrer à poste Enquête : Plusieurs HT depuis la mise en place de la buse d'aspi. Voir pour intégration des brises copeaux ou voir pour mettre en place une SETITEC 11/06/2026 : Attente retour prochaine MFT 15/06/2026 : SOI non respecté par la prod, rappel fait sur le respect de l'agrafage des grilles. Pas de nouvelles NC pour l'instant. 01/07/2026 : toujours pas de nouvelles NC, sujet à clôturer,
289 | C.Nourry | 2026-05-21 | GO NOGO | Analyse maintenance à faire machine à expansion / brunissoir | C.Nourry F.Jamin | 2026-06-11 | Open | 2 | 11/06/2026 : Le CMS a été créé, cela réduira le délai de commande qui est aujourd'hui à 18 mois de délai => Attente retour prochaine MFT si tout est OK 02/07/2026 : Tampon brunissoir à la SPIE ? besoin ?
290 | L.Jacob | 2026-06-11 | SNZ-V3-065 | Casse outils plus récurrent | L.Jacob D.Thébaud R.Monier F.Jamin | 2026-07-02 | Open | 2 | 11/06/2026 : Faire un suivi sur la machine - Casse récurrente (1105001)
291 | D.Thébaud | 2026-06-11 | 403-V3-105-A-P2-3.2 | Casse outils sur les outils nominal | L.Jacob F.Jamin WS | 2026-07-02 | Open | 1 | 11/06/2026 : Projet en cours pour instaurer offciellement les outil BU sur la 403-V3-105-A-P2-3.2 => Retour positif en février
292 | F.Ollivaud | 2026-06-11 | SNZ-G8-129 (1104005) | Problème machine non négligeable, 4 chapes rebutées => Coûts non qualité élevé | F.Ollivaud N.Sellier L.Jacob D.Thébaud F.Jamin | 2026-07-02 | Open | 1 | 11/06/2026 : Sortir à la SPIE la 1104005 qui a fait des NC sur avion non négligeable 02/02/2026 : Suivi en cours côté ME 09/07/2026 : fin du suivi, pas de problème, la prod à été informé de s'assurer de l'arrivée de la lub.
293 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-06-25 | NZV0139 meulées au P290 | Savoir quelles sont les endroits / gammes concernées |  |  | Open |  | 25/06/2026 : visseuses pour asna2528-4 ; meulées en cab et niveau 1. D'après opérateur, gêne pour panel du toit de case
294 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-06-30 | Encombrement bonbonne P280 - V5312470100-200 - V5312471100-200 | Trouver solution pour éliminer le problème | L.Jacob D.Thébaud |  | Open |  | 30/06/2026 : l'espace entre une pièce métallique et le nez de la bonbonne vient parfois taper dans le carbone

## MFT ALEAS MACHINES PA 11062026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 11/06/2026 |  | Due | 4
[6 empty] | Open | 10
Participants |  |  |  | S.Jossé ; A.Guihal ; F.Jamin ; D.Thébaud ; L.Jacob ; R.Poupion ; E.Cartier ; A.Bauer ; A.Baillat |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 02/07/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Done | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026 20/05/2026 : Mise au gravage le 12/05/26 : regarder enfonction du gravage pour positionnement 11/06/2026 : à la Spie le 03/06/2026. 18/06/2026 : Réceptionnée ; Gravage A350 donc mise au TC
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob B.Pierre | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT 30/04/26 : mesure faite sur 15 fixations, analyse à faire la prod doit contacter Waterspider/Damien lorsqu'il y a des casses outils 21/05/2026 : Sur 15 fix mesurées (hauteur de tête), 9 sont sous la tolérance mini et le reste dans la tolérance mini. Méaulte contacté pour faire un tri des fixations avec leur machine. 11/06/2026 : à envoyer à Enora pour MFT corrective ; puis à clore pour cette mft aléa machines
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry L.Jacob | 2026-05-31 | Open | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148 30/04/26 : idem 21/05/2026 : RFS 67556 de commande 11/06/2026 : Attente encore de 2 pièces 02/07/2026: commande DL03267670 - compter 2 à 3 mois d'appro
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril 29/04/2026 : réception partielle de la 2eme livraison, pas encore pu vraiment attaquer la PA 20/05/2026 : GESCO 77909476 pour achats par la PA 29/06/2026 : batteries réceptionnées
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin N.Lubert E.Durand | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric 30/04/26 : mise à jour des SOI faite => suivi à lancer fin mai 21/05/2026 : regarder pour mettre en suivi les 13 machines ; formation / sensibilisation prévue après le tour du training pour les opérateurs 11/06/2026 : Suivi à faire pour la prochaine MFT 02/07/2026 : suivi à programmer apres suivi SNZ-G8-129
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R.Monier | 2026-01-15 | Done | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000 21/05/2026 : Refaire la boucle avec les RZ pour la dotation
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Done | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud R.Monier R.Poupion | 2026-03-19 | Due | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) 30/04/26 : en EDU, finance ok au FC2 pour commande 4 boxes fixes => objectif lancer la commande avant l'été 11/06/26 : RFS 68087 de chiffrage lancée => 4 boxes fixes + ensemble
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry L.Jacob | 2026-03-19 | Due | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224 30/04/2026 : Petites Apex orange sans aspiration ; étude pour en créer une courte chez Setitec, budgetiser achat de 3 machines avec Aspi (plus fait Apex) 21/05/2026 : Voir pour faire passer la machine chez SETI-TEC 11/06/2026 : Attente envoie côté SETI-TEC
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Open | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04)
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT
286 | A.Bauer(Alten) | 2026-04-09 | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN) F.Jamin | 2026-04-30 | Done | 1 | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280 30/04/2026 : livraison ok plus de rupture
287 | L.Jacob | 2026-04-09 | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | L.Jacob D.Thébaud R.Monier | 2026-04-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine 30/04/2026 : 1 nouvelle machine reçue (2512009) à surveiller pour voir si il y a toujours autant d'aléas 11/06/2026 : Positif avec la 2512009 => A suivre prochaine MFT
288 | S.Coulibaly | 2026-04-09 | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier D.Thébaud F.Blandel C.Rethoret | 2026-04-30 | Open | 2 | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées 30/04/26 : fait au fil de l'eau, voir si toutes les machines sans aspi sont retirées 21/05/2026 : Toutes les anciennes machines ont bien été retirées de la production - Manque plus que la 1302615 à intégrer à poste Enquête : Plusieurs HT depuis la mise en place de la buse d'aspi. Voir pour intégration des brises copeaux ou voir pour mettre en place une SETITEC 11/06/2026 : Attente retour prochaine MFT 15/06/2026 : SOI non respecté par la prod, rappel fait sur le respect de l'agrafage des grilles. Pas de nouvelles NC pour l'instant.
289 | C.Nourry | 2026-05-21 | GO NOGO | Analyse maintenance à faire machine à expansion / brunissoir | C.Nourry F.Jamin | 2026-06-11 | Open | 2 | 11/06/2026 : Le CMS a été créé, cela réduira le délai de commande qui est aujourd'hui à 18 mois de délai => Attente retour prochaine MFT si tout est OK
290 | L.Jacob | 2026-06-11 | SNZ-V3-065 | Casse outils plus récurrent | L.Jacob D.Thébaud R.Monier F.Jamin | 2026-07-02 | Open | 2 | 11/06/2026 : Faire un suivi sur la machine
291 | D.Thébaud | 2026-06-11 | 403-V3-105-A-P2-3.2 | Casse outils sur les outils nominal | L.Jacob F.Jamin WS | 2026-07-02 | Open | 1 | 11/06/2026 : Projet en cours pour instaurer offciellement les outil BU sur la 403-V3-105-A-P2-3.2 => Retour positif en février
292 | F.Ollivaud | 2026-06-11 | SNZ-G8-129 (1104005) | Problème machine non négligeable, 4 chapes rebutées => Coûts non qualité élevé | F.Ollivaud N.Sellier L.Jacob D.Thébaud F.Jamin | 2026-07-02 | Open | 1 | 11/06/2026 : Sortir à la SPIE la 1104005 qui a fait des NC sur avion non négligeable
293 | A.Bauer (ALTEN) | 2026-06-25 | NZV0139 meulées au P290 | Savoir quelles sont les endroits / gammes concernées |  |  | Open |  | 25/06/2026 : visseuses pour asna2528-4 ; meulées en cab et niveau 1. D'après opérateur, gêne pour panel du toit de case

## MFT ALEAS MACHINES PA 21052026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 21/05/2026 |  | Due | 5
[6 empty] | Open | 9
Participants |  |  |  | B.Paillat ; D.Thébaud ; B.Roland ; Bertrand (Prod) ; A.Baillat (Alten) ; J.Guisneuf; C.Morice ; A.Cabezas ; Bruno (Prod) ; A.Bauer (Alten); F.Jamin ; L.Jacob ; R.poupion |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 11/06/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026 20/05/2026 : Mise au gravage le 12/05/26 : regarder enfonction du gravage pour positionnement
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob B.Pierre | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT 30/04/26 : mesure faite sur 15 fixations, analyse à faire la prod doit contacter Waterspider/Damien lorsqu'il y a des casses outils 21/05/2026 : Sur 15 fix mesurées (hauteur de tête), 9 sont sous la tolérance mini et le reste dans la tolérance mini. Méaulte contacté pour faire un tri des fixations avec leur machine.
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry L.Jacob | 2026-05-31 | Open | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148 30/04/26 : idem 21/05/2026 : RFS 67556 de commande
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril 29/04/2026 : réception partielle de la 2eme livraison, pas encore pu vraiment attaquer la PA 20/05/2026 : GESCO 77909476 pour achats par la PA
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin N.Lubert E.Durand | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric 30/04/26 : mise à jour des SOI faite => suivi à lancer fin mai 21/05/2026 : regarder pour mettre en suivi les 13 machines ; formation / sensibilisation prévue après le tour du training pour les opérateurs
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R.Monier | 2026-01-15 | Due | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000 21/05/2026 : Refaire la boucle avec les RZ pour la dotation
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Done | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud R.Monier R.Poupion | 2026-03-19 | Due | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) 30/04/26 : en EDU, finance ok au FC2 pour commande 4 boxes fixes => objectif lancer la commande avant l'été
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry L.Jacob | 2026-03-19 | Due | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224 30/04/2026 : Petites Apex orange sans aspiration ; étude pour en créer une courte chez Setitec, budgetiser achat de 3 machines avec Aspi (plus fait Apex) 21/05/2026 : Voir pour faire passer la machine chez SETI-TEC
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Open | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04)
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT
286 | A.Bauer(Alten) | 2026-04-09 | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN) F.Jamin | 2026-04-30 | Done | 1 | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280 30/04/2026 : livraison ok plus de rupture
287 | L.Jacob | 2026-04-09 | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | L.Jacob D.Thébaud R.Monier | 2026-04-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine 30/04/26 : 1 nouvelle machine reçue (2512009) à surveiller pour voir si il y a toujours autant d'aléas ; immo à confirmer par Raphaël
288 | S.Coulibaly | 2026-04-09 | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier D.Thébaud F.Blandel C.Rethoret | 2026-04-30 | Open | 2 | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées 30/04/26 : fait au fil de l'eau, voir si toutes les machines sans aspi sont retirées 21/05/2026 : Toutes les anciennes machines ont bien été retirées de la production - Manque plus que la 1302615 à intégrer à poste Enquête : Plusieurs HT depuis la mise en place de la buse d'aspi. Voir pour intégration des brises copeaux ou voir pour mettre en place une SETITEC
289 | C.Nourry | 2026-05-21 | GO NOGO | Analyse maintenance à faire machine à expansion / brunissoir | C.Nourry F.Jamin | 2026-06-11 | Open | 2
290 | [6 empty] | Open
291 | [6 empty] | Open

## MFT ALEAS MACHINES PA 30042026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 30/04/2026 |  | Due | 5
[6 empty] | Open | 10
Participants |  |  |  | S.Jossé ; C.Morice ; D.Thébaud ; R.Poupion ; E.Cartier ; B.Roland ; Bertrand (Prod) |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 21/05/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob B.Pierre | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT 30/04/26 : mesure faite sur 15 fixations, analyse à faire la prod doit contacter Waterspider/Damien lorsqu'il y a des casses outils
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry L.Jacob | 2026-05-31 | Open | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148 30/04/26 : idem
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril 29/04/2026 : réception partielle de la 2eme livraison, pas encore pu vraiment attaquer la PA
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin N.Lubert E.Durand | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric 30/04/26 : mise à jour des SOI faite => suivi à lancer fin mai
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R.Monier | 2026-01-15 | Due | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Done | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud R.Monier R.Poupion | 2026-03-19 | Due | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) 30/04/26 : en EDU, finance ok au FC2 pour commande 4 boxes fixes => objectif lancer la commande avant l'été
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry L.Jacob | 2026-03-19 | Due | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224 30/04/2026 : Petites Apex orange sans aspiration ; étude pour en créer une courte chez Setitec, budgetiser achat de 3 machines avec Aspi (plus fait Apex)
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Open | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04)
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Open | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT
286 | A.Bauer(Alten) | 2026-04-09 | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN) F.Jamin | 2026-04-30 | Done | 1 | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280 30/04/2026 : livraison ok plus de rupture
287 | L.Jacob | 2026-04-09 | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | L.Jacob D.Thébaud R.Monier | 2026-04-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine 30/04/26 : 1 nouvelle machine reçue (2512009) à surveiller pour voir si il y a toujours autant d'aléas ; immo à confirmer par Raphaël
288 | S.Coulibaly | 2026-04-09 | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier D.Thébaud F.Blandel C.Rethoret | 2026-04-30 | Open | 2 | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées 30/04/26 : fait au fil de l'eau, voir si toutes les machines sans aspi sont retirées
289 | [6 empty] | Open
290 | [6 empty] | Open
291 | [6 empty] | Open

## MFT ALEAS MACHINES PA 09042026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 09/04/2026 |  | Due | 5
[6 empty] | Open | 8
Participants |  |  |  | B.Paillat, F.Jamin, D.Thébaud, R.Monier, J.Guisneuf, L.Jacob, B.Roland, A.Baillat(ALTEN), N.Sellier, E.Cartier, C.Morice, A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 30/04/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob B.Pierre | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 10/04/2026 : Mesure des fixations finalisées pour la prochaine MFT
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry | 2026-05-31 | Open | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien 09/04/2026 : Commande en cours pour la SNZ-V3-148
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT 09/04/2026 : Contacter Julien => DONE
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie 08/04/2026 : deuxième livraison prévue mi-avril
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin N.Lubert E.Durand | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME 09/04/2026 : Mettre machine en suivi -ME et faire un suivi prod dessus Application du mémo dans les SOI => A vérifier avec Emeric
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R.Monier | 2026-01-15 | Due | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000... 09/04/2026 : Regarder si impact avec sollicitation V1000
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Done | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra 20/03/2026 : Mapping envoyé à Freddy
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud R.Monier R.Poupion | 2026-03-19 | Due | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars)
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Due | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Emplacement augmenté de 2 à 4. Machine SPARE 1607026 mis à poste - Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04) 09/04/2026 : Etude à faire sur la SNZ-M2-224
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Open | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04)
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Open | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ?? 09/04/2026 : Regarder à la prochaine MFT
286 | A.Bauer(Alten) | 2026-04-09 | Immobilisateur code 4 (seulement aster ou hexa aussi?) | Gestion de la rupture | A.Bauer(ALTEN) F.Jamin | 2026-04-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : rupture de cette référence d'immobilisateurs, commande devrait arriver semaine prochaine, Concerne 6 moyens P290 2 moyens P280
287 | L.Jacob | 2026-04-09 | 119-V3-002 | Faire une étude sur la machine | L.Jacob D.Thébaud | 2026-04-30 | Open | 1 | 09/04/2026 : Faire une étude pour comprendre l'augmentation des aléas sur cette machine
288 | S.Coulibaly | 2026-04-09 | 202-M2-043 | Vérifier le chantier reconfig terminée | R.Monier D.Thébaud F.Blandel C.Rethoret | 2026-04-30 | Open | 2 | 09/04/2026 : A vérifier si les anciennes machines sont sorties de la production et que les nouvelles machines avec aspiration sont déployées

## MFT ALEAS MACHINES PA 19032026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 19/03/2026 |  | Due | 8
[6 empty] | Open | 4
Participants |  |  |  | F.Rethoret, F.Jamin, D.Thébaud, R.Monier, R.Poupion, J.Guisneuf, F.Daubié, Y.Lelay, B.Gervier, M.Durivault(ACCENTURE), M.Stihle, J.Moricaud, L.Jacob |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 09/04/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland L.Jacob | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo. 19/03/2026 : Mesure des fixations en cours 30/04/2026 : Mesure de fixation transmis Damien et Delphine de la Qualité.
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry | 2026-04-01 | Open | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay 19/03/2026 : Passage de commande côté Damien
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) C.Morice | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 : Appel IHM ajouté en phase 1500 19/03/2026 : Relance à la prochaine MFT
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-15 | Due | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3.2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin N.Lubert | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT 19/03/2026 : Machine en suivi -ME
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R,Monier | 2026-01-15 | Due | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000...
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Due | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Done | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26) 19/03/2026 : Remise en état
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance 19/03/2026 : Remise en état
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Done | 2 | 26/02/2026 : Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | D.Thébaud R.Monier(ALTEN) R.Poupion | 2026-03-19 | Due | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes 19/03/2026 : Equipper une machine reconfig récente pour faire un test en ORBI SUP HT régulier (4 au mois de mars) => Réglage à faire 09/04/2026 :
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Done | 1
283 | J.Guisneuf | 2026-03-16 | SNZ-M2-224 | 3 machines bloquées en maintenance, problème de course | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Due | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril
284 | D.Thébaud | 2026-03-16 | SNZ-V3-319 | Manque dotations machines | D.Thébaud R.Monier C.Nourry | 2026-03-19 | Open | 2 | 19/03/2026 : 1 Machine supplémentaire voir sur Rate 9 PA avec Cyril 07/04/2026 : Commande à voir sur RR9 PA (Point le 10/04)
285 | MFT | 2026-03-19 | SNZ-M2-046 | HT Max - Problème régulier | L.Jacob Y.Lelay F.Jamin | 2026-03-19 | Open | 1 | 19/03/2026 : Voir à la prochaine MFT la tendance sur cette machine 22 HT en 2025 - 8 HT en 2026 ??

## MFT ALEAS MACHINES PA 26022026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 26/02/2026 |  | Due | 6
[6 empty] | Open | 7
Participants |  |  |  | F.Mainguy, A.Bauer(ALTEN), F.Jamin, E.Cartier, C.Nourry, A.Baillat(ALTEN), B.Roland, D.Thébaud, R.Monier(ALTEN), R.Poupion, N.Sellier, J.Guisneuf, C.Morice et F.Daubié |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 19/03/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables Gesco validé
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine 26/02/2026 : Test en stand by, pas de dispo expleo.
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry | 2026-04-01 | Open | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN? 26/02/2026: Gesco validé avec CPN associé ; va dépendre de la charge côté Fred Blandel ; relancer Yohann Lelay
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT 26/02/2026 : Jeremie relance Victor 27/02/2026 Appel IHM ajouté en phase 1500
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos 26/02/2026 : point suivi en revue de projet donc on ferme ici
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-15 | Due | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite. 26/02/2026 : on lance le suivi avant la prochaine MFT
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux R,Monier (ALTEN) | 2026-01-15 | Due | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines? 26/02/2026: Budget RateReadiness. En attente listing des moyens nécessaires pour R9 compatible avec la montée cadence V900/V1000...
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice N.Guihard | 2026-02-05 | Due | 2 | 26/02/2026 : Noa a fait le mapping qu'il a transféré à la maintenance ; Freddy veut aussi obtenir le mapping ; Cedric le transmettra
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Done | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Open | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1 26/02/2026 : Passée en maintenance, fuite micropompe corrigée, chgmt corps inferieur, chgmt pignon... A voir ce qu'elle donne en prod à la prochaine MFT (remise en état 05/02/26)
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Done | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT Immos : 1512187 ; 1606284 | MFT | 2026-02-26 | Done | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903 26/02/2026 : regarder à la prochaine MFT ce qu'elles donnent en PROD
279 | F.Daubié | 2026-02-26 | 119-V3-002 | Immo1201031 ; vérification des courses et des épaisseurs à percer | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Open | 1 | Mettre en maintenance
280 | D.Thébaud | 2026-02-26 | SNZ-V3-065 | A surveiller immo 1105001 | F.Mainguy F.Jamin | 2026-03-19 | Open | 1 | Mettre en maintenance
281 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-040 | Faire étude complète sur l'obsolescence de ces machines | R.Monier(ALTEN) R.Poupion | 2026-03-19 | Open | 1 | 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuves en UPA, 26/02/2026 : - Étudier écart BDD réel (9 dans BDD et seulement 6 en physique à poste) - Regarder lesquelles ont le plus de problèmes
282 | MFT | 2026-02-26 | SNZ-V3-121 | Mettre en niveau 2 : immo 1207551 | F.Mainguy | 2026-03-19 | Open | 1

## MFT ALEAS MACHINES PA 05022026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 05/02/2026 |  | Due | 8
[6 empty] | Open | 5
Participants |  |  |  | S.Jossé, A.Bauer(ALTEN), F.Jamin, A.Baillat(ALTEN), B.Roland, D.Thébaud, R.Monier(ALTEN), R.Poupion, A.Juillac(ALTEN) et F.Daubié |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 26/02/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Done | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Done | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT. 05/02/2026:Deuxième test semaine prochaine
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette. 05/02/2026: Une troisième machine est en place.On commence semaine prochaine à descendre les machines en maintenance.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud C.Nourry | 2025-11-27 | Due | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment. 05/02/2026: Attente CPN?
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Done | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT 05/02/2026: A voir à la procchaine MFT
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | R.Monier(ALTEN) | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut. 11/02/2026 : Commande possiblement à prévoir, réunion le 13/02 avec Damos 24/02/2026 : Chiffrage en cours côté Lucie pour 2 machines neuvces en UPA, Voir pour passer les machines UPA partie basse en EDU - Sujet côté Damos
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT 05/02/2026: Inviter la PA à la mensuelle maintenance
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-15 | Due | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Due | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire 05/02/2026:Mise chez EXPLEO en test puis training pour bonne utilisation. Puis suivi management de l'utilisation ensuite.
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux | 2026-01-15 | Due | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines?
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice | 2026-02-05 | Due | 2
275 | S.Jossé | 2026-02-05 | 119-V3-002 | Immo 1607038 | S.Jossé | 2026-02-26 | Open | 1 | Mettre en maintenance
276 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-M2-010 | Immo 1607057 | F.Jamin | 2026-02-26 | Open | 1 | NC216306249-NC216236917-NC216109022==>16R1
277 | S.Jossé | 2026-02-05 | 403-V3-105 | Rupture outil, commande en retard Bien dire aux compagnons d'appeler les WS pour venir chercher les machines. | J.Moricaud TLs 290 | 2026-02-26 | Open | 1 | 6 cés de déployés TC et PA Compteur à 150 trous mais les opérateurs vont au-delà.
278 | S.Jossé | 2026-02-05 | SNZ-V3-319 | Voir à la prochaine MFT | MFT | 2026-02-26 | Open | 1 | Deux NC:216317795 et 216317903

## MFT ALEAS MACHINES PA 15012026
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 15/01/2026 |  | Due | 10
[6 empty] | Open | 5
Participants |  |  |  | P.Dejoie(ALTEN), A.Bauer(ALTEN), C.Morice, B.Paillat, N.Sellier, B.Roland, B.Gervier, F.Jamin, E.Cartier, A.Baillat(ALTEN), C.Nourry, D.Thébaud, F.Daubié |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 05/02/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Due | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info 15/01/2026 : Brunissoir livré. C.Nourry voit avec AL pour montage sur machine. Faire stock supplémentaire à la SPIE ? Non.
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand Bastien | 2025-12-18 | Done | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Due | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes 15/01/2026 : Demander à Y.Lelay si maintien en prod des Cé 510/530/550.
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026 20/05/2026 : Mise au gravage le 12/05/26
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution 15/01/2026: Nouvelle campagne de mesure lancée S04. Résultats prochaine MFT.
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Due | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ; 15/01/2026 : Vérif à faire Prod VS Eprouvette.
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Due | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures 15/01/2026 : G2 EDU validé.
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud | 2025-11-27 | Due | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril 15/01/2026 : Attente N° CPN. Pas + de visibilité pour le moment.
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Due | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde 15/01/2026 : A controler prochaine MFT
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait 15/01/2026 : A voir prochaine MFT
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | P.Dejoie(ALTEN) D.Thebaud | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines 15/01/2026 : Voir F.Blandel pour 1 supp en haut.
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | A.Le Falher | 2025-12-18 | Due | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier 15/01/2026: Voir prochaine MFT
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Done | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours 15/01/2026 : Délai ? 04/02/2026 : 22 février pour la commande de batterie
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Open | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes 15/01/2026 : Pas encore fait à faire
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT 15/01/2026 : 1 fois HT sur la MFT.
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Done | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration 15/01/2026 : Toujours pb. Beaucoup de R1 P290 et P280.
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Done | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | C.Nourry M.Leroux | 2026-01-15 | Open | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines?
274 | N.Sellier | 2026-01-15 | Acculubs P280 | Faire identification et mapping pour maintenance + Prod | C.Morice | 2026-02-05 | Open | 2

## MFT ALEAS MACHINES PA 18122025
Plan d'actions MFT ALÉAS MACHINES PA
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines PA | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 18/12/2025 |  | Due | 9
[6 empty] | Open | 12
Participants |  |  |  | J.Moricaud, P.Dejoie (ALTEN), F.Ollivaud, B.Paillat, A.Baillat(ALTEN), A.Bauer(ALTEN), C.Morice, J.Guisneuf, E.Cartier, B.Gervier, N.Sellier, F.Jamin et F.Daubié |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 15/01/2026 | NOUVEAU | 1==>Criticité ÉLEVÉE 2==>Criticité MODÉRÉ 3==>Criticité BASSE
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Priorité | Comment
158 | MFT | 2023-07-13 | SNZ-XX-228 | Fraisurage à reprendre BF P280 | R.Vergara | 2023-08-24 | Done | 1 | 13/07/2023: Pas d'aléas réalisées par la prod cependant, problème confirmé par Fabien O. => Machine à surveiller. Rappeler aux opérateurs de mettre une étiquette à chaque fin d'avions pour contrôler ces machines 14/09/2023 : Création d'un redspace : nouvelle version en cours de qualification chez les méthodes. 05/10/2023 : Voir prochaine MFT 26/10/2023 : Ralance R.Vergara par D.Dubois 16/11/2023 : Venu du fournisseur au labo le 22/11/2023 07/12/2023: Voir R.Vergara(D.Thébaud). 11/01/2024 : Qualif toujours en cours. 01/02/2024:R.Vergara nous répond 22/02/2024:Réponse de Romain - Actuellement, il n'y a pas de possibilité de commander de nouveaux moyens de ce type, et ce depuis que APEX a annoncé cesser ses activités dans le domaine de l'UPA - Essais réalisés avec la société HAUSMANN, qui pourrait distribuer pour ZEPHYR des modèles équivalents. Essais réalisés en Novembre 2023 par mes soins avec des modifications à apporter avant de pouvoir utiliser leurs machines dans nos ateliers. Problème: ZEPHYR n'est pas à l'écoute d'Airbus et ne souhaite vendre que du "Catalogue" et donc ne pas réaliser nos modifications... De plus, ils annoncent des délais à 50 semaines pour des machines du catalogue... Bref, négociations en cours entre la MDT (Proc/Technique) et prochain point planifié le 28/02/2024 - En parallèle, nous avons eu l'information il y a deux semaines que APEX pourrait finalement être repris par un autre groupe, ce qui pourrait redonner accès à certaines de leurs machines... Prochain point MDT à ce sujet le 27/02/2024 14/03/2024: Relancer Romain. 04/04/2024: Contacter Romain.En bonne voie. 25/04/2024: Philippe contacte Romain. 16/05/2024 : Retour info Romain.Voir ci-dessous :Le statut est toujours "en cours".Nous sommes toujours dans l'incapacité de commander à ce jour de nouvelles machines de ce type, faute de fournisseur capable de le faire. Nous avons cependant deux pistes en cours de d'avancement: - Le fournisseur APEX pourrait revenir sur le marché, uniquement sur le secteur de ce type de machine. Un forecast a été demandé à tous les sites Airbus et fourni à APEX pour qu'ils nous fournissent une offre. Offre en attente... - Le fournisseur ZEPHYR distribué par HAUSMANN est en cours d'amélioration sur leurs machines (qualité de certaines pièces, ajout aspiration, ajout décompteur, etc...). Nous devons recevoir des vidéos de démo des nouvelles versions cette semaine, et avons un point de passage interne Airbus (tous sites) le 29/05/2024. Pas plus d'informations à te transmettre pour le moment. 06/06/2024 : Relance Romain à faire 03/07/2024 : Suite échange avec Romain : 2 solutions en cours : - commande à passer chez l'ancine Fournisseur APEX en cours de chiffrage globale Airbus attente reour en Septembre - Création d'une nouvelle Machine via Zephir --> essais en labo prévu en Septembre 18/07/2024:Idem 29/08/2024:Essai début septembre. 10/10/2024 : Relance à faire par F.Daubié 31/10/2024 : Présentation en décembre 2024. 12/12/2024 : A escalader à Anne Le Falher 16/01/2025 : Relance à faire par F.Daubié 13/02/2025 : Machine qui se déregle toute seule, action urgence des méthodes à réaliser, trame à faire 27/02/2025:Trame réalisée
199 | J.Guisneuf | 2024-04-25 | SNZ-M2-127 et 021 | Mettre aspiration sur ces deux machines | C.Nourry D.Thébaud | 2025 | Done | 1 | Chiffrer et faire GESCO. 16/05/2024:Demande de chiffrage à F.Blandel(20 machines)RFS envoyée. 06/06/2024 : Chiffrage en cours. 18/07/2024: Voir à la prochaine MFT. 29/08/2024:Chercher RFS et GESCO 19/09/2024: Fournir devis à Cyril N. => Action Damien T. 19/09/2024 : RFS faite, 20 machines à équiper. Budget estimatif 15-20K€. Opportunité à prendre dans l'obsolescence. 10/10/2024 : Relancer sur 2025 31/10/2024 : Idem 12/12/2024 : chiffrage aspi fait, à voir début 2025 pour le passer 16/01/2025: Cyril N: Pour info, une RFS à été réalisée par Cyril Rethoret pour l'ajout d'aspiration sur 2x 201-M2-051. Ok pour ajouter d'autres machines à la demande cependant, Est t'il possible d'avoir un listing exhaustif des machines à équiper ainsi que les zones impactées ? Il semble y avoir des besoins également sur les SNZ-M2-224. 13/02/2025: (C.Nourry) Devis recu par Cyril Rethoret pour machines "1011112 & 1011113" => 5045€ 80% des pièces sont inférieures à 500€Unitaire et se retire du stock donc sur budget consommable si validé ? OU besoin d'un mail des méthodes me confirmant que c'est de la maintenance car les machines aurait du être équipées d'aspiration d'origine et dans ce cas ce sera pris sur budget maintenance. 27/02/2025: Toujours en attente du mail méthode ou de la validation pour imputation sur consommable.On part sur consommables
201 | N.Sellier | 2024-06-06 | Machine à expansion | Pistolet hydraulique LB10- Mandrin FTM-AC20-0-8. Maintenance requise et seconde machine à réaliser pour compléter la dotation | A.Perron Y.Lelay | 2025 | Open | 3 | 06/06/24: Sujet très sensible, si machine unique tombe en panne, gros impact en prod !!! (Juste commande de pistolet nécessaire). RFS à faire par la prod. Le second moyen non fonctionnel est à la Spie pour un check, en parrallele, Al regarde pour commander les pièces manquantes. 03/07/2024 : RFS N°63518 + Process maintenance à écrire Pris en Compte par Cédric Morice 18/07/2024:Attendre retour TPM manager. GESCO N°77897769 en cours 29/08/2024:Suivre l'approvisionnement 19/09/2024 Délai 48 semaines 10/10/2024 :Toujours en cours 31/10/2024 : Délai semaine 40/2025!!!! 21/11/2024: Délai ramené à la semaine 29/2025 04/09/2025 : A.Perron voit le sujet. 06/10/2025 : Livraison des 2 brunissoirs prévues S45 06/11/2025 : Possibilité de décalage de livraison (Droits de douane) 27/11/2025 : bloqué en douane, demander infos à Yohann 18/12/2025 : Relancer Yohan pour avoir info
212 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-09-19 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Respect process | D.Thébaud A.Durand B.Roland | 2025-12-18 | Due | 1 | 19/09/2024 :Prévenir Jean Clouet 10/10/2024 :Demander côut montage embrayage (Fred Blandel). 31/10/2024: Yohann Lelay voit cela. 21/11/2024: Point présenté à la prochaine MFT 12/12/2024 : Point présenté à la prochaine MFT 16/01/2025: Mettre embrayage IMPERATIVEMENT 13/02/2025 : A traiter par Yohann LELAY 27/02/2025: 800€/machines pour 14 machines.ROI à venir pour décision prochaine MFT 20/03/2025:ROI qualité(S.Coulibaly) et ROI outils(Y.Lelay) à donner pour la prochaine MFT 10/04/2025 : Présentation prochaine MFT de Y.Lelay + S.Coulibaly 22/05/2025: Toutes les machines ont un embrayage.En analyse chez Damien. Faire une communication auprès des compagnons des zones concernées du 290. 03/07/2025 : en cours avec E,Durand (préparateur) 04/09/2025: réunion entre Damien et Aymeric lundi 08/09. 25/09/2025 : Validation nouveau process OK, renvoi au Ø3,2 à faire avant utilisation du Cé. MàJ gamme prévu W42. 16/10/2025 : de l'amélioration, à surveiller 06/11/2025 : Refaire une com car de nouveau, des problèmes apparaissent. Suivi par L2 ou QLS à faire. 27/11/2025 : Rappel en SQA fait, à surveiller
216 | F.Ollivaud | 2024-10-10 | SNZ-M2-010 | Prévoir changement dans le cadre de l'obsolescence | P.Dejoie(ALTEN) F.Jamin | 2025 | Done | 1 | 10/10/2024 : A inscrire dans le budget obsolescence 2025 31/10/2024: Priorité PA pour obsolescence 13/02/2025 : prise dans le budget obsolescence
223 | D.Thébaud | 2024-11-21 | SNZ-H1-049 | ST00090641==>Voir sujet | D.Thébaud | 2025-01-16 | Done | 2 | Casse outil en 2024:24 12/12/2024 : 2 casses semaines 48 ; voir à la prochaine MFT 16/01/2025: Voir lien avec la "grosse Bertha" 13/02/2025 : pas de nouvelle casse donc on ferme le point
224 | N.Sellier | 2024-11-21 | Poste 280==>119-V3-103 | Augmenter la dotation de deux machines | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-02-01 | Done | 1 | 16/01/2025 : Demande de chiffrage pour 3 machines supplémentaires. 13/02/2025 : RFS 64840 de chiffrage créée 27/02/2025 : Erreur de chiffrage sur la famille. Nouveau chiffrage en cours 20/03/2025 : Devis de 2873€==>GESCO
226 | B.Paillat | 2025-01-16 | 119-V3-102 | Attendre prochaine MFT pour faire une trame | B.Paillat | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 :Poste 280 13/02/2025 : Bertrand ouvre une trame 27/02/205:Trame faite
227 | D.Loyer | 2025-01-16 | Nettoyage | Mettre en place un nettoyage systématique avant les congés d'été et de Noël | P.Dejoie(ALTEN) | 2025 | Done | 1 | 16/01/2025 : Voir avec Freddy pour inclure nettoyage lors de la période de Noel. 22/05/2025: ZZKXM fait le distingo des moyens à nettoyer. 03/07/25 : 31 familles concernées, Philippe revoie le nombre de machines concernées
228 | B.Paillat | 2025-01-16 | SNZ-V3-287 (1006047) | Devant plusieurs aléas, voir si autant à la prochaine MFT | MFT | 2025-02-06 | Done | 2 | 16/01/2025 : Poste 290 13/02/2025 : A regarder si présente dans liste des futures obsolescences
229 | F.Ollivaud | 2025-02-13 | 1102309 (SNZ-V3-040) | Voir sujet avec Compagnon et Bertrand | B.Paillat | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Voir prochain avion et si problème à nouveau faire une trame
230 | J.Guisneuf | 2025-02-13 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Voir sujet avec Jérémie | D.Thébaud E.Durand | 2025-02-27 | Done | 1 | 13/02/2025 : Cé problématique ; renvoi direct à 6,4 problématique
231 | B.Gervier | 2025-02-13 | SNZ-M2-223 | 4 R1 le 04/02/2025 | B.Roland | 2025-02-27 | Done | 2 | 13/02/2025 : Vérification à poste 27/02/2025: On garde pour la prochaine MFTpar 20/03/2025:Soit solution pour garder le Cé ou perçage manuel. 10/04/2025 : Cé lourd en zone difficile d'accès. Interrogation compagnons dans les 2 SQA , pour prendre décision de laisser ou de retirer. Point avec Prépa sur process. 22/05/2025:Suivi à réaliser par Bastien. On en reparle à la prochaine MFT 23/05/2025 : Le Cé 223 est utilisé par la prod, il reste donc en gamme. Alésages manuels autorisés si certain ne sont pas à l'aise avec. Point à cloturer. 03/07/2025 : on le laisse en gamme
232 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-121 | NC généré avec UPA SNZ V3 121 N° 1010415 et 1207551 ( 14 R1 ) | Waterspiders F.Jamin P.Dejoie(ALTEN) | 2025-03-20 | Done | 1 | DZ1346261 pour P290 Mettre les machines à la maintenance puis faire un suivi auprès du compagnon. 12/03/2026 : Intégration de la machine dans l'obsolescence. 20/03/2025: 1010415 mise dans l'obsolescence(attente CAPEX). On l'amène au niveau 3
233 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-02-27 | ST530 | 1101533 et 1101532 (4R1) | F.Jamin Y.Lelay | 2025-03-20 | Due | 1 | Ajouter une date de maintenance obligatoire sur ces machines Quelle récurrence? 20/03/2025:Nombre de trous et de machines pour décision prochaine MFT. 10/04/2025 Nettoyage 2/ fois par an (1 avant été + 1 avant hiver) 22/05/2025: Remplacement du 532 par ST510 avec poignée au 290. Passage en SQA avec une démonstration. 03/07/2025 : relancer Freddy pour svaoir si présentation en SQA 04/09/2025 : trouver le mode d'emploi et venir l'expliquer enSQA==>F.Jamin 25/09/2025 : Alerter Yohann et Anne 16/10/2025 : idem 06/11/2025 : Revoir à la prochaine MFT 27/11/2025 : Mode d'emploi demandé à Freddy, les machines passent en maintenance 18/12/2025 : Ne devrait pas être en prod, pas de notice, trouver un backup côté méthodes
234 | B.Paillat | 2025-02-27 | SNZ-V3-040 | Gros problèmes.(Aspiration?) Zone ORBI INF | D.Thébaud | 2025-03-20 | Done | 1 | 21 R1.Test semaine prochaine 10. 20/03/2025/Trame et niveau 3 10/04/2025 : 3 avions en suivi. Encore quelques R1. Retour en mode série. Suspicion pb aspiration. Damos continue d'enquêter 22/05/2025: Test lundi 26/05 par Damien. 03/07/2025 : voir action N°243, on ferme celle-là
235 | H.Belaouni (ACCENTURE) | 2025-03-20 | DZ1348374, DZ1363861, DZ1348297==>SNZ-H2-177 | R1 et fraisurage HT | C.Nourry J.Guisneuf | 2025-03-20 | Done | 1 | Voir avec la maintenance. Maintenance? 10/04/205 : Voir si récurrence prochaine MFT 22/05/2025:En attente validation GESCO. J.Guisneuf voit le nombre de retouches. Attente analyse. 23/05/2025: Vu avec les RZ, pas de problème spécifique sur ces machines au P280 et une seule NC R1 en 2025 au P290. Point à cloturer.
236 | C.Morice | 2025-03-20 | Aspiration | Réseau jaune utilisé à la SPIE | Y.Lelay | 2025-04-10 | Done | 3
237 | A.Bauer (ALTEN) | 2025-04-07 | NZS0042 p290 | NZS0042 nez de générateur | Méthodes ME | 2026-06-08 | Open | 2 | 07/04/2025 : erreur potentielle lors d'une commande où nous avons acheté un nez de générateur alors que besoin d'une bonbonne? (NZS0041 bonbonne au nez équivalent) Besoin de validation du moyen qui doit être utilisé sur les gammes suivantes : - V53110412004 - V53110412005 Relance du prépa en direct ! 21/05/2025 : Modifs FMA SOI RACKS faites, en cours avec rate readiness pour achat du moyen NZS0041 (bonbonne) 03/07/2025 : relance faite pour avoir le budget ; il faut attendre le passage au global step 13, puis attendre le mémo du step 13 pour l'avoir 04/09/2025 : RFS : 66035 pour commande ; délais 08/06/2026
238 | N.Sellier | 2025-04-10 | PB aspiration récurrente | Enquête en cours pour mesurer et controler l'aspiration. Nettoyage du réseau ? | T.Soyez C.Morice | 2025 | Done | 1 | 22/05/2025:Curage surtout la PA. Action Cédric. Est-ce qu'un curage sera fait en 2025? Quoi? 03/07/2025 : curage sera fait, on clot
239 | P.Dejoie (ALTEN) | 2025-05-22 | SNZ-V3-040 | Transfert orbit sup vers orbit inf. | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-05-23 | Done | 2
240 | J.Guisneuf | 2025-05-22 | Brise copeaux (MITIS) | SNZ M2 010 ou machines sensibles | B.Roland | 2025-06-30 | Due | 1 | 22/05/2025:BC et analyse. 23/05/2025 : Point planifié le 28/05 pour identification des machines à équiper et gains associés 19/06/2025 : machines à équiper transmise à Damien 03/07/2025 : connaitre délais 04/09/2025 : réunion mardi le 12/09. 25/09/2025 : SNZ-V3-121 (1606278) et SNZ-M2-010 (1607058) envoyés ce jour pour être équipés, test à suivre W40-41. 15/10/2025 : Test en cours, bilan W43 16/10/2025 : Début du suivi. 06/11/2025 : Test non concluant problème de fraisures HT, en analyse. 27/11/2025 : relance MFT là-dessus en S50(interne qualité) 18/12/2025: reprise des suivis via MFT ; ne fonctionne pas, Damos est sur le sujet pour autre solution
241 | J.Guisneuf | 2025-07-03 | SNZ-F7-019 (1606658 1606659) | Durée de nettoyage trop espacée , dû à la quantité faible de trous fais sur avion (6). 1606658 ->Oct24, 1606658 ->Oct24, 1602642 (Spare) -> Jamais ! | F.Jamin Y.Lelay P.Dejoie (ALTEN) | 2025 | Open | 1 | 03/07/2025 : diminuer la durée de vie pour ces 3 machines spécifiques 04/09/2025 : Freddy prend le point. 25/09/2025 : Passage annuel : Affichage direct sur le poste et appel des waterspiders pour récupération. P.Dejoie met en maintenance le SPARE. Fiche à faire Moyens/Maintenance. 06/11/2025 : Remise à poste du spare pour récupérer 1 machine de prod pour maintenance. Planning à faire. 27/11/2025 : Machine à poste avec planning de descente à la maintenance 18/12/2025 : 3 machines sur le poste, avec affichage planning maintenance + vérification de la l'acculub. Lub ne fonctionnait pas (6 ans sans maintenance), spare mis à poste, mise en place d'un planning. Maintenance perce sur éprouvette plate, alors que en prod sur un pré-perçage ;
242 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-H2-177-E | Casse récurrente sur P280 et P290 | F.Jamin Y.Lelay | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Problème détecté sur la fabrication de l'outil (Frettage) équipant cette famille. Freddy est en contact avec le fournisseur pour trouver une solution.
243 | B.Paillat | 2025-07-03 | SNZ-V3-040 | Suite pbs récurrents HT, faire le test avec une EDU pour voir le résultat. 1 test après les congés d'été pour voir si amélioration. | D.Thébaud | 2025-07-24 | Due | 1 | 03/07/2025 : Recherche de remplacmeent par EDU. Analyse obsolescence en // par Louise. 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 3 machines (1506480, 1607105, 1607104) 04/09/2025 : A suivre 25/09/2025 : test light EDU prévu W40 chez Yohann Lelay. 16/10/2025 Pas d"avancement sur ce sujet, relance d'Antoine Cabezas chez Anne. Test W43 par Damos avec EDU et box mobile. 07/11/2025 : test éprouvette fait et validé, test avion prévu le 19/11. 27/11/2025 : à gauche nickel (75 trous parfaits), à droite pas trop stable en fraisure, Damos continue analyse 12/12/2025: présentation du projet S1 avec Pauline Halgand 18/12/2025 : Problème fraisures
244 | B.Paillat | 2025-07-03 | 119-V3-002 | HT récurentes ex: HT1,36 pour 1,32 | L.Grau | 2025-07-24 | Done | 1 | 03/07/2025 : Faire analyse obsolescence ciblée sur cette famille 24/07/2025 : Obsolescence confirmée par le process pour 6 machines (1008029, 1008030, 1008035, 1008036, 1201031, 1607039)
245 | D.Thébaud | 2025-07-03 | 119-V3-002 | Identifier 4 référents P280 Idée de faire régler l'opérateur les fraisures | D.Thébaud J.Moricaud | Fin 2025 | Done | 1 | 04/09/2025:Sujet à,traiter .Réunion mise en place par J.Moricaud 06/11/2025 : Sujet abandonné, à clôturer.
246 | B.Gervier | 2025-09-04 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaine MFT | B.Gervier S.Jossé | 2025-09-25 | Done | 2
247 | P.Millon | 2025-09-24 | NC | Prendre en considération le tableau complété par la qualité. | P.Dejoie(ALTEN) Waterspider | 16/102025 | Done | 1 | 16/10/2025 : Intégré dans le process présenté par E.Cartier.
248 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-09-24 | Racks gris du RDC 290 | Racks remis au standard | SAPRENA | Fin octobre | Done | 2 | 16/10/2025 : Réalisation des structures OK. Etiquetage en cours. Prochaine étape : récupération des machines.
249 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-10-16 | Transfert machines FAL reprise Belly Fearing | P280 :Reprise de travaux en FAL sur les panneaux de Belly Fearing. 1 Quelles machines 2 Comment gérer l'activité série 3 Comment aassurer la maintenance des moyens en FAL (Outils, Faisabilité..) | MFT P.Dejoie(ALTEN) | ASAP | Done | 1 | 06/11/2025 : Pas de besoin spécifique machine à date. Liste moyens uniques à donner MVS : NZV0204 ==> dispo VS103 posi 40; NZC0046 ==> dispo sur racks rails P370 (en cabine à l'arrière des postes) 27/11/2025 : pour l'instant les machines ne partent pas, premier avion en réparation, à surveiller
250 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | 403-V3-105 AP 2 3.2 | Problème de puissance (1601325 et 1601328) | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-06 | Done | 1 | 16/10/2025 : en cours methode 06/11/2025 : Cés passés en maintenance, mécanisme engrenage changé, plus de problème. Critère d'escalation de passage du niveau 1 à 2 à la maintenance (Freddy) Réglé
251 | L.Duport | 2025-10-16 | SNZ-V3-284 | plusieurs problèmes W42, à suivre | Tous | 2025-11-06 | Done | 2
252 | J.Guisneuf | 2025-10-16 | huile de lubrification | Y a t'il une date de péremption ? Ex : machine spare non utilsées pendant plusieurs mois/années | C.Morice | 2025-11-06 | Done | 2 | 06/11/2025 : Vérification par C.Morice 10/11/25 : pas de date de péremption MAIS si changement de couleur de l'huile, huile à changer (la bleue devient rose et la blanche devient jaune, photos en dessous). De plus après 1 an de stockage, besoin de passer en maintenance pour changement des joints et de l'huile
253 | N.Sellier | 2025-11-06 | lubrification SNZ V3 148 | une trentaine de cycle à lancer avant que la lubrification arrive | D.Thébaud | 2025-11-27 | Due | 1 | 06/11/2025 : RFS63271 datant 1,5 ans pour mise lub embarquée sur la machine. Refus C.Nourry. A relancer. 27/11/2025 : devis envoyé à Cyril, visé pour 2026 18/12/2025: attente réponse Cyril
254 | N.Sellier | 2025-11-06 | Casse foret SNZ xx 106 | 3 casses récurrentes sur cette machine (1101241, 1101240 1603159). La dernière ne remonte pas encore en SPIE à l'heure de la MFT | D.Thébaud F.Jamin | 2025-11-27 | Due | 2 | 06/11/2025 :Damos regarde si lien avec chantier du Belly Fairing. 27/11/2025 : A surveiller, plus de problème récemment, Voir si Freddy peut analyser le nombre de perçage qu'il y avait sur l'outil à ce moment 18/12/2025 : Freddy regarde
255 | B.Paillat | 2025-11-06 | SNZ-M2-046 | Voir récurrence pour prochaineMFT | MFT | 2025-11-27 | Done | 2 | 27/11/2025 : pas eu de récurrence
256 | MFT | 2025-11-27 | Règles | Rappel des règles : - mise en place des bonnes étiquettes en fonction des problèmes machines ; - ne pas percer avec des compteurs en négatif | MFT PA | 2025-12-18 | Done | 1
257 | L.Duport | 2025-11-27 | Pas de famille en face les immos. | Retrouver le N° de famille par rapport au N° d'immos 1607040 1008032 1201027 1607034 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-12-18 | Done | 2 | 27/11/2025 : voir imprim écran Ludo pour confirmer les N° d'immo 1607040 --> 119-V3-002 P280 R100 P14 1008032 --> 119-V3-102 P280 R200 P31 1201027 --> 119-V3-002 P280 R301 P12 1607034 --> 119-V3-002 P280 R300 P12
258 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | Pas d'appel IHM à l'enclenchement avion au P290 (alors que fait au 280) | Mettre en place appel IHM | V,Bodineau (ID+ ; CT INGENIERIE) | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Victor est sur le sujet 18/12/2025 : pas encore fait
259 | MFT | 2025-11-27 | CP Maintenance | Validation du devis de la CP pour le passage pour la PA concernant la priorité des machines à passer en maintenance | A.Le Falher J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 1 | Applicable janvier 2026
260 | MFT | 2025-11-27 | NC | Bien remplir le fichier des NC | Qualité PA | 2025-12-18 | Done | 1 | Pas de NC dans le tableau concernée
261 | F.Ollivaud | 2025-11-27 | SNZ-V3-040 | Plus (+) de perçages en haut sur V1000, d'où demande d'une machine supplémentaire en haut | P.Dejoie(ALTEN) D.Thebaud | 2025-12-18 | Due | 1 | 27/11/2025 : Vérifier adéquation entre pratique et tableau théorique (Refurbish, RFS...) 18/12/2025 : Test EDU par D.Thébaud. En attente de résultats si continuation avec UPA ou bascule EDU Chiffrage reconfig 2 UPA supplémentaires 14/01/2026 : Pas besoin de chiffrage de moyens supplémentaires UPA, car si mise en place EDU, transfert de 5 UPA sur la zone Orbi Sup pour une dotation finale de 7 machines
262 | L.Duport | 2025-11-27 | WS n'ont pas les alertes SMS pour Freighter | Rajouter Freighter dans les SMS d'alerte waterspider (reçoivent juste les mails) | J.Moricaud | 2025-12-18 | Done | 2 | 18/12/2025 : déjà affcihé par le nom de la version (ST...)
263 | MFT | 2025-11-27 | Planning | Planning tactical PA à afficher chez les WS | C.Morice | 2025-12-18 | Done | 2 | Demander une télé en plus
264 | C.Morice | 2025-11-27 | Prestataire | Voir si Spie à intégrer dans la MFT directement | F.Daubié | 2025-12-18 | Due | 2 | 18/12/2025 : Freddy voit avec eux début janvier
265 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-11 | Rate 9-10 | Etude à faire des moyens à prévoir en back-up avec prod | A.Bauer(ALTEN) Prépas Prod | 2026-01-15 | Open | 2 | 11/12/2025 : Adéquation gammes / parcs à réaliser + études des commandes potentielles 18/12/2025 : point d'attention sur mix produit 14/01/2026 : échange avec prépa du 280 + ajout de machines sur P280
266 | A.Bauer(Alten) | 2025-12-18 | Batteries et chargeurs | Remplacement chargeurs et batteries obsolètes | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-15 | Open | 2 | 14/01/2026 : standby, plus assez de batteries pour faire les échanges, commande en cours
267 | MFT | 2025-12-18 | 401-M2-005-A-P2-3,2 | Relancer un suivi | Suivi méthodes Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Open | 1 | 18/12/2025 : lancer suivi méthodes chez support méthodes
268 | MFT | 2025-12-18 | 107-V3-008 | 1010423 1603005 | F.Jamin | 2026-01-15 | Open | 2 | 18/12/2025 : remontées aléas HT
269 | F.Jamin | 2025-12-18 | 403-V3-105 | Rupture outil | MFT PA Y.Lelay F.Jamin | 2026-01-15 | Open | 1 | 18/12/2025 : comm à faire à la prod suite à mail Yohann Lelay ; recherche de solution en paralèlle
270 | N.Sellier | 2025-12-18 | 119-V3-102 119-V3-040 | Problème aspiration côté droit | MFT | 2026-01-15 | Open | 2 | 18/12/2025 : Voir pour taguer toutes ces problématiques côté aspiration
271 | N.Sellier | 2025-12-18 | OCM | Forêts manuels cassés | Q.Ritzentahler (ALTEN) A.Baillat (ALTEN) | 2026-01-15 | Open | 2 | 18/12/2025 : casses importantes pour le travail effectué
272 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Lubs | Faire le comptage au 290 | P.Dejoie (ALTEN) | 2026-01-15 | Open | 2 | 18/12/2025 : faire check des lubs au P290 14/01/2026 : 6 Lubs trouvées (1603100, 1705120, 1603110, 1603126, 1808183, 1701432 PAT)
273 | J.Moricaud | 2025-12-18 | Budget | Mix produit(V1000) | P.Dejoie (ALTEN) C.Nourry M.Leroux | 2026-01-15 | Open | 3 | 18/12/2025 : Comment avoir un budget mix produit pour achats machines?