## 17092026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 17 Septembre 2026 |  | Due | 17
[6 empty] | Open | 4
Participants |  |  |  | R.Monier, A.Bauer(ALTEN), H.Quatreboeuf, J.Caillon, T.Le Masle L.Jacob, A.Milasseau, R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), F.Jamin, L.Duport, A.Adam |  | Done | 5
[6 empty] | Deferred | 3
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 08/10/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment | Source
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet TL | Fin mars 2025 | Done | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h) 28/05/2026 : Fait (avis clôturé)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Done | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle 23/04/2026 : nez en stock (10 apparemment) ; réception du nez prévue fin mai 03/06/2026 : nez en montage sur la bonbonne à la Spie 23/06/2026 : Deuxième bonbonne disponible, savoir où la mettre (la laisser en spare ou mettre sur un rack) 25/06/2026 : garder la deuxième au spare en attendant ouvertiure P360A
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | Prépa ME, Moyens | 2025-04-24 | Deferred | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe 22/04/2026 : Revue de conception dans deux semaines et déploiement 5 à 6 semaines après 25/06/2026 : Lucie reprend le point avec Hervé 08/07/2026: toutes les machines vont etre à poste - à tester sur nouvelle outillage (benjamin D) qui n'est pas encore déployé 16/07/2026 : Relancer David Rivalland sur ce sujet, Raphaël prend le point 16/09/2026 : Date prévisionnelle de livraison : 22.10.2026
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | MFT | 2025-09-02 | Due | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir avec C.Jamot où en est on sur le sujet 23/04/2026 : Aujourd'hui l'utilisation des machines M4 est hors process. Si les équipes de Prod souhaitent les faire référencer, alors il faut une validation service Méthodes (ZZMT) et ZZKX pour intégration en base FMA et référencement officiel des machines. Une fois la base FMA mise à jour, le ME sera en mesure de faire appel à ces machine en SOI. 04/06/2026 : Sujet suivi en Revue ME => Action à poste pour voir où sont utilisées les machines (prévue pour fin Juin / début Juillet) 17/07/2026 : Réunion prévue le 2 septembre sur l'avancement du sujet 17/09/2026 : MàJ gammes en cours + Dotation securisée pour l'ouverture du P360A
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | Moyens, Projet | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans 04/06/2026 : NZV0041 équivalence au P370 CDT ==> envoyer une photo au RL pour voir si peut passer 23/06/2026 : mail fait ; à tester si NZV0039 non dispo 16/07/2026 : à suivre en attente essai 27/08/2026 : Arnaud refait mail à Sandrine 28/08/2026 : test en prod non concluant, la visseuse NZV0041 ne passe pas du tout. Étudier la possibilité de commander une 2eme NZV0039 pour rate 12
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | Méthode, Moyens | 2025-10-31 | Deferred | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464 22/04/2026 : Panier 3987221 passée => Attente commande 04/06/2026 : Commande DL03195345 fait, Octobre // Novembre 2026
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte 16/04/2026 : RFS 67696 pour rétrofit en NZV0125 01/06/2026 : visseuse NZV0125 récupérée et ajoutée à poste
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | Méthode, Moyens | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Arnaud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste 23/04/2026 : à poste le 27/04/2026 ==> voir avec Benoit 07/05/2026 : passage à poste effectué, la version flush n'existe pas (certains supports gênaient) ; NZV0502 créée 04/06/2026 : faire RFS de chiffrage pour demander budget 25/06/2026 : RFS : 68215 pour chiffrage NZV0502 18/08/2026 : devis reçu, GESCO 77910936 créé 26/08/2026 : projet Freighter demande si besoin d'une deuxième 27/08/2026 : ok pour deuxième, demande MAJ devis fournisseur 15/09/2026 : Devis avec 2 visseuses transmis à Freighter le 07/09/2026
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | Maintenance, Méthode | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode 23/04/2026 : Toujours des HT - Est-ce-que les modifs ont été fait sur toutes les machines => Lucie regarde le sujet 25/06/2026 : Cibler les machines avec les problèmes de course 16/07/2026 : 2 Machines RAF au niveau de la course 27/08/2026 : Prévoir une course similaire sans NC sur toutes nos machines 04/09/2026 : Harmonisation des courses à 28mm en cours à la SPIE 17/09/2026 : MàJ des courses + machine en cours de réglage à la SPIE Regarder si prochaine MFT, course à jour
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Done | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Done | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point 16/04/2026 : inventaire fait et étiquetage des nez de générateurs réalisé
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR pour ULR Aléa DZ1832980 | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Prépa ME, Méthode, Production, Moyens | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ1832980 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Existe-t-il vraiment un aléa sur l'ULR ? 10/06/2026 : Réouverture du point suite à nouvelle remontée de Julien et Simon, la bonbonne NZB0023 ne passe pas, la NZB0012 non plus. La bonbonne NZB0011 a l'encombrement souhaité, mais ne doit pas pouvoir claquer les rivets souhaités gamme V53318460000 25/06/2026 : Benoit nous oriente sur la NZB0013, mais pas d'exemplaire dans mon parc => Attendre sur le prochain ULR pour demander un prêt et un test avec les méthodes 16/07/2026 : prochain ULR P360 au 03/11, s'organiser pour avoir la machine qui est 320, mail fait aux méthodes pour avoir info à qui s'adresser au 320, méthodes auraient une NZB0013 au labo 24/07/2026 : comment font les opérateurs aujourd'hui? Démontage de la fix qui gênait pour pouvoir passer la bonbonne puis remontaient la fix
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire (2 fixations) | Moyens, Projet | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 23/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 24/04/206 : Pas de MOD prévue sur cette DS ULR 04/06/2026 : Redemander si bien MOD ULR ; validité ; Arnaud regarde pour prendre la deuxième de l'ULR ; emplacement indiqué à Mickaël ; plus de place sur rack BAR p360 05/06/2026 : MOD 115085L26915 16/07/2026 : Passage en commission à faire, GESCO 77908585 créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER, relance faite par Seb 27/08/2026 : Arnaud relance Seb Chemin 09/09/2026 : Gamme + FMA à mettre à jour + trouver solution organisationnelle pour mettre la visseuse à poste au P360 quand ULR (compléter la check-list ULR?) + faire l'emplacement sur le rack de BAR 17/09/2026 : revoir sujet avec Augustin + étudier clé possible (NZC0016 ; NZC0127 ; NZC0128 dispo VS103)
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | Moyens, Projet | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908583 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 22/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 12/05/2026 : prêt du P355 en attendant visseuse payée par la mod? (2eme NZV0481 en spare) (si jamais on réussi à avoir le budget de la mod) 05/06/2026 : MOD 115085L26915 19/06/2026 : back-up du P355 mis au P360 BAV 16/07/2026 : passage commission, GESCO 77908583 avait été créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER ; relance faite par Seb 27/08/2026 : Arnaud relance Seb Chemin
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | Production, Moyens, Méthode | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT 21/07/2026 : besoin d'un retour rapide sur ce test pour les commandes liées au /P360A (RFS de chiffrage à lancer au retour des vacances) 27/08/2026 : voir pour emprunt avec P355 également 23/09/2026 : Cé testé par quart de Jérémy, modèle testé plus petit que celui préconisé par méthodes, sujet poussé à Benoit Pierre pour validation du plus petit modèle. Prévoir MAJ gammes?
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | Moyens, Méthode | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? couple 14-16Nm 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit 22/04/2026 : pas de retour 23/04/2026 : faire relance et demander si ça arrange de passer par RFS ; RFS 67788 07/05/2026 : passage à poste fait avec Benoit, préconise modèle d'angle : Un test de desserrage peut être fait avec les visseuses dispo suivantes (capa 15Nm): - NZV0288 au P355 - NZV0365 au P370 Peuvent être testées directement 28/05/2026 : Visseuse déposée à Jonathan Juguet pour test 04/06/2026 : Arnaud relance pour connaitre avancement 23/06/2026 : Jonathan revient vers Arnaud quand il a un retour de la prod 15/07/2026 : moyen prêté perdu... La prod le recherche 17/08/2026 : Test réalisé, prod préfère l'ancien moyen plutôt que les visseuses Desoutter électriques ; mail fait aux méthodes pour obtenir famille moyen pneumatique pour recommander 19/08/2026 : Nouveau nom du moyen : NZV2005 ; RFS : 68463 pour chiffrage 27/08/2026 : visseuse identique en stock avec le Comacola 59331814718 pourrait éviter de commander ; ajout de la nouvelle référence préconisée par méthodes aussi possible ; Arnaud suit la RFS avec Lucie 07/09/2026 : RFS : 68572 pour appro de la machine 15/09/2026 : attente info méthodes pour nom de famille modèle électrique
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Done | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode 04/05/2026 : creation nouvel outil OK - déploiement prod OK (magasin OK aussi) à poste
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa 22/04/2026 : Machine transmis au Niv 3 et Rack Rail de perçage à jour
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | Qualité | 2026-04-02 | Due | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan 16/04/2026 : Vincent n'a pas récupéré le sujet, question posée à Gwendal et Curtis mais pas de retour 16/07/2026 : Arnaud relance Vincent CROIZE ; mail fait ce jour 17/07/2026 : "Ce sujet est amené à être une NOE, ça sera donc Hadrien PAYEN DE LA GARANDERIE qui le traitera au retour des congés."
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer (problème de reprise) | Méthode, Production, Moyens | 2026-09-10 | Deferred | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet 16/07/2026 : Réunion prévue le 10 septembre sur le sujet 17/09/2026 : point programmé le 10/09 mais annulé - à replannifier
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-251 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob A.Perron | 2026-04-23 | Done | 04/05/2026 : quel est le pb? 04/06/2026 : Beaucoup de casse outil à poste. Problème machine ou sensibilisation à faire ?
292 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | 114-V3-010 | NC sur la machine 114-V3-010 | - | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : Voir prochaine MFT si nouvelle aléa occasionnée 04/06/2026 : Plus de problème
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-051 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?) 16/07/2026: Machine 205-V3-051 et non 251
293 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | Aléa DZ1978599 | Problème récurrent d'après compagnon ; immo 2105008 | A.Bauer F.Jamin | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : "Visseuse NZV0033 HS (59331857980), récurrence au niveau du serrage qui tourne dans le vide" Passée en maintenance en mars avec changement de pièce ; spare dispo si besoin Freddy regarde 04/06/2026 : nouvel aléa ; vue tout les mois pour la même chose ; Arnaud met une du spare à la place pour voir si c'est la machine qui bug ou non 23/06/2026 : nouvelle machine à poste, l'ancienne était une Atlas, maintenant DESOUTTER 16/07/2026 : refaire passage en maintenance pour checker la visseuse qui a été sortie du parc 20/07/2026 : Check avec la SPIE, RAS, remise en spare
294 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-05-12 | Aléa DZ2004169 Freighter P360 Gamme V53318605000 | Clé NZC0102 proposée lors de résolution aléa DZ1371390 ne fait pas non plus l'affaire aujourd'hui, Historique : 1- NZC0111 pas adaptée à l'écrou 2- NZC0102 pour torquer par l''écrou, mais ne passe pas 3- Demande de passage à la NZC0213 car serrage par la vis et donc changement de couple | Prépa ME | 2026-06-25 | Due | 12/05/2026 : mail fait pour comprendre comment la NZC0102 fait l'affaire depuis l'aléa DZ2004169 et génère un aléa aujourd'hui 18/05/2026 : +20% de couple si serrage par la vis, voir pour rétrofit en clé NZC0213 28/05/2026 : RFS 67913 réalisée 23/06/2026 : Clé NZC0213 ajoutée au rack spécifique Freighter ; ajout en gamme et FMA à demander par prépas ==>Arnaud refait la demande au prépa (déjà faite par chat) 26/08/2026 : gamme en cours de modif (J.JUGUET) 01/09/2026 : sujet relancé par Emeric, la modif n'est pas allée jusqu'au bout
295 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-06-03 | Passage écrous 2531-3 à la place de 2528-3 d'après opérateur (plus besoin de NZV0108) | en BF, changement d'écrou, plus de 2528-3 mais du 2531-3 ; les nzv0108 ne servent plus, il faut dupliquer au moins 2 des nzv0456 ; nzv0462 ; nzv0455 | Prépa ME | 2026-06-25 | Due | 03/06/2026 : demande par mail faite aux prépas pour avoir la confirmation et la MOD concernée 10/07/2026 : Pas de retour des prépas, relance faite 16/07/2026 : vu avec Alex Méha, machine à dupliquer ==> NZV0456 ==> chiffrage RFS : 68377 en cours ; besoin d'un budget (+impact P360A) ==> analyse gamme avec les prépas à voir (E.DURAND) + savoir si historique d'une MOD pour obtenir budget 15/09/2026 : relance faite par mail, point pour MAJ gammes P360 ce vendredi
296 | R.MONIER | 2026-06-04 | 202-M2-073 (1112025,1102024) | Surveiller cette famille de machine, à envoyer en maintenance pour check | F.Jamin R.Monier | 2026-06-25 | Done | 04/06/2026 : plusieurs remontées dans aléas water-spider. 16/07/2026 : Plus de remontées depuis 2 mois
297 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | 205-V3-061 ==> aléa ==> immo 1011088 | Problème de non débouchant | Méthode | 2026-08-27 | Due | 04/06/2026 : La course de la machine est trop courte 16/07/2026 : A vérifier la course => + d'épaisseur sur le 1000 // Rajouter 5mm de course 27/08/2026 : Les 5 machines ont été modifiées => Attente vérification sur avion prochaine MFT 17/09/2026: MAJ SAP de toutes les fiches machines - augmentation course à 58mm - MAJ physique en cours à la SPIE (à chaque passage maintenance) Voir si problème résolu prochaine MFT
298 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | SNZ-V3-004 | Problème de délaminage à poste | Méthode | 2026-08-27 | Due | 25/06/2026 : Lucie prend le sujet 16/07/2026 : Essai en cours côté Méthode pour les problème d'empilage 27/08/2026 : Essaie en cours côté méthode - Pas de problème avec la machine SPARE 17/09/2026 : essai labo methodes à plannifier - N° essais : 165 - sur eprouvette representative avion
299 | R.MONIER | 2026-06-04 | 107-V3-015 => 1201025 | Voir pour échanger un 6000 Tr/min d'un autre poste | R.Monier R.Lecrom P.Bonnaud | 2026-06-25 | Done | 04/06/2026 : Raphaël regarde le sujet pour trouver une autre machine 25/06/2026 : 1 autre machine présente sur le P290, Attente retour Emeric Durand pour savoir si possibilité de faire une échange de machine avec la PA 17/07/2026 : Relance côté Emeric Durand 27/08/2026 : Machine intégre sur le chariot KARM 1
300 | R.Le Crom | 2026-06-23 | SNZ H2 072 => 1107211 | Problème de non débouchant | Méthode, Maintenance | 2026-08-27 | Due | 25/06/2026 : Machine sur les rails P370-P360, voir si possibilité d'harmoniser une longueur de course adéquate sur les 2 postes 16/07/2025 : Vérifier l'OT de maintenance --> retour SPIE "Emplafonnée + Non Débouchant / RAS + Réglage Retrait Outil à 2mm au lieu de 7mm + essai ok" => Attente si amélioration prochaine MFT 27/08/2026 : Verif sur toutes les machines P370-P360 pour harmoniser les courses machines SNZ-H2-072 17/09/2026 : A cloturer si probleme résolu
301 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-25 | SNZ T2 014 GLOBAL | HT Max suite course trop longue | Maintenance | 2026-08-27 | Due | 25/06/2026: faire analyse épaisseur P360 (aussi utilisé sur PA) --> spliter la famille? 17/07/2026 : Fiche machine 69mm => Course trop longue, trouver une solution pour diminuer la course 27/08/2026 : Réglage à faire sur les machines PA + TC 17/09/2026 : Réglage à faire à la maintenance
302 | R.MONIER | 2026-07-02 | SNZ-M2-340 | Problème d'harmonisation machine V53313168000 et V53313168001 | MFT | 2026-08-27 | Due | 02/07/2026 : Machine déployée pour Détrompage 202-M2-073 au P370 car pas de PP au P360. Machine à poste non utlisée par les compagnons, pas en gamme et grille surement pas à jour. Il reste encore 2 machine au P360 en 202-M2-073. Grille impactée : T000803780 + T000803781 Point spécifique prévu le 28/08 17/09/2026 : Retour en arrière en 202-M2-073 car plus appelée sur le P370 (RàF V900 seulement => Remplacé par le CE SNZ-M2-318) => Faire un point avec les prépas P370
303 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-07-09 | NZB0001 pour P360A | Savoir si besoin d'une dotation pour ouverture P360A | TL |  | Done | 09/07/2026 : premier moyen dans une armoire (Au p355?) 16/07/2026 : voir avec la barque arrière P360 21/07/2026 : Pas utilisé par quart de Mickaël 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 Gamme ULR donc pas vraiment de sujet pour P360A
304 | R.Le Crom | 2026-07-16 | SNZ-V3-275 V900 | Recul lors du perçage : IMMO => 1703426, 1509691, 1703423, 1202203 T0000985966 / 967 | Qualité, Sécurité, Méthode, Prépa ME | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : Tester le niveau de clampage avec les 4 IMMOS si clampage OK, voir si l'effort de clampage est OK (Bonus : Voir si problème de grille éventuellement ?) 27/08/2026 : Contrôle à faire sur les 4 IMMO + Contrôle tridim des outillages et DIO 03/09/2026 : Refus de perçage sur la 1202203 à nouveau. Problème sécu avion et compagnon 17/09/2026 : Clampage OK + Attente retour sur le contrôle des grilles et contrôle au niveau de l'outil à faire | Mail
305 | R.Le Crom | 2026-07-16 | 114 V3 010 D1 V1000 | Recul au niveau du perçage suite changement d'agrafe sur les grilles : IMMO => 1609140, 2505211, 1207401, 2505213, 2505212 T000822220 / 221 T000822218 / 219 | Qualité, Sécurité, Méthode | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : IDEM que sur le point 304
306 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-08-18 | Rate 12 P355 | Estimer l'impact sur la dotation de moyens lié à la réduction du cycle et l'augmentation de lignes d'équilibrage | Moyens, Production | 2026-10-08 | Open | 26/08/2026 : Donner, à la grosse, une estimaton financière du besoin. OSW à étudier également, en profiter pour coupe-bague
307 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-09-16 | Machines critiques P360 Rate 10-11 | Identifier les machines les plus critiques liées à la montée cadence et réaliser les commandes de moyens en conséquence | Moyens, Production | 2026-10-08 | Open | 17/09/2026 : faire analyse avec Prod

## 03092026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 27 Août 2026 |  | Due | 18
[6 empty] | Open | 4
Participants |  |  |  | R.Monier, A.Bauer(ALTEN), H.Quatreboeuf, Y.Lelay, P.Bonnaud, S.Le Mercier, L.Jacob, C.Maillard, J.Lesebos, R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), F.Jamin, A.Adam |  | Done | 5
[6 empty] | Deferred | 2
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 17/09/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment | Source
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet TL | Fin mars 2025 | Done | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h) 28/05/2026 : Fait (avis clôturé)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Done | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle 23/04/2026 : nez en stock (10 apparemment) ; réception du nez prévue fin mai 03/06/2026 : nez en montage sur la bonbonne à la Spie 23/06/2026 : Deuxième bonbonne disponible, savoir où la mettre (la laisser en spare ou mettre sur un rack) 25/06/2026 : garder la deuxième au spare en attendant ouvertiure P360A
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | Prépa ME, Moyens | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe 22/04/2026 : Revue de conception dans deux semaines et déploiement 5 à 6 semaines après 25/06/2026 : Lucie reprend le point avec Hervé 08/07/2026: toutes les machines vont etre à poste - à tester sur nouvelle outillage (benjamin D) qui n'est pas encore déployé 16/07/2026 : Relancer David Rivalland sur ce sujet, Raphaël prend le point 16/09/2026 : Date prévisionnelle de livraison : 22.10.2026
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | MFT | 2025-09-02 | Due | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir avec C.Jamot où en est on sur le sujet 23/04/2026 : Aujourd'hui l'utilisation des machines M4 est hors process. Si les équipes de Prod souhaitent les faire référencer, alors il faut une validation service Méthodes (ZZMT) et ZZKX pour intégration en base FMA et référencement officiel des machines. Une fois la base FMA mise à jour, le ME sera en mesure de faire appel à ces machine en SOI. 04/06/2026 : Sujet suivi en Revue ME => Action à poste pour voir où sont utilisées les machines (prévue pour fin Juin / début Juillet) 17/07/2026 : Réunion prévue le 2 septembre sur l'avancement du sujet 17/09/2026 : MàJ gammes en cours + Dotation securisée pour l'ouverture du P360A
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | Moyens, Projet | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans 04/06/2026 : NZV0041 équivalence au P370 CDT ==> envoyer une photo au RL pour voir si peut passer 23/06/2026 : mail fait ; à tester si NZV0039 non dispo 16/07/2026 : à suivre en attente essai 27/08/2026 : Arnaud refait mail à Sandrine 28/08/2026 : test en prod non concluant, la visseuse NZV0041 ne passe pas du tout. Étudier la possibilité de commander une 2eme NZV0039 pour rate 12
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | Méthode, Moyens | 2025-10-31 | Deferred | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464 22/04/2026 : Panier 3987221 passée => Attente commande 04/06/2026 : Commande DL03195345 fait, Octobre // Novembre 2026
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte 16/04/2026 : RFS 67696 pour rétrofit en NZV0125 01/06/2026 : visseuse NZV0125 récupérée et ajoutée à poste
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | Méthode, Moyens | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Arnaud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste 23/04/2026 : à poste le 27/04/2026 ==> voir avec Benoit 07/05/2026 : passage à poste effectué, la version flush n'existe pas (certains supports gênaient) ; NZV0502 créée 04/06/2026 : faire RFS de chiffrage pour demander budget 25/06/2026 : RFS : 68215 pour chiffrage NZV0502 18/08/2026 : devis reçu, GESCO 77910936 créé 26/08/2026 : projet Freighter demande si besoin d'une deuxième 27/08/2026 : ok pour deuxième, demande MAJ devis fournisseur 15/09/2026 : Devis avec 2 visseuses transmis à Freighter le 07/09/2026
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | Maintenance, Méthode | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode 23/04/2026 : Toujours des HT - Est-ce-que les modifs ont été fait sur toutes les machines => Lucie regarde le sujet 25/06/2026 : Cibler les machines avec les problèmes de course 16/07/2026 : 2 Machines RAF au niveau de la course 27/08/2026 : Prévoir une course similaire sans NC sur toutes nos machines 04/09/2026 : Harmonisation des courses à 28mm en cours à la SPIE
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Done | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Done | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point 16/04/2026 : inventaire fait et étiquetage des nez de générateurs réalisé
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR pour ULR Aléa DZ1832980 | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Prépa ME, Méthode, Production | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ1832980 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Existe-t-il vraiment un aléa sur l'ULR ? 10/06/2026 : Réouverture du point suite à nouvelle remontée de Julien et Simon, la bonbonne NZB0023 ne passe pas, la NZB0012 non plus. La bonbonne NZB0011 a l'encombrement souhaité, mais ne doit pas pouvoir claquer les rivets souhaités gamme V53318460000 25/06/2026 : Benoit nous oriente sur la NZB0013, mais pas d'exemplaire dans mon parc => Attendre sur le prochain ULR pour demander un prêt et un test avec les méthodes 16/07/2026 : prochain ULR P360 au 03/11, s'organiser pour avoir la machine qui est 320, mail fait aux méthodes pour avoir info à qui s'adresser au 320, méthodes auraient une NZB0013 au labo 24/07/2026 : comment font les opérateurs aujourd'hui? Démontage de la fix qui gênait pour pouvoir passer la bonbonne puis remontaient la fix
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire (2 fixations) | Moyens, Projet | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 23/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 24/04/206 : Pas de MOD prévue sur cette DS ULR 04/06/2026 : Redemander si bien MOD ULR ; validité ; Arnaud regarde pour prendre la deuxième de l'ULR ; emplacement indiqué à Mickaël ; plus de place sur rack BAR p360 05/06/2026 : MOD 115085L26915 16/07/2026 : Passage en commission à faire, GESCO 77908585 créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER, relance faite par Seb 27/08/2026 : Arnaud relance Seb Chemin 09/09/2026 : Gamme + FMA à mettre à jour + trouver solution organisationnelle pour mettre la visseuse à poste au P360 quand ULR (compléter la check-list ULR?) + faire l'emplacement sur le rack de BAR
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | Moyens, Projet | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908583 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 22/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 12/05/2026 : prêt du P355 en attendant visseuse payée par la mod? (2eme NZV0481 en spare) (si jamais on réussi à avoir le budget de la mod) 05/06/2026 : MOD 115085L26915 19/06/2026 : back-up du P355 mis au P360 BAV 16/07/2026 : passage commission, GESCO 77908583 avait été créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER ; relance faite par Seb 27/08/2026 : Arnaud relance Seb Chemin 17/09/2026 : point retombé chez T.Ceccaldi alors que non lié à l'ULR
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | Production, Moyens | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT 21/07/2026 : besoin d'un retour rapide sur ce test pour les commandes liées au /P360A (RFS de chiffrage à lancer au retour des vacances) 27/08/2026 : voir pour emprunt avec P355 également
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | Moyens, Méthode | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? couple 14-16Nm 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit 22/04/2026 : pas de retour 23/04/2026 : faire relance et demander si ça arrange de passer par RFS ; RFS 67788 07/05/2026 : passage à poste fait avec Benoit, préconise modèle d'angle : Un test de desserrage peut être fait avec les visseuses dispo suivantes (capa 15Nm): - NZV0288 au P355 - NZV0365 au P370 Peuvent être testées directement 28/05/2026 : Visseuse déposée à Jonathan Juguet pour test 04/06/2026 : Arnaud relance pour connaitre avancement 23/06/2026 : Jonathan revient vers Arnaud quand il a un retour de la prod 15/07/2026 : moyen prêté perdu... La prod le recherche 17/08/2026 : Test réalisé, prod préfère l'ancien moyen plutôt que les visseuses Desoutter électriques ; mail fait aux méthodes pour obtenir famille moyen pneumatique pour recommander 19/08/2026 : Nouveau nom du moyen : NZV2005 ; RFS : 68463 pour chiffrage 27/08/2026 : visseuse identique en stock avec le Comacola 59331814718 pourrait éviter de commander ; ajout de la nouvelle référence préconisée par méthodes aussi possible ; Arnaud suit la RFS avec Lucie 07/09/2026 : RFS : 68572 pour appro de la machine 15/09/2026 : attente info méthodes pour nom de famille modèle électrique
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Done | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode 04/05/2026 : creation nouvel outil OK - déploiement prod OK (magasin OK aussi) à poste
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa 22/04/2026 : Machine transmis au Niv 3 et Rack Rail de perçage à jour
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | Qualité | 2026-04-02 | Due | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan 16/04/2026 : Vincent n'a pas récupéré le sujet, question posée à Gwendal et Curtis mais pas de retour 16/07/2026 : Arnaud relance Vincent CROIZE ; mail fait ce jour 17/07/2026 : "Ce sujet est amené à être une NOE, ça sera donc Hadrien PAYEN DE LA GARANDERIE qui le traitera au retour des congés."
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer (problème de reprise) | Méthode, Production, Moyens | 2026-09-10 | Deferred | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet 16/07/2026 : Réunion prévue le 10 septembre sur le sujet 17/09/2026 :
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-251 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob A.Perron | 2026-04-23 | Done | 04/05/2026 : quel est le pb? 04/06/2026 : Beaucoup de casse outil à poste. Problème machine ou sensibilisation à faire ?
292 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | 114-V3-010 | NC sur la machine 114-V3-010 | - | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : Voir prochaine MFT si nouvelle aléa occasionnée 04/06/2026 : Plus de problème
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-051 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?) 16/07/2026: Machine 205-V3-051 et non 251
293 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | Aléa DZ1978599 | Problème récurrent d'après compagnon ; immo 2105008 | A.Bauer F.Jamin | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : "Visseuse NZV0033 HS (59331857980), récurrence au niveau du serrage qui tourne dans le vide" Passée en maintenance en mars avec changement de pièce ; spare dispo si besoin Freddy regarde 04/06/2026 : nouvel aléa ; vue tout les mois pour la même chose ; Arnaud met une du spare à la place pour voir si c'est la machine qui bug ou non 23/06/2026 : nouvelle machine à poste, l'ancienne était une Atlas, maintenant DESOUTTER 16/07/2026 : refaire passage en maintenance pour checker la visseuse qui a été sortie du parc 20/07/2026 : Check avec la SPIE, RAS, remise en spare
294 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-05-12 | Aléa DZ2004169 Freighter P360 Gamme V53318605000 | Clé NZC0102 proposée lors de résolution aléa DZ1371390 ne fait pas non plus l'affaire aujourd'hui, Historique : 1- NZC0111 pas adaptée à l'écrou 2- NZC0102 pour torquer par l''écrou, mais ne passe pas 3- Demande de passage à la NZC0213 car serrage par la vis et donc changement de couple | Prépa ME | 2026-06-25 | Due | 12/05/2026 : mail fait pour comprendre comment la NZC0102 fait l'affaire depuis l'aléa DZ2004169 et génère un aléa aujourd'hui 18/05/2026 : +20% de couple si serrage par la vis, voir pour rétrofit en clé NZC0213 28/05/2026 : RFS 67913 réalisée 23/06/2026 : Clé NZC0213 ajoutée au rack spécifique Freighter ; ajout en gamme et FMA à demander par prépas ==>Arnaud refait la demande au prépa (déjà faite par chat) 26/08/2026 : gamme en cours de modif (J.JUGUET) 01/09/2026 : sujet relancé par Emeric, la modif n'est pas allée jusqu'au bout
295 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-06-03 | Passage écrous 2531-3 à la place de 2528-3 d'après opérateur (plus besoin de NZV0108) | en BF, changement d'écrou, plus de 2528-3 mais du 2531-3 ; les nzv0108 ne servent plus, il faut dupliquer au moins 2 des nzv0456 ; nzv0462 ; nzv0455 | Prépa ME | 2026-06-25 | Due | 03/06/2026 : demande par mail faite aux prépas pour avoir la confirmation et la MOD concernée 10/07/2026 : Pas de retour des prépas, relance faite 16/07/2026 : vu avec Alex Méha, machine à dupliquer ==> NZV0456 ==> chiffrage RFS : 68377 en cours ; besoin d'un budget (+impact P360A) ==> analyse gamme avec les prépas à voir (E.DURAND) + savoir si historique d'une MOD pour obtenir budget 15/09/2026 : relance faite par mail, point pour MAJ gammes P360 ce vendredi
296 | R.MONIER | 2026-06-04 | 202-M2-073 (1112025,1102024) | Surveiller cette famille de machine, à envoyer en maintenance pour check | F.Jamin R.Monier | 2026-06-25 | Done | 04/06/2026 : plusieurs remontées dans aléas water-spider. 16/07/2026 : Plus de remontées depuis 2 mois
297 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | 205-V3-061 ==> aléa ==> immo 1011088 | Problème de non débouchant | Méthode | 2026-08-27 | Due | 04/06/2026 : La course de la machine est trop courte 16/07/2026 : A vérifier la course => + d'épaisseur sur le 1000 // Rajouter 5mm de course 27/08/2026 : Les 5 machines ont été modifiées => Attente vérification sur avion prochaine MFT
298 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | SNZ-V3-004 | Problème de délaminage à poste | Méthode | 2026-08-27 | Due | 25/06/2026 : Lucie prend le sujet 16/07/2026 : Essai en cours côté Méthode pour les problème d'empilage 27/08/2026 : Essaie en cours côté méthode - Pas de problème avec la machine SPARE
299 | R.MONIER | 2026-06-04 | 107-V3-015 => 1201025 | Voir pour échanger un 6000 Tr/min d'un autre poste | R.Monier R.Lecrom P.Bonnaud | 2026-06-25 | Done | 04/06/2026 : Raphaël regarde le sujet pour trouver une autre machine 25/06/2026 : 1 autre machine présente sur le P290, Attente retour Emeric Durand pour savoir si possibilité de faire une échange de machine avec la PA 17/07/2026 : Relance côté Emeric Durand 27/08/2026 : Machine intégre sur le chariot KARM 1
300 | R.Le Crom | 2026-06-23 | SNZ H2 072 => 1107211 | Problème de non débouchant | Méthode, Maintenance | 2026-08-27 | Due | 25/06/2026 : Machine sur les rails P370-P360, voir si possibilité d'harmoniser une longueur de course adéquate sur les 2 postes 16/07/2025 : Vérifier l'OT de maintenance --> retour SPIE "Emplafonnée + Non Débouchant / RAS + Réglage Retrait Outil à 2mm au lieu de 7mm + essai ok" => Attente si amélioration prochaine MFT 27/08/2026 : Verif sur toutes les machines P370-P360 pour harmoniser les courses machines SNZ-H2-072
301 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-25 | SNZ T2 014 GLOBAL | HT Max suite course trop longue | Méthode | 2026-08-27 | Due | 25/06/2026: faire analyse épaisseur P360 (aussi utilisé sur PA) --> spliter la famille? 17/07/2026 : Fiche machine 69mm => Course trop longue, trouver une solution pour diminuer la course 27/082026 : Réglage à faire sur les machines PA + TC
302 | R.MONIER | 2026-07-02 | SNZ-M2-340 | Problème d'harmonisation machine V53313168000 et V53313168001 | MFT | 2026-08-27 | Due | 02/07/2026 : Machine déployée pour Détrompage 202-M2-073 au P370 car pas de PP au P360. Machine à poste non utlisée par les compagnons, pas en gamme et grille surement pas à jour. Il reste encore 2 machine au P360 en 202-M2-073. Grille impactée : T000803780 + T000803781 Point spécifique prévu le 28/08 17/09/2026 : Retour en arrière en 202-M2-073 car plus appelée sur le P370 (RàF V900 seulement => Remplacé par le CE SNZ-M2-318)
303 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-07-09 | NZB0001 pour P360A | Savoir si besoin d'une dotation pour ouverture P360A | TL |  | Done | 09/07/2026 : premier moyen dans une armoire (Au p355?) 16/07/2026 : voir avec la barque arrière P360 21/07/2026 : Pas utilisé par quart de Mickaël 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 Gamme ULR donc pas vraiment de sujet pour P360A
304 | R.Le Crom | 2026-07-16 | SNZ-V3-275 V900 | Recul lors du perçage : IMMO => 1703426, 1509691, 1703423, 1202203 T0000985966 / 967 | Qualité, Sécurité, Méthode | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : Tester le niveau de clampage avec les 4 IMMOS si clampage OK, voir si l'effort de clampage est OK (Bonus : Voir si problème de grille éventuellement ?) 27/08/2026 : Contrôle à faire sur les 4 IMMO + Contrôle tridim des outillages et DIO 03/09/2026 : Refus de perçage sur la 1202203 à nouveau. Problème sécu avion et compagnon 17/09/2026 : Clampage OK + Attente retour sur le contrôle des grilles | Mail
305 | R.Le Crom | 2026-07-16 | 114 V3 010 D1 V1000 | Recul au niveau du perçage suite changement d'agrafe sur les grilles : IMMO => 1609140, 2505211, 1207401, 2505213, 2505212 T000822220 / 221 T000822218 / 219 | Qualité, Sécurité, Méthode | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : IDEM que sur le point 304
306 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-08-18 | Rate 12 P355 | Estimer l'impact sur la dotation de moyens lié à la réduction du cycle et l'augmentation de lignes d'équilibrage | Moyens, Production |  | Open | 26/08/2026 : Donner, à la grosse, une estimaton financière du besoin. OSW à étudier également, en profiter pour coupe-bague
307 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-09-16 | Machines critiques P360 Rate 10-11 | Identifier les machines les plus critiques liées à la montée cadence et réaliser les commandes de moyens en conséquence | Moyens, Production | 2026-10-08 | Open | 17/09/2026 : faire analyse avec Prod

## 27082026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 27 Août 2026 |  | Due | 12
[6 empty] | Open | 8
Participants |  |  |  | R.Monier, A.Bauer(ALTEN), H.Quatreboeuf, Y.Lelay, P.Bonnaud, S.Le Mercier, L.Jacob, C.Maillard, J.Lesebos, R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), F.Jamin, A.Adam |  | Done | 5
[6 empty] | Deferred | 3
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 17/09/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment | Source
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet TL | Fin mars 2025 | Done | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h) 28/05/2026 : Fait (avis clôturé)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Done | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle 23/04/2026 : nez en stock (10 apparemment) ; réception du nez prévue fin mai 03/06/2026 : nez en montage sur la bonbonne à la Spie 23/06/2026 : Deuxième bonbonne disponible, savoir où la mettre (la laisser en spare ou mettre sur un rack) 25/06/2026 : garder la deuxième au spare en attendant ouvertiure P360A
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | L.Jacob Prepa P355 | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe 22/04/2026 : Revue de conception dans deux semaines et déploiement 5 à 6 semaines après 25/06/2026 : Lucie reprend le point avec Hervé 08/07/2026: toutes les machines vont etre à poste - à tester sur nouvelle outillage (benjamin D) qui n'est pas encore déployé 16/07/2026 : Relancer David Rivalland sur ce sujet, Raphaël prend le point
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic C.Jamot R.Monier | 2025-09-02 | Deferred | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir avec C.Jamot où en est on sur le sujet 23/04/2026 : Aujourd'hui l'utilisation des machines M4 est hors process. Si les équipes de Prod souhaitent les faire référencer, alors il faut une validation service Méthodes (ZZMT) et ZZKX pour intégration en base FMA et référencement officiel des machines. Une fois la base FMA mise à jour, le ME sera en mesure de faire appel à ces machine en SOI. 04/06/2026 : Sujet suivi en Revue ME => Action à poste pour voir où sont utilisées les machines (prévue pour fin Juin / début Juillet) 17/07/2026 : Réunion prévue le 2 septembre sur l'avancement du sujet
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans 04/06/2026 : NZV0041 équivalence au P370 CDT ==> envoyer une photo au RL pour voir si peut passer 23/06/2026 : mail fait ; à tester si NZV0039 non dispo 16/07/2026 : à suivre en attente essai 27/08/2026 : Arnaud refait mail à Sandrine 28/08/2026 : test en prod non concluant, la visseuse NZV0041 ne passe pas du tout. Étudier la possibilité de commander une 2eme NZV0039 pour rate 12
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | L.Jacob R.Monier J.Martin | 2025-10-31 | Deferred | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464 22/04/2026 : Panier 3987221 passée => Attente commande 04/06/2026 : Commande DL03195345 fait, Octobre // Novembre 2026
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte 16/04/2026 : RFS 67696 pour rétrofit en NZV0125 01/06/2026 : visseuse NZV0125 récupérée et ajoutée à poste
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | L.Jacob A.Bauer(ALTEN) B.Pierre | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Arnaud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste 23/04/2026 : à poste le 27/04/2026 ==> voir avec Benoit 07/05/2026 : passage à poste effectué, la version flush n'existe pas (certains supports gênaient) ; NZV0502 créée 04/06/2026 : faire RFS de chiffrage pour demander budget 25/06/2026 : RFS : 68215 pour chiffrage NZV0502 18/08/2026 : devis reçu, GESCO 77910936 créé 26/08/2026 : projet Freighter demande si besoin d'une deuxième 27/08/2026 : ok pour deuxième, demande MAJ devis fournisseur
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | L.Jacob Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode 23/04/2026 : Toujours des HT - Est-ce-que les modifs ont été fait sur toutes les machines => Lucie regarde le sujet 25/06/2026 : Cibler les machines avec les problèmes de course 16/07/2026 : 2 Machines RAF au niveau de la course 27/08/2026 : Prévoir une course similaire sans NC sur toutes nos machines
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Done | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Done | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point 16/04/2026 : inventaire fait et étiquetage des nez de générateurs réalisé
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR pour ULR Aléa DZ1832980 | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes C.JAMOT H.Quatreboeufs | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ1832980 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Existe-t-il vraiment un aléa sur l'ULR ? 10/06/2026 : Réouverture du point suite à nouvelle remontée de Julien et Simon, la bonbonne NZB0023 ne passe pas, la NZB0012 non plus. La bonbonne NZB0011 a l'encombrement souhaité, mais ne doit pas pouvoir claquer les rivets souhaités gamme V53318460000 25/06/2026 : Benoit nous oriente sur la NZB0013, mais pas d'exemplaire dans mon parc => Attendre sur le prochain ULR pour demander un prêt et un test avec les méthodes 16/07/2026 : prochain ULR P360 au 03/11, s'organiser pour avoir la machine qui est 320, mail fait aux méthodes pour avoir info à qui s'adresser au 320, méthodes auraient une NZB0013 au labo 24/07/2026 : comment font les opérateurs aujourd'hui? Démontage de la fix qui gênait pour pouvoir passer la bonbonne puis remontaient la fix
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 23/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 24/04/206 : Pas de MOD prévue sur cette DS ULR 04/06/2026 : Redemander si bien MOD ULR ; validité ; Arnaud regarde pour prendre la deuxième de l'ULR ; emplacement indiqué à Mickaël ; plus de place sur rack BAR p360 05/06/2026 : MOD 115085L26915 16/07/2026 : Passage en commission à faire, GESCO 77908585 créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER, relance faite par Seb 27/08/2026 : Arnaud relance Seb Chemin
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908583 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 22/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 12/05/2026 : prêt du P355 en attendant visseuse payée par la mod? (2eme NZV0481 en spare) (si jamais on réussi à avoir le budget de la mod) 05/06/2026 : MOD 115085L26915 19/06/2026 : back-up du P355 mis au P360 BAV 16/07/2026 : passage commission, GESCO 77908583 avait été créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER ; relance faite par Seb 27/08/2026 : Arnaud relance Seb Chemin
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | / | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT 21/07/2026 : besoin d'un retour rapide sur ce test pour les commandes liées au /P360A (RFS de chiffrage à lancer au retour des vacances) 27/08/2026 : voir pour emprunt avec P355 également
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? couple 14-16Nm 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit 22/04/2026 : pas de retour 23/04/2026 : faire relance et demander si ça arrange de passer par RFS ; RFS 67788 07/05/2026 : passage à poste fait avec Benoit, préconise modèle d'angle : Un test de desserrage peut être fait avec les visseuses dispo suivantes (capa 15Nm): - NZV0288 au P355 - NZV0365 au P370 Peuvent être testées directement 28/05/2026 : Visseuse déposée à Jonathan Juguet pour test 04/06/2026 : Arnaud relance pour connaitre avancement 23/06/2026 : Jonathan revient vers Arnaud quand il a un retour de la prod 15/07/2026 : moyen prêté perdu... La prod le recherche 17/08/2026 : Test réalisé, prod préfère l'ancien moyen plutôt que les visseuses Desoutter électriques ; mail fait aux méthodes pour obtenir famille moyen pneumatique pour recommander 19/08/2026 : Nouveau nom du moyen : NZV2005 ; RFS : 68463 pour chiffrage 27/08/2026 : visseuse identique en stock avec le Comacola 59331814718 pourrait éviter de commander ; ajout de la nouvelle référence préconisée par méthodes aussi possible ; Arnaud suit la RFS avec Lucie
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Done | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode 04/05/2026 : creation nouvel outil OK - déploiement prod OK (magasin OK aussi) à poste
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa 22/04/2026 : Machine transmis au Niv 3 et Rack Rail de perçage à jour
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby C.Madika | 2026-04-02 | Due | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan 16/04/2026 : Vincent n'a pas récupéré le sujet, question posée à Gwendal et Curtis mais pas de retour 16/07/2026 : Arnaud relance Vincent CROIZE ; mail fait ce jour 17/07/2026 : "Ce sujet est amené à être une NOE, ça sera donc Hadrien PAYEN DE LA GARANDERIE qui le traitera au retour des congés."
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer (problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-09-10 | Deferred | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet 16/07/2026 : Réunion prévue le 10 septembre sur le sujet
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-251 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob A.Perron | 2026-04-23 | Done | 04/05/2026 : quel est le pb? 04/06/2026 : Beaucoup de casse outil à poste. Problème machine ou sensibilisation à faire ?
292 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | 114-V3-010 | NC sur la machine 114-V3-010 | - | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : Voir prochaine MFT si nouvelle aléa occasionnée 04/06/2026 : Plus de problème
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-051 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?) 16/07/2026: Machine 205-V3-051 et non 251
293 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | Aléa DZ1978599 | Problème récurrent d'après compagnon ; immo 2105008 | A.Bauer F.Jamin | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : "Visseuse NZV0033 HS (59331857980), récurrence au niveau du serrage qui tourne dans le vide" Passée en maintenance en mars avec changement de pièce ; spare dispo si besoin Freddy regarde 04/06/2026 : nouvel aléa ; vue tout les mois pour la même chose ; Arnaud met une du spare à la place pour voir si c'est la machine qui bug ou non 23/06/2026 : nouvelle machine à poste, l'ancienne était une Atlas, maintenant DESOUTTER 16/07/2026 : refaire passage en maintenance pour checker la visseuse qui a été sortie du parc 20/07/2026 : Check avec la SPIE, RAS, remise en spare
294 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-05-12 | Aléa DZ2004169 Freighter P360 Gamme V53318605000 | Clé NZC0102 proposée lors de résolution aléa DZ1371390 ne fait pas non plus l'affaire aujourd'hui, Historique : 1- NZC0111 pas adaptée à l'écrou 2- NZC0102 pour torquer par l''écrou, mais ne passe pas 3- Demande de passage à la NZC0213 car serrage par la vis et donc changement de couple | A.Bauer(ALTEN) R.Monier Prépas | 2026-06-25 | Due | 12/05/2026 : mail fait pour comprendre comment la NZC0102 fait l'affaire depuis l'aléa DZ2004169 et génère un aléa aujourd'hui 18/05/2026 : +20% de couple si serrage par la vis, voir pour rétrofit en clé NZC0213 28/05/2026 : RFS 67913 réalisée 23/06/2026 : Clé NZC0213 ajoutée au rack spécifique Freighter ; ajout en gamme et FMA à demander par prépas ==>Arnaud refait la demande au prépa (déjà faite par chat) 26/08/2026 : gamme en cours de modif (J.JUGUET) 01/09/2026 : sujet relancé par Emeric
295 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-06-03 | Passage écrous 2531-3 à la place de 2528-3 d'après opérateur (plus besoin de NZV0108) | en BF, changement d'écrou, plus de 2528-3 mais du 2531-3 ; les nzv0108 ne servent plus, il faut dupliquer au moins 2 des nzv0456 ; nzv0462 ; nzv0455 |  | 2026-06-25 | Due | 03/06/2026 : demande par mail faite aux prépas pour avoir la confirmation et la MOD concernée 10/07/2026 : Pas de retour des prépas, relance faite 16/07/2026 : vu avec Alex Méha, machine à dupliquer ==> NZV0456 ==> chiffrage RFS : 68377 en cours ; besoin d'un budget (+impact P360A) ==> analyse gamme avec les prépas à voir (E.DURAND) + savoir si historique d'une MOD pour obtenir budget
296 | R.MONIER | 2026-06-04 | 202-M2-073 (1112025,1102024) | Surveiller cette famille de machine, à envoyer en maintenance pour check | F.Jamin R.Monier | 2026-06-25 | Done | 04/06/2026 : plusieurs remontées dans aléas water-spider. 16/07/2026 : Plus de remontées depuis 2 mois
297 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | 205-V3-061 ==> aléa ==> immo 1011088 | Problème de non débouchant | R.Monier L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 04/06/2026 : La course de la machine est trop courte 16/07/2026 : A vérifier la course => + d'épaisseur sur le 1000 // Rajouter 5mm de course 27/08/2026 : Les 5 machines ont été modifiées => Attente vérification sur avion prochaine MFT
298 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | SNZ-V3-004 | Problème de délaminage à poste | R.Monier L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 25/06/2026 : Lucie prend le sujet 16/07/2026 : Essai en cours côté Méthode pour les problème d'empilage 27/08/2026 : Essaie en cours côté méthode - Pas de problème avec la machine SPARE
299 | R.MONIER | 2026-06-04 | 107-V3-015 => 1201025 | Voir pour échanger un 6000 Tr/min d'un autre poste | R.Monier R.Lecrom P.Bonnaud | 2026-06-25 | Done | 04/06/2026 : Raphaël regarde le sujet pour trouver une autre machine 25/06/2026 : 1 autre machine présente sur le P290, Attente retour Emeric Durand pour savoir si possibilité de faire une échange de machine avec la PA 17/07/2026 : Relance côté Emeric Durand 27/08/2026 : Machine intégre sur le chariot KARM 1
300 | R.Le Crom | 2026-06-23 | SNZ H2 072 => 1107211 | Problème de non débouchant | R.Monier F.Jamin L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 25/06/2026 : Machine sur les rails P370-P360, voir si possibilité d'harmoniser une longueur de course adéquate sur les 2 postes 16/07/2025 : Vérifier l'OT de maintenance --> retour SPIE "Emplafonnée + Non Débouchant / RAS + Réglage Retrait Outil à 2mm au lieu de 7mm + essai ok" => Attente si amélioration prochaine MFT 27/08/2026 : Verif sur toutes les machines P370-P360 pour harmoniser les courses machines SNZ-H2-072
301 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-25 | SNZ T2 014 GLOBAL | HT Max suite course trop longue | R.Monier F.Jamin L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 25/06/2026: faire analyse épaisseur P360 (aussi utilisé sur PA) --> spliter la famille? 17/07/2026 : Fiche machine 69mm => Course trop longue, trouver une solution pour diminuer la course 27/082026 : Réglage à faire sur les machines PA + TC
302 | R.MONIER | 2026-07-02 | SNZ-M2-340 | Problème d'harmonisation machine V53313168000 et V53313168001 | R.Monier H.Quatreboeufs L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 02/07/2026 : Machine déployée pour Détrompage 202-M2-073 au P370 car pas de PP au P360. Machine à poste non utlisée par les compagnons, pas en gamme et grille surement pas à jour. Il reste encore 2 machine au P360 en 202-M2-073. Grille impactée : T000803780 + T000803781 Point spécifique prévu le 28/08
303 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-07-09 | NZB0001 pour P360A | Savoir si besoin d'une dotation pour ouverture P360A | TL |  | Done | 09/07/2026 : premier moyen dans une armoire (Au p355?) 16/07/2026 : voir avec la barque arrière P360 21/07/2026 : Pas utilisé par quart de Mickaël 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 Gamme ULR donc pas vraiment de sujet pour P360A
304 | R.Le Crom | 2026-07-16 | SNZ-V3-275 V900 | Recul lors du perçage : IMMO => 1703426, 1509691, 1703423, 1202203 T0000985966 / 967 | R.Monier H.Quatreboeufs L.Jacob R.Le Crom F.Jamin | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : Tester le niveau de clampage avec les 4 IMMOS si clampage OK, voir si l'effort de clampage est OK (Bonus : Voir si problème de grille éventuellement ?) 27/08/2026 : Contrôle à faire sur les 4 IMMO + Contrôle tridim des outillages et DIO
305 | R.Le Crom | 2026-07-16 | 114 V3 010 D1 V1000 | Recul au niveau du perçage suite changement d'agrafe sur les grilles : IMMO => 1609140, 2505211, 1207401, 2505213, 2505212 T000822220 / 221 T000822218 / 219 | R.Monier H.Quatreboeufs L.Jacob R.Le Crom F.Jamin | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : IDEM que sur le point 304
306 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-08-18 | Rate 12 P355 | Estimer l'impact sur la dotation de moyens lié à la réduction du cycle et l'augmentation de lignes d'équilibrage | A.Bauer(ALTEN) TL Prod |  | Open | 26/08/2026 : Donner, à la grosse, une estimaton financière du besoin. OSW à étudier également, en profiter pour coupe-bague

## 16072026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 16 Juillet 2026 |  | Due | 16
[6 empty] | Open | 8
Participants |  |  |  | R.Monier, A.Bauer(ALTEN), R.Poupion, H.Quatreboeuf, P.Bonnaud, S.Le Mercier, L.Jacob, M.Huguet, R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), F.Jamin, A.Adam |  | Done | 5
[6 empty] | Deferred | 3
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 27/08/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet TL | Fin mars 2025 | Done | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h) 28/05/2026 : Fait (avis clôturé)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Done | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle 23/04/2026 : nez en stock (10 apparemment) ; réception du nez prévue fin mai 03/06/2026 : nez en montage sur la bonbonne à la Spie 23/06/2026 : Deuxième bonbonne disponible, savoir où la mettre (la laisser en spare ou mettre sur un rack) 25/06/2026 : garder la deuxième au spare en attendant ouvertiure P360A
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | L.Jacob Prepa P355 | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe 22/04/2026 : Revue de conception dans deux semaines et déploiement 5 à 6 semaines après 25/06/2026 : Lucie reprend le point avec Hervé 08/07/2026: toutes les machines vont etre à poste - à tester sur nouvelle outillage (benjamin D) qui n'est pas encore déployé 16/07/2026 : Relancer David à ce sujet
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic C.Jamot R.Monier | 2025-09-02 | Deferred | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir avec C.Jamot où en est on sur le sujet 23/04/2026 : Aujourd'hui l'utilisation des machines M4 est hors process. Si les équipes de Prod souhaitent les faire référencer, alors il faut une validation service Méthodes (ZZMT) et ZZKX pour intégration en base FMA et référencement officiel des machines. Une fois la base FMA mise à jour, le ME sera en mesure de faire appel à ces machine en SOI. 04/06/2026 : Sujet suivi en Revue ME => Action à poste pour voir où sont utilisées les machines (prévue pour fin Juin / début Juillet) 17/07/2026 : Réunion prévue le 2 septembre sur l'avancement du sujet
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans 04/06/2026 : NZV0041 équivalence au P370 CDT ==> envoyer une photo au RL pour voir si peut passer 23/06/2026 : mail fait ; à tester si NZV0039 non dispo 16/07/2026 : à suivre en attente essai
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | L.Jacob R.Monier J.Martin | 2025-10-31 | Deferred | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464 22/04/2026 : Panier 3987221 passée => Attente commande 04/06/2026 : Commande DL03195345 fait, Octobre // Novembre 2026
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte 16/04/2026 : RFS 67696 pour rétrofit en NZV0125 01/06/2026 : visseuse NZV0125 récupérée et ajoutée à poste
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | L.Jacob A.Bauer(ALTEN) B.Pierre | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Arnaud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste 23/04/2026 : à poste le 27/04/2026 ==> voir avec Benoit 07/05/2026 : passage à poste effectué, la version flush n'existe pas (certains supports gênaient) ; NZV0502 créée 04/06/2026 : faire RFS de chiffrage pour demander budget 25/06/2026 : RFS : 68215 pour chiffrage NZV0502 18/08/2026 : devis reçu, GESCO 77910936 créé 26/08/2026 : projet Freighter demande si besoin d'une deuxième
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | L.Jacob Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode 23/04/2026 : Toujours des HT - Est-ce-que les modifs ont été fait sur toutes les machines => Lucie regarde le sujet 25/06/2026 : Cibler les machines avec les problèmes de course 16/07/2026 : 2 Machines RAF au niveau de la course
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Done | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Done | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point 16/04/2026 : inventaire fait et étiquetage des nez de générateurs réalisé
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR pour ULR Aléa DZ1832980 | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes C.JAMOT H.Quatreboeufs | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ1832980 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Existe-t-il vraiment un aléa sur l'ULR ? 10/06/2026 : Réouverture du point suite à nouvelle remontée de Julien et Simon, la bonbonne NZB0023 ne passe pas, la NZB0012 non plus. La bonbonne NZB0011 a l'encombrement souhaité, mais ne doit pas pouvoir claquer les rivets souhaités gamme V53318460000 25/06/2026 : Benoit nous oriente sur la NZB0013, mais pas d'exemplaire dans mon parc => Attendre sur le prochain ULR pour demander un prêt et un test avec les méthodes 16/07/2026 : prochain ULR P360 au 03/11, s'organiser pour avoir la machine qui est 320, mail fait aux méthodes pour avoir info à qui s'adresser au 320, méthodes auraient une NZB0013 au labo 24/07/2026 : comment font les opérateurs aujourd'hui?
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 23/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 24/04/206 : Pas de MOD prévue sur cette DS ULR 04/06/2026 : Redemander si bien MOD ULR ; validité ; Arnaud regarde pour prendre la deuxième de l'ULR ; emplacement indiqué à Mickaël ; plus de place sur rack BAR p360 05/06/2026 : MOD 115085L26915 16/07/2026 : Passage en commission à faire, GESCO 77908585 créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER, relance faite par Seb
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908583 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 22/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 12/05/2026 : prêt du P355 en attendant visseuse payée par la mod? (2eme NZV0481 en spare) (si jamais on réussi à avoir le budget de la mod) 05/06/2026 : MOD 115085L26915 19/06/2026 : back-up du P355 mis au P360 BAV 16/07/2026 : passage commission, GESCO 77908583 avait été créé précédemment, Sébastien avait fait un mail à Evelyne BOUDOU WISLEZ et ANNE SOPHIE ARMBRUSTER ; relance faite par Seb
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | / | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT 21/07/2026 : besoin d'un retour rapide sur ce test pour les commandes liées au P360A (RFS de chiffrage à lancer au retour des vacances)
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? couple 14-16Nm 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit 22/04/2026 : pas de retour 23/04/2026 : faire relance et demander si ça arrange de passer par RFS ; RFS 67788 07/05/2026 : passage à poste fait avec Benoit, préconise modèle d'angle : Un test de desserrage peut être fait avec les visseuses dispo suivantes (capa 15Nm): - NZV0288 au P355 - NZV0365 au P370 Peuvent être testées directement 28/05/2026 : Visseuse déposée à Jonathan Juguet pour test 04/06/2026 : Arnaud relance pour connaitre avancement 23/06/2026 : Jonathan revient vers Arnaud quand il a un retour de la prod 15/07/2026 : moyen prêté perdu... La prod le recherche 17/08/2026 : Test réalisé, prod préfère l'ancien moyen plutôt que les visseuses Desoutter électriques ; mail fait aux méthodes pour obtenir famille moyen pneumatique pour recommander 19/08/2026 : Nouveau nom du moyen : NZV2005 ; RFS : 68463 pour chiffrage 27/08/2026 : visseuse identique en stock avec le Comacola 59331814718 pourrait éviter de commander
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Done | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode 04/05/2026 : creation nouvel outil OK - déploiement prod OK (magasin OK aussi) à poste
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa 22/04/2026 : Machine transmis au Niv 3 et Rack Rail de perçage à jour
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby C.Madika | 2026-04-02 | Due | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan 16/04/2026 : Vincent n'a pas récupéré le sujet, question posée à Gwendal et Curtis mais pas de retour 16/07/2026 : Arnaud relance Vincent CROIZE ; mail fait ce jour 17/07/2026 : "Ce sujet est amené à être une NOE, ça sera donc Hadrien PAYEN DE LA GARANDERIE qui le traitera au retour des congés."
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer (problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-09-10 | Deferred | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet 16/07/2026 : Réunion prévue le 10 septembre sur le sujet
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-251 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob A.Perron | 2026-04-23 | Done | 04/05/2026 : quel est le pb? 04/06/2026 : Beaucoup de casse outil à poste. Problème machine ou sensibilisation à faire ?
292 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | 114-V3-010 | NC sur la machine 114-V3-010 | - | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : Voir prochaine MFT si nouvelle aléa occasionnée 04/06/2026 : Plus de problème
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Due | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-051 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Due | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?) 16/07/2026: Machine 205-V3-051 et non 251
293 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | Aléa DZ1978599 | Problème récurrent d'après compagnon ; immo 2105008 | A.Bauer F.Jamin | 2026-05-14 | Due | 23/04/2026 : "Visseuse NZV0033 HS (59331857980), récurrence au niveau du serrage qui tourne dans le vide" Passée en maintenance en mars avec changement de pièce ; spare dispo si besoin Freddy regarde 04/06/2026 : nouvel aléa ; vue tout les mois pour la même chose ; Arnaud met une du spare à la place pour voir si c'est la machine qui bug ou non 23/06/2026 : nouvelle machine à poste, l'ancienne était une Atlas, maintenant DESOUTTER 16/07/2026 : refaire passage en maintenance pour checker la visseuse qui a été sortie du parc 20/07/2026 : Check avec la SPIE, RAS, remise en spare
294 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-05-12 | Aléa DZ2004169 Freighter P360 Gamme V53318605000 | Clé NZC0102 proposée lors de résolution aléa DZ1371390 ne fait pas non plus l'affaire aujourd'hui, Historique : 1- NZC0111 pas adaptée à l'écrou 2- NZC0102 pour torquer par l''écrou, mais ne passe pas 3- Demande de passage à la NZC0213 car serrage par la vis et donc changement de couple | A.Bauer(ALTEN) R.Monier Prépas | 2026-06-25 | Due | 12/05/2026 : mail fait pour comprendre comment la NZC0102 fait l'affaire depuis l'aléa DZ2004169 et génère un aléa aujourd'hui 18/05/2026 : +20% de couple si serrage par la vis, voir pour rétrofit en clé NZC0213 28/05/2026 : RFS 67913 réalisée 23/06/2026 : Clé NZC0213 ajoutée au rack spécifique Freighter ; ajout en gamme et FMA à demander par prépas ==>Arnaud refait la demande au prépa (déjà faite par chat) 26/08/2026 : gamme en cours de modif
295 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-06-03 | Passage écrous 2531-3 à la place de 2528-3 d'après opérateur (plus besoin de NZV0108) | en BF, changement d'écrou, plus de 2528-3 mais du 2531-3 ; les nzv0108 ne servent plus, il faut dupliquer au moins 2 des nzv0456 ; nzv0462 ; nzv0455 |  | 2026-06-25 | Due | 03/06/2026 : demande par mail faite aux prépas pour avoir la confirmation et la MOD concernée 10/07/2026 : Pas de retour des prépas, relance faite 16/07/2026 : vu avec Alex Méha, machine à dupliquer ==> NZV0456 ==> chiffrage RFS : 68377 en cours ; besoin d'un budget (+impact P360A) ==> analyse gamme avec les prépas à voir
296 | R.MONIER | 2026-06-04 | 202-M2-073 (1112025,1102024) | Surveiller cette famille de machine, à envoyer en maintenance pour check | F.Jamin R.Monier | 2026-06-25 | Done | 04/06/2026 : plusieurs remontées dans aléas water-spider. 16/07/2026 : Plus de remontées depuis 2 mois
297 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | 205-V3-061 ==> aléa ==> immo 1011088 | Problème de non débouchant | R.Monier L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 04/06/2026 : La course de la machine est trop courte 16/07/2026 : A vérifier la course => + d'épaisseur sur le 1000 // Rajouter 5mm de course
298 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | SNZ-V3-004 | Problème de délaminage à poste | R.Monier L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 25/06/2026 : Lucie prend le sujet 16/07/2026 : Essai en cours côté Méthode pour les problème d'empilage
299 | R.MONIER | 2026-06-04 | 107-V3-015 => 1201025 | Voir pour échanger un 6000 Tr/min d'un autre poste | R.Monier R.Lecrom P.Bonnaud | 2026-06-25 | Due | 04/06/2026 : Raphaël regarde le sujet pour trouver une autre machine 25/06/2026 : 1 autre machine présente sur le P290, Attente retour Emerick Durand pour savoir si possibilité de faire une échange de machine avec la PA 17/07/2026 : Relance côté Emerick Durand
300 | R.Le Crom | 2026-06-23 | SNZ H2 072 => 1107211 | Problème de non débouchant | R.Monier F.Jamin L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 25/06/2026 : Machine sur les rails P370-P360, voir si possibilité d'harmoniser une longueur de course adéquate sur les 2 postes 16/07/2025 : Vérifier l'OT de maintenance --> retour SPIE "Emplafonnée + Non Débouchant / RAS + Réglage Retrait Outil à 2mm au lieu de 7mm + essai ok" => Attente si amélioration prochaine MFT
301 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-25 | SNZ T2 014 GLOBAL | HT Max suite course trop longue | R.Monier F.Jamin L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 25/06/2026: faire analyse épaisseur P360 (aussi utilisé sur PA) --> spliter la famille? 17/07/2026 : Fiche machine 69mm => Course trop longue, trouver une solution pour diminuer la course
302 | R.MONIER | 2026-07-02 | SNZ-M2-340 | Problème d'harmonisation machine V53313168000 et V53313168001 | R.Monier H.Quatreboeufs L.Jacob | 2026-08-27 | Open | 02/07/2026 : Machine déployée pour Détrompage 202-M2-073 au P370 car pas de PP au P360. Machine à poste non utlisée par les compagnons, pas en gamme et grille surement pas à jour. Il reste encore 2 machine au P360 en 202-M2-073. Grille impactée : T000803780 + T000803781 Point spécifique sur le sujet, Raphaël prend le point
303 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-07-09 | NZB0001 pour P360A | Savoir si besoin d'une dotation pour ouverture P360A | TL |  | Done | 09/07/2026 : premier moyen dans une armoire (Au p355?) 16/07/2026 : voir avec la barque arrière P360 21/07/2026 : Pas utilisé par quart de Mickaël 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 Gamme ULR donc pas vraiment de sujet pour P360A
304 | R.Le Crom | 2026-07-16 | SNZ-V3-275 V900 | Recul lors du perçage : IMMO => 1703426, 1509691, 1703423, 1202203 T0000985966 / 967 | R.Monier H.Quatreboeufs L.Jacob R.Le Crom F.Jamin | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : Tester le niveau de clampage avec les 4 IMMOS si clampage OK, voir si l'effort de clampage est OK (Bonus : Voir si problème de grille éventuellement ?)
305 | R.Le Crom | 2026-07-16 | 114 V3 010 D1 V1000 | Recul au niveau du perçage suite changement d'agrafe sur les grilles : T000822220 / 221 T000822218 / 219 | R.Monier H.Quatreboeufs L.Jacob R.Le Crom F.Jamin | 2026-08-27 | Open | 16/07/2026 : IDEM que sur le point 304
306 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-08-18 | Rate 12 P355 | Estimer l'impact sur la dotation de moyens lié à la réduction du cycle et l'augmentation de lignes d'équilibrage | A.Bauer(ALTEN) TL Prod |  | Open | 26/08/2026 : Donner, à la grosse, une estimaton financière du besoin. OSW à étudier également, en profiter pour coupe-bague

## 25062026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 25 Juin 2026 |  | Due | 12
[6 empty] | Open | 10
Participants |  |  |  | F.Jamin, R.Monier, A.Bauer(ALTEN), R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), R.Poupion, H.Quatreboeuf, J.Caillon, L.Jacob, F.Rethoret |  | Done | 5
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 16/07/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet TL | Fin mars 2025 | Done | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h) 28/05/2026 : Fait (avis clôturé)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Done | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle 23/04/2026 : nez en stock (10 apparemment) ; réception du nez prévue fin mai 03/06/2026 : nez en montage sur la bonbonne à la Spie 23/06/2026 : Deuxième bonbonne disponible, savoir où la mettre (la laisser en spare ou mettre sur un rack) 25/06/2026 : garder la deuxième au spare en attendant ouvertiure P360A
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | L.Jacob Prepa P355 | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe 22/04/2026 : Revue de conception dans deux semaines et déploiement 5 à 6 semaines après 25/06/2026 : Lucie reprend le point avec Hervé
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic C.Jamot R.Monier | 2025-07-15 | Open | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir avec C.Jamot où en est on sur le sujet 23/04/2026 : Aujourd'hui l'utilisation des machines M4 est hors process. Si les équipes de Prod souhaitent les faire référencer, alors il faut une validation service Méthodes (ZZMT) et ZZKX pour intégration en base FMA et référencement officiel des machines. Une fois la base FMA mise à jour, le ME sera en mesure de faire appel à ces machine en SOI. 04/06/2026 : Sujet suivi en Revue ME => Action à poste pour voir où sont utilisées les machines (prévue pour fin Juin / début Juillet)
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans 04/06/2026 : NZV0041 équivalence au P370 CDT ==> envoyer une photo au RL pour voir si peut passer 23/06/2026 : mail fait ; à tester si NZV0039 non dispo
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | L.Jacob R.Monier J.Martin | 2025-10-31 | Open | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464 22/04/2026 : Panier 3987221 passée => Attente commande 04/06/2026 : Commande DL03195345 fait, Octobre // Novembre 2026
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte 16/04/2026 : RFS 67696 pour rétrofit en NZV0125 01/06/2026 : visseuse NZV0125 récupérée et ajoutée à poste
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | L.Jacob A.Bauer(ALTEN) B.Pierre | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Arnaud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste 23/04/2026 : à poste le 27/04/2026 ==> voir avec Benoit 07/05/2026 : passage à poste effectué, la version flush n'existe pas (certains supports gênaient) ; NZV0502 créée 04/06/2026 : faire RFS de chiffrage pour demander budget 25/06/2026 : RFS : 68215 pour chiffrage NZV0502
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | L.Jacob Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode 23/04/2026 : Toujours des HT - Est-ce-que les modifs ont été fait sur toutes les machines => Lucie regarde le sujet 25/06/2026 : Cibler les machines avec les problèmes de course
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Done | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Done | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point 16/04/2026 : inventaire fait et étiquetage des nez de générateurs réalisé
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR pour ULR Aléa DZ1832980 | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes C.JAMOT H.Quatreboeufs | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ1832980 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Existe-t-il vraiment un aléa sur l'ULR ? 10/06/2026 : Réouverture du point suite à nouvelle remontée de Julien et Simon, la bonbonne NZB0023 ne passe pas, la NZB0012 non plus. La bonbonne NZB0011 a l'encombrement souhaité, mais ne doit pas pouvoir claquer les rivets souhaités gamme V53318460000 25/06/2026 : Benoit nous oriente sur la NZB0013, mais pas d'exemplaire dans mon parc => Attendre sur le prochain ULR lorsque la machine sera reçu
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 23/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 24/04/206 : Pas de MOD prévue sur cette DS ULR 04/06/2026 : Redemander si bien MOD ULR ; validité ; Arnaud regarde pour prendre la deuxième de l'ULR ; emplacement indiqué à Mickaël ; plus de place sur rack BAR p360 05/06/2026 : MOD 115085L26915
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908583 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 22/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 12/05/2026 : prêt du P355 en attendant visseuse payée par la mod? (2eme NZV0481 en spare) (si jamais on réussi à avoir le budget de la mod) 05/06/2026 : MOD 115085L26915 19/06/2026 : back-up du P355 mis au P360 BAV
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prod P.Bonnaud | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? couple 14-16Nm 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit 22/04/2026 : pas de retour 23/04/2026 : faire relance et demander si ça arrange de passer par RFS ; RFS 67788 07/05/2026 : passage à poste fait avec Benoit, préconise modèle d'angle : Un test de desserrage peut être fait avec les visseuses dispo suivantes (capa 15Nm): - NZV0288 au P355 - NZV0365 au P370 Peuvent être testées directement 28/05/2026 : Visseuse déposée à Jonathan Juguet pour test 04/06/2026 : Arnaud relance pour connaitre avancement 23/06/2026 : Jonathan revient vers Arnaud quand il a un retour de la prod
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Done | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode 04/05/2026 : creation nouvel outil OK - déploiement prod OK (magasin OK aussi) à poste
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa 22/04/2026 : Machine transmis au Niv 3 et Rack Rail de perçage à jour
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby C.Madika | 2026-04-02 | Due | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan 16/04/2026 : Vincent n'a pas récupéré le sujet, question posée à Gwendal et Curtis mais pas de retour
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Due | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 25/06/2026 : Faire un point sur le sujet
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-251 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Done | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-V3-251?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob A.Perron | 2026-04-23 | Done | 04/05/2026 : quel est le pb? 04/06/2026 : Beaucoup de casse outil à poste. Problème machine ou sensibilisation à faire ?
292 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | 114-V3-010 | NC sur la machine 114-V3-010 | - | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : Voir prochaine MFT si nouvelle aléa occasionnée 04/06/2026 : Plus de problème
293 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | Aléa DZ1978599 | Problème récurrent d'après compagnon ; immo 2105008 | A.Bauer F.Jamin | 2026-05-14 | Due | 23/04/2026 : "Visseuse NZV0033 HS (59331857980), récurrence au niveau du serrage qui tourne dans le vide" Passée en maintenance en mars avec changement de pièce ; spare dispo si besoin Freddy regarde 04/06/2026 : nouvel aléa ; vue tout les mois pour la même chose ; Arnaud met une du spare à la place pour voir si c'est la machine qui bug ou non 23/06/2026 : nouvelle machine à poste, l'ancienne était une Atlas, maintenant DESOUTTER
294 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-05-12 | Aléa DZ2004169 Freighter P360 | Clé NZC0102 proposée lors de résolution aléa DZ1371390 ne fait pas non plus l'affaire aujourd'hui | A.Bauer(ALTEN) R.Monier Prépas | 2026-06-25 | Open | 12/05/2026 : mail fait pour comprendre comment la NZC0102 fait l'affaire depuis l'aléa DZ2004169 et génère un aléa aujourd'hui 18/05/2026 : +20% de couple si serrage par la vis, voir pour rétrofit en clé NZC0213 28/05/2026 : RFS 67913 réalisée 23/06/2026 : Clé NZC0213 ajoutée au rack spécifique Freighter ; ajout en gamme et FMA à demander par prépas
295 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-06-03 | Passage écrous 2531-3 à la place de 2528-3 d'après opérateur (plus besoin de NZV0108) | en BF, changement d'écrou, plus de 2528-3 mais du 2531-3 ; les nzv0108 ne servent plus, il faut dupliquer au moins 2 des nzv0456 ; nzv0462 ; nzv0455 |  | 2026-06-25 | Open | 03/06/2026 : demande par mail faite aux prépas pour avoir l'info
296 | R.MONIER | 2026-06-04 | 202-M2-073 (1112025,1102024) | Surveiller cette famille de machine, à envoyer en maintenance pour check | F.Jamin R.Monier | 2026-06-25 | Open | 04/06/2026 : plusieurs remontées dans aléas water-spider.
297 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | 205-V3-061 ==> aléa ==> immo 1011088 | Problème de non débouchant | R.Monier L.Jacob | 2026-06-25 | Open | 04/06/2026 : La course de la machine est trop courte
298 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | SNZ-V3-004 | Problème de délaminage à poste | R.Monier L.Jacob | 2026-06-25 | Open | 25/06/2026 : Lucie prend le sujet
299 | R.MONIER | 2026-06-04 | 107-V3-015 => 1201025 | Voir pour échanger un 6000 Tr/min d'un autre poste | R.Monier R.Lecrom P.Bonnaud | 2026-06-25 | Open | 04/06/2026 : Raphaël regarde le sujet pour trouver une autre machine 25/06/2026 : 1 autre machine présente sur le P290, Attente retour Emerick Durand pour savoir si possibilité de faire une échange de machine avec la PA
300 | R.Le Crom | 2026-06-23 | SNZ H2 072 => 1107211 | Problème de non débouchant | R.Monier F.Jamin L.Jacob | 2026-07-16 | Open | 25/06/2026 : Machine sur les rails P370-P360, voir si possibilité d'harmoniser une longueur de course adéquate sur les 2 postes
301 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-25 | SNZ T2 014 GLOBAL | Problème de non débouchant | R.Monier F.Jamin L.Jacob | 2026-07-16 | Open | 25/06/2026: faire analyse épaisseur P360 (aussi utilisé sur PA) --> spliter la famille?

## 04062026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 4 Juin 2026 |  | Due | 16
[6 empty] | Open | 7
Participants |  |  |  | F.Jamin, R.Monier, A.Bauer(ALTEN), R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), R.Poupion, H.Quatreboeuf, P.Bonnaud, J, S. Le Mercier |  | Done | 5
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 18/06/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet TL | Fin mars 2025 | Done | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h) 28/05/2026 : Fait (avis clôturé)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Due | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle 23/04/2026 : nez en stock (10 apparemment) ; réception du nez prévue fin mai 03/06/2026 : nez en montage sur la bonbonne à la Spie 23/06/2026 : Deuxième bonbonne disponible, savoir où la mettre (la laisser en spare ou mettre sur un rack)
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | L.Jacob Prepa P355 | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe 22/04/2026 : Revue de conception dans deux semaines et déploiement 5 à 6 semaines après
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic C.Jamot | 2025-04-24 | Open | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir avec C.Jamot où en est on sur le sujet 23/04/2026 : Aujourd'hui l'utilisation des machines M4 est hors process. Si les équipes de Prod souhaitent les faire référencer, alors il faut une validation service Méthodes (ZZMT) et ZZKX pour intégration en base FMA et référencement officiel des machines. Une fois la base FMA mise à jour, le ME sera en mesure de faire appel à ces machine en SOI. 04/06/2026 : Sujet suivi en Revue ME => Action à poste pour voir où sont utilisées les machines (prévue pour fin Juin / début Juillet)
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans 04/06/2026 : NZV0041 équivalence au P370 CDT ==> envoyer une photo au RL pour voir si peut passer 23/06/2026 : mail fait
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | L.Jacob R.Monier J.Martin | 2025-07-17 | Due | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464 22/04/2026 : Panier 3987221 passée => Attente commande 04/06/2026 : Commande DL03195345 fait, Octobre // Novembre 2026
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte 16/04/2026 : RFS 67696 pour rétrofit en NZV0125 01/06/2026 : visseuse NZV0125 récupérée et ajoutée à poste
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | L.Jacob A.Bauer(ALTEN) B.Pierre | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Arnaud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste 23/04/2026 : à poste le 27/04/2026 ==> voir avec Benoit 07/05/2026 : passage à poste effectué, la version flush n'existe pas (certains supports gênaient) ; NZV0502 créée 04/06/2026 : faire RFS de chiffrage pour demander budget 23/06/2026 : RFS : 68215 17/09/2026: devis communiqué - 5.138,61€
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | L.Jacob Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode 23/04/2026 : Toujours des HT - Est-ce-que les modifs ont été fait sur toutes les machines => Lucie regarde le sujet 17/09/2026 : MAJ SAP de toutes les fiches machines - course à 28mm - MAJ physique en cours à la SPIE (à chaque passage maintenance)
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Done | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Done | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point 16/04/2026 : inventaire fait et étiquetage des nez de générateurs réalisé
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR pour ULR Aléa DZ1832980 | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes C.JAMOT H.Quatreboeufs | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ1832980 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Existe-t-il vraiment un aléa sur l'ULR ? 10/06/2026 : Réouverture du point suite à nouvelle remontée de Julien et Simon, la bonbonne NZB0023 ne passe pas, la NZB0012 non plus. La bonbonne NZB0011 a l'encombrement souhaité, mais ne doit pas pouvoir claquer les rivets souhaités gamme V53318460000
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 23/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 24/04/206 : Pas de MOD prévue sur cette DS ULR 04/06/2026 : Redemander si bien MOD ULR ; validité ; Arnaud regarde pour prendre la deuxième de l'ULR ; emplacement indiqué à Mickaël ; plus de place sur rack BAR p360 05/06/2026 : 115085L26915
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908583 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 22/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 12/05/2026 : prêt du P355 en attendant visseuse payée par la mod? (2eme NZV0481 en spare) (si jamais on réussi à avoir le budget de la mod) 05/06/2026 : 115085L26915 19/06/2026 : back-up du P355 mis au P360 BAV
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prod P.Bonnaud | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? couple 14-16Nm 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit 22/04/2026 : pas de retour 23/04/2026 : faire relance et demander si ça arrange de passer par RFS ; RFS 67788 07/05/2026 : passage à poste fait avec Benoit, préconise modèle d'angle : Un test de desserrage peut être fait avec les visseuses dispo suivantes (capa 15Nm): - NZV0288 au P355 - NZV0365 au P370 Peuvent être testées directement 28/05/2026 : Visseuse déposée à Jonathan Juguet pour test 04/06/2026 : Arnaud relance pour connaitre avancement 23/06/2026 : Jonathan revient vers Arnaud quand il a un retour de la prod
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Done | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode 04/05/2026 : creation nouvel outil OK - déploiement prod OK (magasin OK aussi) à poste
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa 22/04/2026 : Machine transmis au Niv 3 et Rack Rail de perçage à jour
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby C.Madika | 2026-04-02 | Due | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan 16/04/2026 : Vincent n'a pas récupéré le sujet, question posée à Gwendal et Curtis mais pas de retour
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Due | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée 17/09/2026 : point programmé le 10/09 mais annulé - à replannifier
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-V3-251 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Due | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-v3-051?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob A.Perron | 2026-04-23 | Due | 04/05/2026 : quel est le pb? 04/06/2026 : Beaucoup de casse outil à poste. Problème machine ou sensibilisation à faire ?
292 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | 114-V3-010 | NC sur la machine 114-V3-010 | - | 2026-05-14 | Done | 23/04/2026 : Voir prochaine MFT si nouvelle aléa occasionnée 04/06/2026 : Plus de problème
293 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | Aléa DZ1978599 | Problème récurrent d'après compagnon ; immo 2105008 | A.Bauer F.Jamin | 2026-05-14 | Due | 23/04/2026 : "Visseuse NZV0033 HS (59331857980), récurrence au niveau du serrage qui tourne dans le vide" Passée en maintenance en mars avec changement de pièce ; spare dispo si besoin Freddy regarde 04/06/2026 : nouvel aléa ; vue tout les mois pour la même chose ; Arnaud met une du spare à la place pour voir si c'est la machine qui bug ou non 23/06/2026 : nouvelle machine à poste, l'ancienne était une Atlas, maintenant DESOUTTER
294 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-05-12 | Aléa DZ2004169 Freighter P360 | Clé NZC0102 proposée lors de résolution aléa DZ1371390 ne fait pas non plus l'affaire aujourd'hui | A.Bauer(ALTEN) R.Monier Prépas |  | Open | 12/05/2026 : mail fait pour comprendre comment la NZC0102 fait l'affaire depuis l'aléa DZ2004169 et génère un aléa aujourd'hui 18/05/2026 : +20% de couple si serrage par la vis, voir pour rétrofit en clé NZC0213 28/05/2026 : RFS 67913 réalisée 23/06/2026 : Clé NZC0213 ajoutée au rack spécifique Freighter ; ajout en gamme et FMA à demander par prépas
295 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-06-03 | Passage écrous 2531-3 à la place de 2528-3 d'après opérateur (plus besoin de NZV0108) | en BF, changement d'écrou, plus de 2528-3 mais du 2531-3 ; les nzv0108 ne servent plus, il faut dupliquer au moins 2 des nzv0456 ; nzv0462 ; nzv0455 |  |  | Open | 03/06/2026 : demande par mail faite aux prépas pour avoir l'info
296 | R.MONIER | 2026-06-04 | 202-M2-073 (1112025,1102024) | Surveiller cette famille de machine, à envoyer en maintenance pour check | F.Jamin R.Monier |  | Open | 04/06/2026 : plusieurs remontées dans aléas water-spider.
297 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | 205-V3-061 ==> aléa ==> immo 1011088 |  | R.Monier L.Jacob |  | Open | 04/06/2026 : La course de la machine est trop courte 17/09/2026 : MAJ SAP de toutes les fiches machines - augmentation course à 58mm - MAJ physique en cours à la SPIE (à chaque passage maintenance)
298 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-06-04 | SNZ-V3-004 | Problème de délaminage à poste |  |  | Open
299 | R.MONIER | 2026-06-04 | 107-V3-015 => 1201025 | Voir pour échanger un 6000 Tr/min d'un autre poste | R.Monier R.Lecrom P.Bonnaud |  | Open | 04/06/2026 : Raphaël regarde le sujet pour trouver une autre machine

## 23042026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 23 avril 2026 |  | Due | 12
[6 empty] | Open | 7
Participants |  |  |  | B.Cochard, F.Jamin, R.Monier, A.Bauer(ALTEN), R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), R.Poupion |  | Done | 4
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 14/05/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet TL | Fin mars 2025 | Due | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Due | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle 23/04/2026 : nez en stock (10 apparemment) ; réception du nez prévue fin mai
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | L.Jacob Prepa P355 | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe 22/04/2026 : Revue de conception dans deux semaines et déploiement 5 à 6 semaines après
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic C.Jamot | 2025-04-24 | Open | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir avec C.Jamot où en est on sur le sujet 23/04/2026 : Aujourd'hui l'utilisation des machines M4 est hors process. Si les équipes de Prod souhaitent les faire référencer, alors il faut une validation service Méthodes (ZZMT) et ZZKX pour intégration en base FMA et référencement officiel des machines. Une fois la base FMA mise à jour, le ME sera en mesure de faire appel à ces machine en SOI.
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | L.Jacob R.Monier J.Martin | 2025-07-17 | Due | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464 22/04/2026 : Panier 3987221 passée => Attente commande
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Due | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte 16/04/2026 : RFS 67696 pour rétrofit en NZV0125
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | L.Jacob A.Bauer(ALTEN) B.Pierre | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Arnaud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste 23/04/2026 : à poste le 27/04/2026 ==> voir avec Benoit
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | L.Jacob Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode 23/04/2026 : Toujours des HT - Est-ce-que les modifs ont été fait sur toutes les machines => Lucie regarde le sujet
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Done | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Done | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point 16/04/2026 : inventaire fait et étiquetage des nez de générateurs réalisé
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes C.JAMOT H.Quatreboeufs | 2026-02-19 | Done | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ183290 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Existe-t-il vraiment un aléa sur l'ULR ?
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 23/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck 24/04/206 : Pas de MOD prévue sur cette DS ULR
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 22/04/2026 : Pour le moment la Mod de la modif n'a pas été identifiée ; Hervé demande à Franck
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prod | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? couple 14-16Nm 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit 22/04/2026 : pas de retour 23/04/2026 : faire relance et demander si ça arrange de passer par RFS ; RFS 67788 07/05/2026 : passage à poste fait avec Benoit, préconise modèle d'angle : Un test de desserrage peut être fait avec les visseuses dispo suivantes (capa 15Nm): - NZV0288 au P355 - NZV0365 au P370 Peuvent être testées directement 28/05/2026 : Visseuse déposée à Jonathan Juguet pour test
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Done | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode 04/05/2026 : creation nouvel outil OK - déploiement prod OK (magasin OK aussi) à poste
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa 22/04/2026 : Machine transmis au Niv 3 et Rack Rail de perçage à jour
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby C.Madika | 2026-04-02 | Open | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan 16/04/2026 : Vincent n'a pas récupéré le sujet, question posée à Gwendal et Curtis mais pas de retour
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Open | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-v3-251 | Reprise de fraisures en manuel | - | 2026-04-23 | Open | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-v3-051?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob A.Perron | 2026-04-23 |  | 04/05/2026 : quel est le pb?
292 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | 114-V3-010 | NC sur la machine 114-V3-010 | - | 2026-05-14 | Open | 23/04/2026 : Voir prochaine MFT si nouvelle aléa occasionnée
293 | S.Barré (ACCENTURE) | 2026-04-23 | Aléa DZ1978599 | Problème récurrent d'après compagnon | A.Bauer F.Jamin | 2026-05-14 | Open | 23/04/2026 : "Visseuse NZV0033 HS, récurrence au niveau du serrage qui tourne dans le vide" Passée en maintenance en mars avec changement de pièce ; spare dispo si besoin Freddy regarde
294 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-05-12 | Aléa DZ2004169 Freighter P360 | Clé NZC0102 proposée lors de résolution aléa DZ1371390 ne fait pas non plus l'affaire aujourd'hui | A.Bauer(ALTEN) R.Monier J.Allain Prépas |  | Open | 12/05/2026 : mail fait pour comprendre comment la NZC0102 fait l'affaire depuis l'aléa DZ2004169 et génère un aléa aujourd'hui 18/05/2026 : +20% de couple si serrage par la vis, voir pour rétrofit en clé NZC0213

## 02042026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 2 avril 2026 |  | Due | 15
[6 empty] | Open | 7
Participants |  |  |  | F.Jamin, R.Monier, A.Bauer(ALTEN), R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE), R.Poupion |  | Done | 3
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 23/04/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet | Fin mars 2025 | Due | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages 01/04/2026 : Intervention prévue au prochain trou de prod (délai intervention 48h)
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Due | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE 01/04/2026 : première bonbonne apportée 02/04/2026 : relance pour 2eme nez faite à fournisseur, attente de sa date prévisionnelle
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil |  | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic | 2025-04-24 | Open | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié. 02/04/2026 : voir Avec C.Jamot où en est on sur le sujet
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO 01/04/2026 : Seb regarde mais cela épuise rapidement son budget "small" et il voudrait regarder pour faire passer ça sur Rate readiness ou obsolecence (difficile d'être pertinent sur ce dernier point avec cette machine) 02/04/2026 : passage en SPIE 2 fois en 2 ans
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | L.Jacob R.Monier J.Martin | 2025-07-17 | Due | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO 02/04/2026 : Validation pour passage de commande avec la RFS 67464
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Due | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget 01/04/2026 : relance faite le 30/03 ; pas encore de retour ; départ de Vincent à prendre en compte
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | A.Bauer(ALTEN) B.Pierre L.Jacob | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Aranud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | L.Jacob Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN 02/04/2026 : Attente retour côté méthode
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Due | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360 02/04/2026 : Nettoyage complet de P4 pour éviter les mélanges
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Due | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes C.JAMOT H.Quatreboeufs | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ183290 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste 30/03/2026 : Correction : aléa DZ1832980 sur MSN 846 (marqué comme résolu par Water Spider le 18/02/206). 02/04/2026 : Aléa côté prépa?
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, gesco 77908585 pour demande de budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0481 pour P355, s'arranger Regarder pour que cela soit transitoir et qu'on en commande une 19/02/2026 : demande chiffrage puis budget en lien avec la montée cadence 12/03/2026 : RFS : 67300 pour demande de chiffrage, demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026 27/03/2026 : devis reçu, GESCO 77908583 pour demande budget ; transféré chez C.Jamot pour voir si budget Mod 02/04/2026 : gamme transférée du P355 vers 360, inverse possible?
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | A.Bauer(ALTEN) Méthodes | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille 02/04/2026 : relance faite à Benoit
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | L.Jacob | 2026-04-02 | Open | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL 02/04/2026 : Relance côté méthode
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Open | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes. 02/04/2026 : Ticket FMA fait - Att validation des modification => @prépa
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby C.Madika | 2026-04-02 | Open | 01/04/2026 : relance faite à Gaëtan le 30/03 pour avoir des nouvelles, pas de retour 02/04/2026 : voir avec Vincent CROIZE qui reprend le travail de Gaetan
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Done | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker 02/04/2026 : emmené à la Spie le 01/04
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Done | 02/04/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Open | 12/03/2026 : Identifier les grilles 02/04/2026 : Relance côté méthode ; juste UPA sur P360, EDU sur les autres postes. Problème sur les machines du P360 (écaillage et désafleurement), donc la machine n'est pas utilisée
290 | R.Le Crom | 2026-04-02 | 205-v3-251 | Reprise de fraisures en manuel |  | 2026-04-23 | Open | 02/04/2026 : Rudy revoit pour la prochaine MFT pour confirmer le nom de la machine (205-v3-051?)
291 | R.Lecrom | 2026-04-02 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | Utilisation machine CE 401-B2-001-A-P2-3.2 | L.Jacob | 2026-04-23 | Open | 07/04/2026 : Problème d'utilisation de la machine 401-B2-001-A-P2-3.2. Possibilité de faire une sensibilisation en Production

## 12032026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 12 Mars 2026 |  | Due | 15
[6 empty] | Open | 6
Participants |  |  |  | F.Jamin, R.Monier, L.Jacob, S.Le Mercier, A.Perron, A.Bauer(ALTEN), A.Couton, P.Bonnaud, R.Le Crom, H.Quatreboeufs, B.Paillat, S.Barré(ACCENTURE), F.Daubié |  | Done | 3
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 02/04/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs J.Juguet | Fin mars 2025 | Due | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Due | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : Attente fournisseur et montage du deuxième à la SPIE
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil |  | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est 12/03/2026 : Attente retour au niveau de la grille si ça passe
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic | 2025-04-24 | Done | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié.
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | A.Perron R.Monier J.Martin | 2025-07-17 | Due | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget 12/03/2026 : Attente de devis dans GESCO
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Due | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR 12/03/2026 : Toujours att Budget
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 (NZV0102 identique au P280) | A.Perron A.Bauer(ALTEN) B.Pierre | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Aranud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | A.Perron Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom 12/03/2026 : Essai en cours au P370 sur 2 MSN
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Due | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 29/01/2026 : Attente réponse de Freddy JAMIN 12/03/2026 : Problème de LUB et Aspi
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT 12/03/2026 : Voir réponse Mail de Freddy (Historique maintenance)
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Due | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes C.JAMOT H.Quatreboeufs | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ183290 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération 12/03/2026 : Enquête à faire à poste
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher devis 12/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage. Demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Due | 02/02/2026 : 2ème NZV0481 pour P355, s'arranger Regarder pour que cela soit transitoir et qu'on en commande une 19/02/2026 : demande chiffrage puis budget en lien avec la montée cadence 12/03/2026 : RFS : 67300 pour demande de chiffrage, demande de devis faite au fournisseur le 11/03/2026
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | A.Bauer(ALTEN) Méthodes | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne 12/03/2026 : Tester le CE pour la prochaine MFT
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Due | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick? 12/03/2026 : Benoit Pierre est sur le sujet sur le moyen sans famille
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Done | URGENT 12/03/2026 :
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | A.Perron | 2026-04-02 | Open | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard 12/03/2026 : Attente réception des alésoirs côté AL
285 | R.MONIER | 2026-03-12 | 201-M2-033 | Demande de suppression de la machine 201-M2-033 à la place 201-M2-023 au P370. Qques opérations au P360 avec la 201-M2-033 => Harmonisation avec 201-M2-023 | R.Monier L.Jacob H.Quatreboeufs | 2026-04-02 | Open | 12/03/2026 : Officialisation des 201-M2-023 Harmonisation des gammes à finaliser au P360 Demande à Corentin Jamot faite pour changement des gammes.
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby C.Madika | 2026-04-02 | Open
287 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance A.Bauer(ALTEN) | 2026-04-02 | Open | 12/03/2026 : Passage en maintenance SPIE à checker
288 | R.Le Crom | 2026-03-12 | Zone Karman | Vérifier le nombre 147-V3-122 | TLs R.Monier | 2026-04-02 | Open | 12/03/2026 : 2 à poste et 2 en SPARE Bien vérifier la machine sur le KARG3 à l'arrière du poste au niv 2 Les 2 machines sont bien présentes à poste
289 | R.Le Crom | 2026-03-13 | 224-V3-051 | Analyse poste 360 avant de statuer(problème de reprise) | L.Jacob P.Bonnaud R.Monier | 2026-04-02 | Open | 12/03/2026 : Identifier les grilles

## 19022026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 19 Février 2026 |  | Due | 13
[6 empty] | Open | 6
Participants |  |  |  | T.Le Masle, F.Daubié, A.Perron, R.Monier (Alten), P.Bonnaud, R.Le Crom, L.Duport, A.Bauer (Alten), S.Barré (ACCENTURE) |  | Done | 3
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 12/03/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Done | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé 30/01/2026 : problème résolu via re-réglage machine SNZ-V3-188 (confirmé lors du suivi processus sewings côté G, côté D à confirmer mais à priori, résolu aussi) 19/02/2026 : réglé, la grille n'était pas d'équerre
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs C.Leduc J.Juguet | Fin mars 2025 | Due | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 100000665373 29/01/2026 : relance des personnes concernées 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages (commande flottants validée hier suite commission budget, livraison d'ici 4 semaines pour début modification outillages (à synchroniser avec votre besoin)) 12/03/2026 : DIO 100000665373 en cours côté Outillages
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Due | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième 12/03/2026 : 1 bonbonne à la Spie avec le nez
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage 30/01/2026 : DIO en cours côté Outillages pour création OUT de perçage Bleed (modélisation 3D en cours (design OUTILLAGE / encombrement machine de perçage)) 19/02/2026 : changement sens de perçage en étude ; prépa regarde avec grille en 3D pour voir si ça passe ; revoir avec Hervé où cela en est
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic | 2025-04-24 | Done | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié.
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Done | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) S.Chemin | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget 19/02/2026 : relancer prochaine comission éco 12/03/2026 : chat fait à Seb Chemin pour revoir le GESCO
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | A.Perron R.Monier(ALTEN) J.Martin | 2025-07-17 | Due | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone 19/02/2026 : toutes les infos données à Raphaël ; mod pas prise en compte ; outil en attente de machine, puis qualif encore à réaliser + attente budget
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Due | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 | A.Perron A.Bauer(ALTEN) | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Aranud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | A.Perron Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11 19/02/2026 : test demain pour valider les machines réglées par Al ; sûrement nouvelle famille à créer car course différente de la machine déjà éxistante sur P370 + toutes les modifications associées au changement de nom
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Due | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check 19/02/2026 : refaire check avec commande batteries Atlas 12/03/2026 : passage refait sur P355, à faire sur P360
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Due | 29/01/2026: Attente réponse de Freddy JAMIN
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Due | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT 19/02/2026 : voir prochaine MFT
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Done | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Due | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes | 2026-02-19 | Due | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme 19/02/2026 : DZ183290 ; voir avec les prépas la machine adaptée à l'opération
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR | 2026-03-12 | Open | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR 19/02/2026 : faire RFS de chiffrage pour obtenir un devis puis aller chercher budget
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 | 2026-03-12 | Open | 02/02/2026 : 2ème NZV0481 pour P355, s'arranger Regarder pour que cela soit transitoir et qu'on en commande une 19/02/2026 : demande chiffrage puis budget en lien avec la montée cadence 19/03/2026 : RFS 67299 pour chiffrage, devis demandé au fournisseur le 11/03/2026
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | A.Bauer(ALTEN) Méthodes | 2026-03-12 | Open | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponse de Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA) Voir pour test puis pour commande si cela fonctionne
282 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-19 | Moyen sans famille P360 59331814895 ; pour les ferrures? | Besoin dénomination pour duplication pour P360A | A.Bauer(ALTEN) Méthodes Prépas | 2026-03-12 | Open | 19/02/2026 : gammes concernées : - V53314030008S01 - V53319197000S01 - V53314030004S01 - V53311796004 Enquête à suivre côté Pierrick?
283 | R.Le Crom | 2026-02-19 | SNZ H8 075 | Répondre au message de Rudy Le Crom du 09 janvier 2026 | Y.Lelay F.Jamin A.Perron |  | Open | URGENT
284 | A.Perron | 2026-02-19 | Alésoir | Merci à A.Perron de tenir informer Q.Ritzenthaler(Alten). | A.Perron |  | Open | 19/02/2026 : commande de 10 chez TIVOLY ; outil standard
285 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | écrous à créneau | anticiper impact sur duplication P360A | A.Bauer(ALTEN) G.Rouby
286 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-03-12 | Générateur | Maintenance nécessaire sur le spare? | Méthodes Maintenance

## 29012026 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 29 Janvier 2026 |  | Due | 13
[6 empty] | Open | 6
Participants |  |  |  | F.Daubié, A.Perron, C.Morice, S.Le Mercier, P.Bonnaud, E.Cartier, F.Mainguy, A.Bauer (Alten) |  | Done | 1
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 19/02/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Due | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT 29/01/2026 : grille mauvaise, pas adaptée, relancer Hervé
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Due | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653 29/01/2026 : relance des personnes concernées
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Due | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026 29/01/2026 : relancer le sujet pour confirmer la date 30/01/2026 : relance faite pour connaitre la date d'arrivée des nez 19/02/2026 : 1 nez de réceptionné sur 2, relance pour avoir info sur le deuxième
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071 29/01/2026 : changement du sens de perçage
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic | 2025-04-24 | Done | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié.
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Due | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année 29/01/2026: Voir lors de la prochaine MFT. 19/02/2026 : toutes les clés données aux portiers, NZV0125 en discussion avec RR, mais concerne rack BAV P360
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026. 29/01/2026 : relancer pour budget
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | A.Perron P.Dejoie(ALTEN) J.Martin | 2025-07-17 | Due | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget 29/01/2026 : relance faite auprès de Rudy pour pousser le sujet ; sujet sécurité avion, alésage de 9,5 fait à la main avec fraisures dans le carbone
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Due | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125 19/02/2026 : pas passé sur mémo CAPEX de janvier, repoussé à RR
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé (Freighter) | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 | A.Perron A.Bauer(ALTEN) | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Aranud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler 29/01/2026 : caler un point, Quart de jeremy, le matin en S7 13/02/2026 : point spécifique Freighter, vu avec Al et Mickaël, repasser quand Freighter à poste
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | A.Perron Waterspider | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007 29/01/2026 : ouvrir une trame ; remontée 1607021 le 19/11
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Due | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Due | 29/01/2026: Attente réponse de Freddy JAMIN
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Done | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Due | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3 29/01/2026 voir à la prochaine MFT
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa | 2026-02-19 | Open | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 30/01/2026 : gamme mise à jour, NZC0186 mise à poste, manque - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 19/02/2026 : clés NZC0040 et NZC0045 mises à poste
197 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | Nez de générateur P355 | Inventaire + identification physique pour P355 | A.Bauer(ALTEN) T. Le Masle | 2026-02-19 | Open | 29/01/2026 : caler un point, plus simple quand Tony est d'aprem 19/02/2026 : recaler point
198 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-27 | NZB0023 en BAR | Bonbonne appelée en gamme mais apparemment ne fait pas l'affaire (uniquement sur ULR?) | Méthodes | 2026-02-19 | Open | 27/01/2026 : demande de Simon, la bonbonne ne serait pas adaptée pour tous les diamètres de rivet qui seraient annoncés ; un aléa a-t-il été créé? rivet EN6129C06-02H sur la gamme
199 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAR P360 gamme V53930281010 | La gamme appelle la visseuse NZV0140 pour du asna2538-4 / EN6114B, mais cette visseuse est prévue pour des vis EN6114V ou EN6114K. La visseuse NZV0496 devrait pouvoir faire l'affaire | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et ULR |  | Open | 02/02/2026 : 2ème NZV0496 en cours de rétrofit mais payé par ULR
200 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-02 | Demande visseuse BAV P360 - V53930282000S01 - V53930087000S01 (pas trouvée en FMA) | Les fixations concernées sont des asna2536-3A / EN6115B, et la gamme appelle une clé NZC0286 Visseuse NZV0481 semble adaptée | A.Bauer(ALTEN) Prépas TL P360 et P355 |  | Open | 02/02/2026 : 2ème NZV0481 pour P355, s'arranger Regarder pour que cela soit transitoir et qu'on en commande une
281 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-02-06 | Cé de rivetage BAR P360 | Trouver un moyen mieux adapté | A.Bauer(ALTEN) Méthodes |  | Open | 19/02/2026 : Rivets utilisés EN6069D5-5 Réponde Benoit Pierre : Pour du Ø4, le cé RB40-60 de la 1ère photo convient, il fait 3Kg. (pince crabe de la PA)

## 11122025 MFT ALEAS MACHINES 355
T
Project: |  |  |  | MFT Aléas Machines TC 355/360/OSW | Colour | Status | Count
Réunion |  |  |  | Réunion du 11 Décembre 2025 |  | Due | 9
[6 empty] | Open | 7
Participants |  |  |  | A.Millasseau, F.Daubié, S.Jossé, P.Dejoie(ALTEN) , A.Bauer(ALTEN), R.Le Crom, S.Barré(ACCENTURE) et T.Le Masle |  | Done | 1
[5 empty] | Date: | 2026-09-24 | Prochaine réunion le 08/01/2026
Ref | Who raise | When | Issue | Action | Resp. | Due | Status | Comment
133 | P.Dejoie(ALTEN) | 2024-07-04 | SNZ-H9-209 | Voir pour back-up | P.Dejoie(ALTEN) et A.Perron | 2024-09-05 | Done | Lancement chiffrage d'une machine. 05/09/2024 :immo 1511166 en cours de rétrofit. 3 machines au total sur le P360 17/10/2024:RFS envoyée pour chiffrage. 07/11/2024 : Voir avec F.Blandel pour situation 28/11/2024: Postponé en 2025 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Délai à donner prochaine MFT 24/04/2025 :Revoir avec AL 15/05/2025 : trouver N° de RFS 05/06/25 : Machine localisée au labo méthodes le 17/01/2025. Encore sous la designation SAP SNZ-H9-179-R1-R2. Pas de RFS de ZZKXM. Tour fait complet par ZZKXM. Attente retour méthodes 26/06/2025 : voir à la prochaine MFT 17/07/2025: Attendre reconfiguration R1-R2 en basique. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron ==> 01/09/2025:RFS 64830 création SNZ-H9-209 09/10/2025: En cours niveau 3 maintenance. 30/10/2025: Machine en réception. 11/12/2025 : Machine en stock SPARE
134 | A.Perron | 2024-07-04 | SNZ-V3-188 | Problème de fraisure==>Equerrage de grille | H.Quatreboeufs A.Perron C.Leduc | Fin mars 2025 | Due | AVIS 55 lancé 05/09/2024 : Avis 55 lancé par J.Mahé . 03/10/24 grilles non conforme vu avec prepa pour relancer de 2 grilles en production. 17/10/2024: Hervé voit le sujet. 07/11/2024 : Pas de financement. Remontée sera faite à la qualité.(F.Le Cornec) 28/11/2024: Lancé pour voir si deuxième défaut sur 2eme grille 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025:Exemplaire 1 mauvais et 2 bon. Pourquoi? 03/04/2025:En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : Modification UPA en cours + test sur MSN 768 avec opérateur le 20/05 26/06/25 : test KO, Hervé voit avec Christophe pour trouver le problème (plusieurs paramétres qui rentrent en jeux : grille + pièce carbone,,,) affaire à suivre avec Alerig également 17/07/2025:T.Carriot reprend le point. 28/08/2025: H.Quatreboeufs relance T.Carriot 09/10/2025: T.Carriot en cours 30/10/2025: Repart chez C.Leduc 11/12/2025 : Voir prochaine MFT
136 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | NZB0001 | Machine unique P360 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-17 | Done | 03/10/2024 : RFS 63996 : demande chiffrage 17/10/2024: Attente chiffrage. Arnaud relance. 07/11/2024 : Relance de nouveau par Arnaud pour devis. " AI DEMANDE DEVIS A AMDP ET RUBIX POUR COMPARER LE 06/11/2024" 28/11/2024 : GESCO 77899866 réalisé ; demande si rétrofit possible ==> non ; passage sur budget 2025 09/01/2025 : Attente des CPN 2025 pour pouvoir passer commande 28/01/2025 : Relance faite ; devis à mettre à jour ; RFS 64784 pour MAJ 12/02/2025 : DEMANDE D'ACTUALISATION FAITE CHEZ LE FOURNISSEUR 03/04/2025 : RFS 65058 pour achat ; livraison prévisionnelle 19/01/2026 05/06/2025 : action à projeter sur MFT ULR si DQN pas acceepté pour changement de fix, passage dans plan d'action ULR, à garder également ici car gammes pas encore modifiées et NZB0001 appelée sur P355 26/06/2025 : Arnaud se replonge dans le sujet ; "évolution de définition sur les avions série. Cette évolution débite de nouvelles fixations avec un nouveau moyen de sertissage. Sur le MSN707 nous allons donc mettre en place les fixations comme sur les avions classique et faire un DQN pour que sur l'ULR ces même fixations soit débités en gamme." Gammes concernées : P355 ==> V53314290006 ; V53310012018 P360 ULR ==> V53318460000 28/08/2025: On laiise le moyen dans l'armoire
137 | A.Bauer(ALTEN) | 2024-10-03 | Demande visseuse P355 | asna25363A / en6115B 5,3-6,7Nm ; pas de visseuse correspondante pour EN6115B | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-21 | Done | 17/10/2024 : demande de Pegguy pour ne plus serrer à la clé ; visseuses données à Al pour rétrofit et création d'une nouvelle famille (NZV0481) 17/10/2024: Soit achat nouvelle visseuse ou on reste comme l'état actuel car rétrofit visseuse pas faisable. Enquête à faire. 07/11/2024 : Chiffrage fait, à confirmer et vérifier la RFS. Arnaud regarde. 28/11/2024 : RFS de chiffrage : 64414 19/12/2024 : Relancer Raphaêl pour avoir info sur RFS 09/01/2025 : devis pour 2 visseuses ok, attente validation CAPEX Freighter 29/01/2025 : RFS commande 64747 : délai 21/07/2025 03/04/2025 : glissement livraison 15/09/2025 24/04/2025 : glissement 13/10/2025 28/08/2025: F.Jamin relance A.Perron 08/10/2025 : glissement 20/10/2025 30/10/2025 : en réception 19/11/2025 : 1 visseuse mise à poste et l'autre mise en spare pour ne pas que les 2 disparaissent d'un coup
138 | L.Duport | 2024-10-17 | ALEAS DZ1142764 | Problème sur la grille T000822019 clampage==>SNZ-H8-109 | H.Quatreboeufs C.Leduc | Fin mars 2025 | Due | Vu avec Jérémy CAILLON 07/11/2024 : C.Leduc regarde le sujet 28/11/2024: En cours 19/12/2024 : Hervé relance Christophe 09/01/2025 : A voir à la prochaine MFT 30/01/2025: Voir pour la prochaine MFT 20/02/2025: Pas de problème de clampage. A traiter avec les méthodes(A.Perron) 03/04/2025: En cours 24/04/2025 : Point calé avec AL et Hervé pour aller sur prod le 30/04 pour tests. 13/05/2025 : DIO pour modification OUT à faire => Action : C.LEDUC 24/06/2025 : Relance faîte. Action planifiée en CW27 26/06/2025 : modification de grille à faire, manette de serrage qui bloque, relance faite à Christophe pour demande de modif 17/07/2025:voir Christophe si DIO lancé. 21/07/2025 : SO1 faite - Création GESCO en cours 28/08/2025: H.Quatreboeufs se renseigne 01/09/2025 : Gesco n° 77904543 DIO 100000714653
160 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-01-30 | Bonbonne 5,6 360 BAV avec méplat | Machine actuelle passe mal, besoin d'une bonbonne semblable à celle qui existe en 4,8 | B.Pierre A.Bauer(Alten) | 2025-02-20 | Due | 30/01/2025 : voir échange de mails 20/02/2025: Test en imprimante 3D OK. Action chez B.Pierre. 24/04/2025 : GESCO en cours pour bonbonne complète avec le nez, devis élevé. Recherche d'alternative avec nez de générateur en 5,6 mais semble trop gros. Concerne 32 fix par avion, voir si carte S ou click & protect réalisé sur ce sujet + prévoir back-up? Rudy voit avec David Herbreteau pour ID+ 06/05/2025 : regarder pour achter juste le nez et le mettre sur une bonbonne 254, voir si cas du moyen unique s'applique 15/05/2025 : prix unique 4200$ ; prix pour 2 : 2800$ ; moyen unique donc il faudrait en acheter 2 ; JEREMY refait une carte S pour qu'on ait le budget ; Arnaud fait RFS de chiffrage pour 2 nez + mise à dispo des bonbonnes à penser quand achat ; RFS : 65550 pour chiffrage de 2 nez ; carte S N° 31169 créée pour appuyer le sujet 05/06/2025 : toujours en attente devis 26/06/2025 : RFS 65756 pour chiffrage ; RFS 65795 lancée pour commande des 2 nez ; référence nouvelle bonbonne : NZS0019 17/07/2025 : délai prod 20/02/2026 09/10/2025 : Comment s'est passé le dernier avion concerné par l'option avec le DQN car disparition du nez meulé? 11/12/2025 : Idem attente livraison RFS 65795 20/02/2026
168 | A.Perron | 2025-04-03 | SNZ-V4-192 | Changer l'outil et peut-être requalification outil | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Due | P355 24/04/2025 : Voir prochaine MFT 15/05/2025 : Canon refait puis test semaine prochaine avec, pour vérifier sur avion, bon retour en labo 26/06/2025 : ne fonctionne pas, la prépa veut changer le sens de perçage, passer par une idée + , création d'une nouvelle grille par la prépa 17/07/2025: Changement de sens de perçage carbone vers titane. Réalisation prototypage de grilles pour encombrement. Si OK DIO. 28/08/2025:F.Jamin relance A.Perron==>changement de process(sens de perçage). 09/10/2025: DIO réalisée et en cours 100000719071
169 | S.Jossé | 2025-04-03 | Broches | Faire DIO pour souder les broches | H.Quatreboeufs | 2025-04-24 | Done | Voir avec M.Boulho 24/04/2024 : A transférer vers MFT P370, plus convocation M.Boulho. 15/05/2025 : checker si bien transféré sur MFT 370 ; fait ce jour
170 | F.Daubié | 2025-04-03 | Parc machines M4 hors référentiel | Actuellement machines non référencées en gamme, SOI ou FMA et utilisées à poste. Comment procéder pour régulariser la situation? | R.Le Crom H.Quatreboeufs J.Corbiat F.Oillic | 2025-04-24 | Done | 24/04/2025 : Réunion le 28/04/2025 pour faire le point sur les SOI 28/04/2025 : Réunion annulée car sujet mis en Stand-By pour cause de budget 15/05/2025 : Attente MAJ FMA SOI, à pousser chez Julie et François Oillic 05/06/2025 : Sujet dans les mains du ME ; point à faire avec Rudy, François et Fred 26/06/2025 : Réunion réalisée le 16/06/2025 avec décision de mettre ces machines dans les FMA et SOI en présence de R.Le Crom, F.Oillic, J.Corbiat, P.Dejoie(ALTEN) et F.Daubié.
172 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-05-15 | 201-M2-021 | Zone cabine, aléa du 13 mai | P.Dejoie(ALTEN) | FIN JUIN | Done | 15/05/2025 : immo 1010075 ; 1207629 05/06/2025 : récurrence hors tolérance, voir obsolescence dans le cadre AOP 2026 car vieilles machines 26/06/2025 : Spare disponible pour changer de machine?
175 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-02 | NZV0104 | Rajouter une deuxième visseuse en BAR, demande de Mickael | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-26 | Done | 02/06/2025 : besoin d'un budget ou transfert d'un autre poste, pas mal de visseuses p355, voir avec Tony et Sandrine pour transfert potentiel 26/06/2025:A recommander au titre du 360.
176 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Duplication des 2 roulantes portes? | MFT | Fin 2025 | Open | 05/06/2025 : Rudy regarde si on monte à 3 ou 4 portiers, ce qui déterminera le nombre de roulantes portes, mettre dans le projet de Franck Prunier sur ouverture du poste 26/06/2025 : penser à ce besoin avec l'ouverture du P360A pour dupliquer le besoin, 3eme portier à la rentrée, voir budget côté Rate readiness 28/08/2025: Réunion le 29/08/2025 pour finaliser l'achat. 09/10/2025 : RR demandait de faire l'inventaire complet de la roulante pour regarder tout le budget d'un coup ; la partie qui ne concerne pas les moyens dynamos devrait être gérée par l'UCO (les opérateurs ont fait des bons de perte) ; RFS pour chiffrage en cours concernant les moyens dynamos 30/10/2025 : attente du dernier devis pour RR 19/11/2025 : NZC0182 ==> RFS : 66693 pour achat ; délai 09/03/2026 NZC0356 ==> RFS : 66694 pour achat ; délai 09/03/2026 NZV0125 ==> Demande d'un "vrai devis" pour pouvoir chercher un budget en CAPEX ==> complexe pour avoir le budget cette année
177 | B.Cochard | 2025-06-05 | 401-B2-001-A-P2-3.2 | IMMO 1610293 / 1610294 casse outil | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025 : Faire trame (potentiellement sur 1610295 ( 2 fois casse outil mois de juin + 2 en mai + 1 en mars)) 17/07/2025: Trame réalisée 79. Repartie en production le 10/07. Voir à la prochaine MFT si encore souci. 28/08/2025: Voir si la trame a été réalisée. 29/08/2025:Trame réalisée.Voir commentaires SPIE ci-dessous: Nous avons traité la TRAME n°79 pour "casse outil récurrente". Nous remarquons qu'historiquement cette machine est revenue pour: (depuis 14/08/2024) -x6 casses outils -x2 fin de vie -x1 HT max Nous avons fait une vérification générale mais tous semble ok. En préventif nous avons changé des joints importants pour le bon fonctionnement de la machine (aucune remontée de problème de cycle) (kit joints alimentation+ kit joints crabot +joints des boutons de fonctionnement). Les réglages de sortie de pilote et ouverture serre-flanc sont ok. Plusieurs essais en matière réalisés et aucune casse en maintenance avec cet outil neuf. (Elle sortait de niv1 avec un outil neuf). Cette machine repart en production. Il serait intéressant de vérifier le positionnement à poste de ces cés de perçage, qui pourrait-être une raison de casse. Vérifier les pré-perçages et l'utilisation des opérateurs... Car il est vrai que cette famille 401-B2-001-A-P2-3.2 remonte plusieurs casses outils.
178 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-05 | Aléa DZ1477249 | 1603032 ==> 207-v3-066 ; machine rentrée en maintenace niv 0 le 02/06/25 ,toujours en maintenance le 5 juin, entrée pour alésage hors tolérance, nettoyage et controle niv 0 pour le moment | MFT | 2025-06-26 | Done | 05/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 26/06/2025: A surveiller pour la prochaine MFT
179 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | 108-v3-109 immo 1108016 | Délaminage ; aléa DZ1492086 | MFT | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: voir action 182.
180 | T.Le Masle | 2025-06-26 | Machine code 12 NZV0039 | Date dispo prod | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Due | 26/06/2025 : délais pièce côté Spie : 25/07/2025 ; RFS 65800 pour chiffrage si jamais budget, mais fait beaucoup pour 4 fixations/MSN, plutôt voir côté pièces de rechange (raison du blocage actuel = immo cassé?) 16/07/2025 : cout backup : 18k€.GESCO à faire 28/08/2025/Pas de financement autorisé. A voir en 2026.
181 | S.Barre (ACCENTURE) | 2025-06-26 | immo 1106008 | Outil non centré sur du clampage (23/06/25) | F.Jamin | 2025-07-17 | Done | 26/06/2025 : A surveiller pour prochaine MFT 17/07/2025: Machine en maintenance depuis le 11/07. A voir lors de la prochaine MFT. 28/08/2025: F.Jamin répond aujourd'hui. 29/08/2025:Intervention corrective réalisée côté maintenance sans récurrence détectée. Le support canon était HS et a donc été changé. On est reparti sur du neuf
182 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-07-02 | 108-V3-109 | Après test, machine non adaptée à l'opération. Recherche par AL d'une famille suceptible de faire l'opération avec plus de qualité.Aucune famille existante/création 108-V3-008/devis 2xUPA en cours/outil en cours à qualifier. | A.Perron P.Dejoie(ALTEN) J.Martin | 2025-07-17 | Due | 17/07/2025: A.Perron regarde pour chnager les machines. Voir la préindus(J.Martin).Actuellement on est revenu à du perçage manuel.Voir test avec EDU en lieu et place également.Devis demandé pour deux UPA avec de nouveaux outils. 28/08/2025: Voir si test et devis réalisés==>en attente devis/prévoir qualification Méthodes 30/10/2025 : Création de 2 machines, devis SETITEC de 17536€, transmis à S.Chemin pour budget 2026 11/12/2025 : Point gesco créé (77905663). En attente de budget
183 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-06-03 | Ouverture 360A | Besoin de bonbonnes ALU? | H.Quatreboeufs | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : Regarder si bagues alu claquées sur le P360 22/07/2025 : Cas d'emploi transmis par mail 23/07/2025 : différences de cas avec le P370 : Au P370, quand une bonbonne a été utilisée pour claquer des bagues titane, si elle est ensuite utilisée pour faire des bagues ALU, elle risque fortement de les abîmer et de faire des NC! Cela ne semble pas être le cas au P360.
184 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-17 | Aléa | Aléa DZ1526359 : manque de visseuse de secours pour les réf NAS1790V3/NAS1791 ==> NZV0125 (6 au P360 POUR 3061 FIX) ET NAS1152/NAS1726C05 ==> NZV0433 (2 au P360 POUR 940 FIX) ; aucun spare | A.Bauer(ALTEN) | 2025-08-28 | Due | 17/07/2025 : Arnaud va voir l'opérateur qui a réalisé l'aléa + regarder si bien en gamme 28/08/2025:voir avec RR. 09/10/2025: On regarde pour un rétrofit.RFS à faire. 30/10/2025 : RFS 66338 en cours 19/11/2025 : NZV0433 en livraison vers Polaris 4 11/12/2025 : NZV0433 ajoutée à poste, agrandissement du rack en cours pour conserver les visseuses du Freighter dessus et ajouter la NZV0125 27/01/2026 : rack agrandi, attente budget pour commande NZV0125
185 | B.Paillat | 2025-07-17 | 108-V3-103 | Machines karman | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-08-28 | Done | 17/07/2025 : inverser la 1603010 avec la 1207520 ou 1609137 28/08/2025:F.Daubié relance P.Dejoie(ALTEN)
186 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-07-22 | Demande visseuse pour remplacer clé | Demande de Mickael BAR P360 d'avoir une visseuse pour serrer asna2536-2 / en6115k mais avec renvoi dans l'autre sens pour encombrement, NZV0105 et NZV0218 dans nomenclature ferait le taff mais rien sur P4 | A.Perron A.Bauer(ALTEN) | 2025-09-18 | Due | 28/08/2025 : Voir pour test avec la visseuse si disponible ; regarder le nombre de fix ; une dizaine ; PERRON AL:essai à faire avec une NZV0103 (22 au A350). 09/10/2025: A voir à la prochaine MFT. 30/10/2025: Aranud organise un point avec Alérig. 19/11/2025 : Point à caler
187 | A.Perron | 2025-10-09 | 201-M2-023 | Immos 1606643, 1607021 | A.Perron | 2025-10-30 | Due | 30/10/2025: Quatre aléas DZ1679471, DZ1662414, DZ1660020 et DZ1660007
188 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | 207-V3-041(1609014 et 12007341) | Suivi jusqu'à la prochaine MFT | A.Perron | 2025-10-30 | Done | 30/10/2025: Vérifier les bagues qui résistent. Ainsi que les grilles.
189 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-10-09 | DZ1611092 | SNZ-V3-304(1102279)==>suivi par Alérig | A.Perron | 2025-10-30 | Done
189 | L.Duport | 2025-10-30 | Rack 002 machine MDP | Rack 002 en cabine droite 355 | P.Dejoie(ALTEN) | 2025-11-20 | Done | Problème de correspondance entre les machines et les références sur le rack 11/12/2025 : remis d'équerre
190 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-10-30 | Nouvelles batteries | Fournir les nouveaux chargeurs DESOUTTER et faire l'interchangeabilité des batteries | A.Bauer(ALTEN) | Fin 2025 | Open | 19/11/2025 : OSW P355 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas + remplacement batteries obsolètes P355 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes P360 ==> Fourniture de 2 chargeurs Desoutter + remplacement batteries obsolètes OSW P41 ==> fourniture de 2 chargeurs Atlas ; Batteries à check 27/01/2026 : reprévoir un tour pour check
191 | A.Bauer(ALTEN) | 2025-12-11 | Manque moyen torque P355 |  | A.Bauer(ALTEN) |  | Done | 11/12/2025 : mettre à jour les gammes, moyens bien à mettre en CDT? 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes 29/01/2026 : point en doublon, je clos
192 | S.Josse | 2025-12-11 | 207-H2-171 3 forets cassés à la suite : - 1607005 - 1607001 - 1607003 | Enquête si plus d'infos côté maintenance | F.Jamin | 2026-01-08 | Open
193 | T.Le Masle | 2025-12-11 | NZV0034 | Rajouter une à poste avec la première en CDT VS103 POSITION 130 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-08 | Open | 11/12/2025 : Arnaud regarde si place facile à faire sur le rack VS103 16/12/2025 : ok visseuse ajoutée à coté de la première
194 | T.Le Masle | 2025-12-11 | SNZ-M1-273, manque outil 92624 | Faire avancer l'aprovisionnement des outils | F.Jamin S.Josse | 2026-01-08 | Open | 11/12/2025 : Après appel vers maintenance SPIE, réapprovisionnement début janvier
195 | S.Barré (ACCENTURE) | 2025-12-11 | SNZ-V3-275 2 aléas ; immo 1202203 ; 1703423 aléas : - DZ1733100 - DZ1749972 | Analyser ces deux aléas. | F.Jamin | 2026-01-08 | Open | 11/12/2025 : 1 machine était niveau 3
196 | A.Bauer(ALTEN) | 2026-01-12 | Clé manquantes P355 (mail de G,Rouby) | MAJ gamme + mise à dispo des moyens | A.Bauer(ALTEN) Prépa |  | Open | 12/01/2026 : Moyens demandés dans le mail : - NZV0287 : déjà à poste - NZC0186 : dispo via spare - NZC0040 : demande de rétrofit en cours RFS : 66839 - NZC0045 : demande de rétrofit en cours RFS 66831 MAJ des gammes à suivre également 27/01/2026 : emplacements créés sur rack VS104, attente de rétrofit + MAJ des gammes